**Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Тихвинского района за 2024 год.**

**I. Пояснительная записка к отчету о достигнутых значениях целевых показателей и уровне эффективности муниципальных программ Тихвинского района за 2024 год**

В 2024 году по Тихвинскому району предусмотрены к финансированию 17 муниципальных программ.

За январь-декабрь 2024 года суммарный объём финансирования программ в Тихвинском районе составил 2 777,9 млн. руб. (99,55% от запланированного годового объема 2 790,4 млн. руб.).

Отчёт о достигнутых значениях целевых показателей и уровне эффективности муниципальных программ Тихвинского района за 2024 год составлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тихвинского района и Тихвинского городского поселения, утверждённым Постановлением администрации от 22.02.2024 г. № 01-383-а.

В соответствии с Постановлением ответственными исполнителями муниципальных программ были предоставлены годовые отчёты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.

На основании данных, представленных в годовых отчётах, проведён анализ эффективности и результативности муниципальных программ.

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась по 2 критериям:**

1) оценки степени достижения целей и решения задач муниципальных программ путём сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальных программ с их плановыми значениями;

2) #G0степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путём сопоставления фактических и плановых объёмов финансирования муниципальной программы в целом.

Оценка эффективности программы производилась в соответствии с достигнутыми фактическими значениями:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Уровень эффективности программы** | **Доля показателей (индикаторов), соответствующих плановым, %**  (Сд = К ≥95/Кобщ. х 100%)\* | **Уровень финансирования реализации программы, %**  (Уф = Фф/Фпл х 100%) |
| 1 | высокий | ≥ 95 | ≥95 |
| 2 | удовлетворительный | ≥80 | ≥80 |
| 3 | неудовлетворительный | < 80 | <80 |

*\* - при расчете доли индикаторов, соответствующим плановым, в расчет бралось отношение количества индикаторов с достигнутыми фактическими значениями ≥95% к общему количеству индикаторов программы*

В результате проведённой оценки эффективности муниципальных программ по Тихвинскому району:

**Признать степень эффективности выполнения следующих программ высокой:**

1. МП «Современное образование в Тихвинском районе» - ответственный исполнитель – комитет по образованию;

2. МП «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодёжи» - ответственный исполнитель – комитет по образованию;

3. МП «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Тихвинском районе» - ответственный исполнитель – комитет социальной защиты населения;

4. МП «Развитие физической культуры и спорта в Тихвинском районе» - ответственный исполнитель – комитет по культуре, спорту и молодёжной политике;

5. МП «Развитие сферы культуры в Тихвинском районе» - ответственный исполнитель – комитет по культуре, спорту и молодёжной политике;

6. МП «Молодёжь Тихвинского района» – комитет по культуре, спорту и молодёжной политике;

7. МП «Развитие сельского хозяйства Тихвинского района» - ответственный исполнитель – отдел по развитию АПК;

8. МП «Безопасность Тихвинского района» - ответственный исполнитель – отдел безопасности и мобилизационной подготовки;

9. МП «Стимулирование экономической активности Тихвинского района» - ответственный исполнитель – комитет по экономике и инвестициям;

10.МП «Устойчивое общественное развитие в Тихвинском районе», ответственный исполнитель – организационный отдел;

11. МП «Обеспечение устойчивого функционирования коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском районе» - ответственный исполнитель – комитет жилищно-коммунального хозяйства.

12.МП «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского района» - ответственный исполнитель – комитет жилищно-коммунального хозяйства.

13. МП «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Тихвинского района», ответственный исполнитель – комитет финансов.

14.МП «Муниципальное имущество, земельные ресурсы Тихвинского района» - ответственный исполнитель – комитет по управлению муниципальным имуществом и градостроительству.

15. МП «Организация транспортного обслуживания населения Тихвинского района».

**Признать степень эффективности выполнения программ удовлетворительными:**

1. МП «Охрана окружающей среды Тихвинского района» - ответственный исполнитель – комитет по экономике и инвестициям

Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы – >95%

Объём финансовых ресурсов, затраченных на реализацию программы, составил 7534,8 тыс. руб. при плановом объёме 7511,0 тыс. руб. (99,7%).

Уровень достижения показателей – <80% (75%)

**Причина:**

Не достигнут 1 из 4 показателей (индикаторов) программы.

**Признать степень эффективности выполнения программы неудовлетворительной:**

1. МП «Архитектура и градостроительство в Тихвинском районе» - ответственный исполнитель – отдел архитектуры.

***Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы –* <80%.**

Объём финансовых ресурсов, затраченных на реализацию программы составил 432,8 тыс. руб. при плановом объёме 871,7 тыс. руб. (49,7%)

**Причина:**

Низкие значения показателей обусловлены переносом сроков исполнения муниципальных контрактов по подготовке генеральных планов сельских поселений по независящим от сторон причинам, связанным с участием в согласовании документации третьих лиц.

***Уровень достижения показателей –* <80%. (70%)**

Не достигнут 1 из 2 показателей (индикаторов) программы.

**II. Результаты оценки эффективности муниципальных программ Тихвинского района.**

Результаты оценки по ответственным исполнителям

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ответственный исполнитель** | **Число программ,**  **ед.** | **Значение уровня эффективности** |
| Комитет образования | 2 | высокий |
| Комитет по культуре, спорту и молодёжной политике | 3 | высокий |
| Отдел по развитию АПК | 1 | высокий |
| Отдел безопасности и мобилизационной подготовки | 1 | высокий |
| Комитет по экономике и инвестициям | 1  1 | высокий  удовлетворительный |
| Организационный отдел | 1 | высокий |
| Комитет жилищно- коммунального хозяйства | 3 | высокий |
| Комитет финансов | 1 | высокий |
| Комитет социальной защиты | 1 | высокий |
| Комитет по управлению имуществом и градостроительству | 1 | высокий |
| Отдел архитектуры | **1** | **неудовлетворительный** |

**Итоговые результаты оценки в целом**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Значение уровня эффективности** | **Число программ, ед.** | **В % к итогу** |
| высокий | 15 | 88 |
| удовлетворительный | 1 | 6 |
| неудовлетворительный | 1 | 6 |
| **Итого** | **17** | **100** |

*Приложение:*

Отчёт о достигнутых значениях целевых индикаторов, уровне финансирования и уровне эффективности муниципальных программ Тихвинского района за 2024 год.