«УТВЕРЖДАЮ»

Глава администрации

Тихвинского района

В.В.Пастухова

«_____»_______________2016 года

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки проекта бюджета Тихвинского района

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

и проекта бюджета Тихвинского городского поселения

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

| № п/п | Наименование мероприятия, документа, показателя | Исполнитель | Получатель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Составление прогноза основных характеристик консолидированных бюджетов города и района на 2017-2019 годы | Комитет финансов | Комитет финансов Ленинградской области | 17 июня |
| 2. | Определение основных подходов к формированию бюджетной политики на 2017-2019 годы в части: -дорожного фонда; -обслуживания муниципального долга; -размера резервного фонда администрации; -размера расчетной величины для расчета должностных окладов работников муниципальных учреждений; -размера индексации месячного денежного содержания муниципальным служащим; -бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства; -индексации прочих расходов. | Комитет финансов |  | 4 июля |
| 3. | Заседание рабочей группы по разработке проекта бюджета Тихвинского района и проект а бюджета ТГП на 2017-2019 годы по вопросу обсуждения основных подходов к формированию бюджетной политики и основных параметров бюджетов на 2017-2019 годы |  |  | 5 июля |
| 4. | Порядок и методика планирования бюджетных ассигнований на 2017-2019 годы | Комитет финансов | Главные распорядители бюджетных средств | 15 июля |
| 5. | Согласование показателей к расчету индексов бюджетных расходов с отраслевыми комитетами Правительства Ленинградской области: Численность населения на 01.01.2016 года в разрезе муниципальных образований Площадь территории муниципального района на 01.01.2016 года Численность детей в возрасте 1-6 лет и 5-18 лет на 01.01.2016 года Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в 2015 году в разрезе муниципальных образований (район и поселения) Тариф на теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение для муниципальных учреждений, рекомендуемый на 2017-2019 годы | Комитет по экономике и инвестициям Комитет по экономике и инвестициям Комитет по образованию Комитет по экономике и инвестициям Комитет ЖКХ | Отраслевые комитеты Правительства Ленинградской области Комитет финансов | 25 июля |
| 6. | Формирование общих (предельных) объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств в 2017-2019 годы | Комитет финансов |  | 25 июля |
| 7. | Формирование предложений по сокращению бюджетных ассигнований, не отнесенным к приоритетным и обязательным | Комитет финансов |  | 25 июля |
| 8. | Доведение предельных объемов бюджетных ассигнований на 2017-2019 годы до главных распорядителей бюджетных средств Методические рекомендации по распределению предельных объемов бюджетных ассигнований на 2017-2019 годы | Комитет финансов | Заместители главы администрации; ответственные за муниципальные программы; главные распорядители бюджетных средств | 1 августа |
| 9. | Формирование планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2017-2019 годы | Муниципальные заказчики | Главные распорядители бюджетных средств | 1 августа |
| 10.. | Предложения по формированию перечня муниципальных программ и подпрограмм Тихвинского района и ТГП на 2017-2019 годы | Главные распорядители бюджетных средств, структурные подразделения администрации | Комитет по экономике и инвестициям | 15 августа |
| 11. | Оценка потребности в предоставлении муниципальных услуг на 2017-2019 годы | Главные распорядители бюджетных средств | Комитет финансов | 22 августа |
| 12. | Внесение изменений (в случае необходимости) в методики определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества подведомственными учреждениями | Главные распорядители бюджетных средств | Комитет финансов | 22 августа |
| 13. | Постановление администрации Тихвинского района об утверждении перечня муниципальных программ Тихвинского района и ТГП на 2017-2019 годы | Комитет по экономике и инвестициям, комитет финансов | В установленном порядке | 26 августа |
| 14. | Данные о численности населения на 01.01.2016 года в населенных пунктах Тихвинского района с численностью менее 500 человек в разрезе поселений | Комитет по экономике и инвестициям | Комитет финансов | 1 сентября |
| 15. | Данные на 01.01.2016 года о численности городского населения в разрезе поселений | Комитет по экономике и инвестициям | Комитет финансов | 1 сентября |
| 16. | Согласование методик по определению нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества подведомственными учреждениями (в случае необходимости) | Комитет финансов |  | 1 сентября |
| 17. | Предварительные итоги социально-экономического развития за 1 полугодие 2016 года | Комитет по экономике и инвестициям |  | 1 сентября |
| 18. | Ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2016 год | Комитет по экономике и инвестициям |  | 1 сентября |
| 19. | Предложения по установлению норматива перечисления в бюджеты части прибыли муниципальных предприятий | Комитет по управлению муниципальным имуществом, комитет по экономике и инвестициям | Комитет финансов | 1 сентября |
| 20. | Проект программы приватизации (продажи) муниципального имущества | Комитет по управлению муниципальным имуществом | Комитет финансов | 1 сентября |
| 21. | Прогноз доходов бюджетов от перечисления части прибыли муниципальных предприятий на 2015-2017 годы | Комитет по управлению муниципальным имуществом | Комитет финансов | 1 сентября |
| 22. | Прогноз доходов бюджетов на 2015-2017 годы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | Комитет по управлению муниципальным имуществом | Комитет финансов | 1 сентября |
| 23. | Прогноз доходов бюджетов от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, подведомственных учреждений на 2015-2017 годы | Главные администраторы доходов, главные распорядители бюджетных средств, органы местного самоуправления (их структурные подразделения) | Комитет финансов | 1 сентября |
| 24. | Прогноз доходов бюджетов от оказания платных услуг казенными учреждениями | Главные администраторы доходов, главные распорядители бюджетных средств, органы местного самоуправления (их структурные подразделения) | Комитет финансов | 1 сентября |
| 25. | Итоги ожидаемого исполнения муниципальных программ | Главные распорядители бюджетных средств, органы местного самоуправления (их структурные подразделения) | Комитет финансов | 1 сентября |
| 26. | Протяженность автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов в разрезе поселений по состоянию на 01.01.2016 года, протяженность дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | Комитет финансов | 1 сентября |
| 27. | Оценка ожидаемых в 2016 году расходов бюджетов по предоставлению субсидий юридическим лицам на возмещение затрат (недополученных доходов) от предоставления услуг, выполнения работ для муниципальных нужд | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, отдел по развитию агропромышленного комплекса, отдел по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка | Комитет финансов | 1 сентября |
| 28. | Прогноз потребности в средствах на 2017-2019 годы на предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат (недополученных доходов) от предоставления услуг, выполнения работ для муниципальных нужд | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, отдел по развитию агропромышленного комплекса, отдел по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка | Комитет финансов | 1 сентября |
| 29. | Формирование проектов муниципальных заданий муниципальным бюджетным учреждениям на 2015-2017 годы | Главные распорядители бюджетных средств | Муниципальные учреждения | 5 сентября |
| 30. | Прогнозы социально-экономического развития Тихвинского района и ТГП на 2017-2019 годы, одобренные распоряжением администрации Тихвинского района | Комитет по экономике и инвестициям |  | 10 сентября |
| 31. | Формирование доходов бюджетов на 2017-2019 годы в разрезе доходных источников в соответствии с прогнозами социально-экономического развития | Комитет финансов |  | 10 сентября |
| 32. | Предоставление обоснований бюджетных ассигнований (ОБАСов) в соответствии с доведенными предельными объемами бюджетных ассигнований | Главные распорядители бюджетных средств, структурные подразделения администрации | Комитет финансов | 10 сентября |
| 33. | Предоставление заявок на дополнительную потребность, выходящую за пределы доведенных предельных объемов бюджетных ассигнований | Главные распорядители бюджетных средств, структурные подразделения администрации | Комитет финансов | 10 сентября |
| 34. | Рассмотрение заявок главных распорядителей бюджетных средств на дополнительную потребность, выходящую за пределы доведенных предельных объемов бюджетных ассигнований, и составление перечня несогласованных вопросов | Комитет финансов |  | 12 сентября |
| 35. | Основные направления налоговой политики на 2017-2019 годы | Комитет по экономике и инвестициям | Комитет финансов | 15 сентября |
| 36. | Основные направления бюджетной политики на 2017-2019 годы | Комитет финансов | Комитет финансов | 15 сентября |
| 37. | Оценка потерь бюджетов от предоставления налоговых и неналоговых льгот | Комитет по экономике и инвестициям |  | 15 сентября |
| 38. | Оценка ожидаемых в 2017-2019 годах расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов | Главные распорядители бюджетных средств | Комитет финансов | 15 сентября |
| 39. | Перечень полномочий, предполагаемых к принятию от органов местного самоуправления поселений | Органы местного самоуправления Тихвинского района, главные распорядители бюджетных средств | Комитет финансов | 15 сентября |
| 40. | Предполагаемые лимиты потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды, электроэнергии, стоков муниципальными учреждениями и организациями в 2017-2019 годах | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | Комитет финансов | 15 сентября |
| 41. | Перечень нормативных правовых актов, отмены, изменения или принятия которых потребует принятие решений о бюджете на 2017-2019 годы | Главные распорядители бюджетных средств, структурные подразделения администрации | Комитет финансов | 1 октября |
| 42. | Проведение подготовительной работы в «АЦК-Планирование» для осуществления процесса планирования | Комитет финансов, главные распорядители бюджетных средств |  | сентябрь |
| 43. | Итоги ожидаемого исполнения адресных инвестиционных программ в 2016 году | Комитет жилищно-коммунального хозяйства Отдел по строительству | Комитет финансов | 1 октября |
| 44. | Проекты адресных инвестиционных программ на 2017-2019 годы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, отдел по строительству | Комитет финансов | 1 октября |
| 45. | Предоставление согласованных в установленном порядке проектов нормативных правовых актов об утверждении муниципальных программ | Главные распорядители бюджетных средств, структурные подразделения администрации | Комитет финансов, рабочая группа по проекту бюджета | 1 октября |
| 46. | Прогноз потребности в средствах на выполнение отдельных полномочий органов местного самоуправления поселений на 2017-2019 годы | Органы местного самоуправления Тихвинского района | Комитет финансов | 1 октября |
| 47. | Прогноз потребности в средствах на «софинансирование» государственных программ на 2017-2019 годы | Главные распорядители бюджетных средств, органы местного самоуправления (их структурные подразделения) | Комитет финансов | 1 октября |
| 48. | Оценка ожидаемого исполнения бюджетов за 2016 год | Комитет финансов | Комитет финансов | 1 октября |
| 49. | Методика (проект методики) распределения межбюджетных трансфертов из бюджета Тихвинского района | Комитет финансов | Комитет финансов | 10 октября |
| 50. | Проекты порядков предоставления субсидий юридическим лицам | Комитет финансов |  | 10 октября |
| 51. | Объем районного фонда финансовой поддержки поселений на 2017-2019 годы | Комитет финансов | Комитет финансов | 10 октября |
| 52. | Постановления администрации об утверждении муниципальных программ | Главные распорядители бюджетных средств, структурные подразделения администрации | Комитет финансов | 10 октября |
| 53. | Предоставление уточненных обоснований бюджетных ассигнований в соответствии с согласованными дополнительными объемами | Главные распорядители бюджетных средств | Комитет финансов | 14 октября |
| 54. | Согласование в установленном порядке бюджетных заявок главных распорядителей бюджетных средств («ручейки») | Рабочая группа по разработке проекта бюджета | Комитет финансов | 17-24 октября |
| 55. | Формирование основных параметров бюджетов на 2017-2019 годы | Комитет финансов | Рабочая группа по проекту бюджета | 26 октября |
| 56. | Перечень главных администраторов доходов бюджета и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета | Комитет финансов | Комитет финансов | 26 октября |
| 57. | Проект программы муниципальных внутренних заимствований на 2017-2019 годы | Комитет финансов | Комитет финансов | 26 октября |
| 58. | Проект программы предоставления бюджетных кредитов на 2017-2019 годы | Комитет финансов | Комитет финансов | 26 октября |
| 59. | Проект программы предоставления муниципальных гарантий на 2017-2019 годы | Комитет финансов | Комитет финансов | 26 октября |
| 60. | Подготовка пояснительной записки с расчетами | Комитет финансов | Комитет финансов | 28 октября |
| 61. | Формирование текстовых статей решений о бюджете на 2017-2019 годы | Комитет финансов | Комитет финансов | 28 октября |
| 62. | Формирование проектов решений о бюджете, а также документов, материалов и проектов решений, подлежащих внесению одновременно с проектом бюджета | Комитет финансов | Комитет финансов | 28 октября |
| 63. | Завершение работы над проектом бюджета и передача его на рассмотрение Главе администрации | Комитет финансов | Глава администрации Тихвинского района | 1 ноября |
| 64. | Согласование в установленном порядке проекта решения о бюджете Тихвинс:䈌頠N羐腁ࠝ䔀Ā觸Ä䀀ῼႆ桅昘�{Ő秤桭倎또㪀Ѐ и проекта бюджета Тихвинского городского поселения на 2017-2019 годы | Комитет финансов | В установленном порядке | 4 ноября |
| 65. | Направление проекта решения совета депутатов ТР «Об утверждении основных параметров бюджета Тихвинского района на 2017-2019 годы» (первое чтение) | Комитет финансов | Совет депутатов ТР | 7 ноября |
| 66. | Направление проекта решения совета депутатов ТГП «Об утверждении основных параметров бюджета ТГП на 2017-2019 годы» (первое чтение) | Комитет финансов | Совет депутатов ТР | 7 ноября |
| 67. | Внесение проекта бюджета на 2017-2019 годы на рассмотрение и утверждение в Совет депутатов Тихвинского района и Совет депутатов Тихвинского городского поселения | Комитет финансов | Совет депутатов Тихвинского района и Совет депутатов ТГП | 10 ноября |
| 68. | Утверждение основных параметров бюджетов на 2017-2019 годы | Совет депутатов ТР, совет депутатов ТГП |  | 15,16 ноября |
| 69. | Публичные слушания по проектам бюджетов на 2017-2019 годы | Совет депутатов ТР, совет депутатов ТГП, комитет финансов |  | 8 декабря |
| 70. | Рассмотрение проектов бюджетов на 2017-2019 годы на заседаниях постоянных комиссий советов депутатов ТР и ТГП | Совет депутатов ТР, совет депутатов ТГП, комитет финансов |  | с 22 ноября |
| 71. | Утверждение бюджетов на 2017-2019 годы | Совет депутатов ТР, совет депутатов ТГП |  | 20,21 декабря |
| 72. | Заседание рабочей группы по проекту бюджета | Комитет финансов |  | Два раза в месяц |
| 73. | Проведение совещаний с ГРБС и ответственными за разработку муниципальных программ | Комитет по экономике и инвестициям, комитет финансов |  | постоянно |
| 74. | Проведение совещаний с сельскими поселениями | Комитет финансов | Администрации поселений | 26 августа |