| Отчет о ходе реализации мероприятий подпрограммы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области» государственной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области на 2014-2016 годы» за 2 квартал 2015 года |
| --- |
| «Социальная поддержка граждан пожилого возраста в Ленинградской области» |
| Наименование основного мероприятия | Участник | Фактическая дата начала реализации мероприятия (квартал, год) | Фактическая дата окончания реализации мероприятия (квартал, год) | План расходов на реализацию государственной программы в отчетном году, тыс. руб. | Фактическое финансирование программы за 2 кв. 2015 года, тыс. руб. | Выполнение за 2 кв. 2015 года, тыс. руб. | Индикаторы |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | Прочие источники | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | Прочие источники | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | Прочие источники |  |
| Проведение обследования и паспортизации объектов социальной инфраструктуры услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, формирование и обновление карт доступности жизнедеятельности | Комитет социальной защиты населения администрации Тихвинского района Ленинградской области | III квартал | IV квартал | 0,0 | 75,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 объектов |
| Внедрение технологии трудовой реабилитации инвалидов трудоспособного возраста на базе муниципального учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения» г. Тихвин | МУ «Территориальный центр социального обслуживания населения» | III квартал 2015 года | IV квартал 2015 года | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Приобретение оборудования для мини-прачечной, для рабочего места парикмахера, для рабочего места сапожника |
| Организация мероприятий по приспособлению для доступа инвалидов зданий социального обслуживания | МУ «Территориальный центр социального обслуживания населения» | II квартал 2015 года | IV квартал 2015 года | 760,0 | 380,0 | 380,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 380,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ремонт асфальтового покрытия территории для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданию, установка тактильных средств информации, установка знака доступности здания (беспроводная система вызова помощи, тактильные таблицы, пиктограммы, мнемосхемы) |
|  | МУ «Реабилитационный Центр для детей с ограниченными возможностями «Треди» | II квартал | IV квартал | 600,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,0 | 0,0 | Замена асфальтового покрытия для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданию МУ «Центр «Треди» |

| Аналитическая справка по освоению средств, выделенных на реализацию мероприятий подпрограмм «Социальная поддержка граждан пожилого возраста в Ленинградской области», «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области» государственной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области на 2014-2016 годы» |
| --- |
| Наименование мероприятия | Аналитическая справка |
| Подпрограмма "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области на 2014-2015 годы" |
| Проведение обследования и паспортизации объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, формирование и обновление карт доступности | На реализацию мероприятий выделены денежные средства в сумме 100,0 тыс. руб., в т.ч. из средств областного бюджета 75,0 тыс. руб.; из средств районного бюджета 25,0 тыс. руб. 03.07.2015 г. Межведомственной комиссией по координации деятельности и контролю в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН при администрации Тихвинского района утвержден список объектов ОСИ для организации обследования и паспортизации. В настоящее время проводится организационная работа по заключению договора на проведение обследования и паспортизации объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, расположенных на территории Тихвинского района. |
| Организация мероприятий по приспособлению для доступа инвалидов зданий социального обслуживания населения муниципального учреждения «Территориальный центр социального обслуживания» | На реализацию мероприятий выделяются денежные средства в сумме 1520,0 тыс. руб., в т.ч. из средств федерального бюджета 760,0 тыс. руб., из средств областного бюджета 380,0 тыс. руб., из средств районного бюджета 380,0 тыс. руб. В настоящее время поступили денежные средства из районного бюджета в сумме 380,0 тыс.руб. 1) 29.06.2015 года проведен аукцион в электронной форме. По итогам аукциона победителем признан ИП Федоров С.А. с которым будет заключен контракт № 0145300009615000242-0234653-01 на сумму 1182746,88 рублей (Один миллион сто восемьдесят две тысячи семьсот сорок шесть рублей 88 копеек). Срок окончания выполнения работ по контракту: 60 (шестьдесят) календарных дней со дня, следующего за днем заключения Контракта. |
| Организация мероприятий по приспособлению для доступа инвалидов зданий социального обслуживания населения муниципального учреждения «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Треди» | На реализацию мероприятий выделяются денежные средства в сумме 1200,0 тыс. руб., в т.ч. из средств федерального бюджета 600,0 тыс. руб., из средств областного бюджета 300,0 тыс. руб., из средств районного бюджета 300,0 тыс. руб. В настоящее время поступили денежные средства из районного бюджета в сумме 300,0 тыс.руб. 06.07.2015 г. проведен аукцион в электронной форме. В настоящее время проводится процедура заключения муниципального контракта. |
| Внедрение технологии трудовой реабилитации инвалидов трудоспособного возраста на базе муниципального учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения» г. Тихвин | На реализацию мероприятий выделяются денежные средства в сумме 420,0 тыс. руб., в т.ч. и из средств областного бюджета 400,0 тыс. руб., из средств, полученных от предоставления платных услуг МУ «Территориальный центр социального обслуживания населения» 20,0 тыс. руб. Денежные средства на 01.07.2015 года не поступали. В целях приобретения оборудования для мини-прачечной, рабочего места парикмахера и рабочего места сапожника ведется исследование рынка товаров для определения средней цены, ведутся работы по подготовке аукционной документации. |