## Приложение 5
Приложение № 4 к дополнительному соглашению №_____от "_____"____________2014г.
ОТЧЕТ об осуществлении расходов дорожного фонда муниципального образования Борское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области на реализацию мероприятий Программ муниципального образования в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» по состоянию на 01 января 2016 года
№,п/п | Наименование показателей | Плановое значение показателей по Соглашению (гр.13-18 Прилож. № 1) | [5 empty] | Выполнено | [5 empty] | Оплачено подрядчику (Кассовые расходы МО) |  |  | Остаток средств |  |  | Причины неиспользования средств
|  | Ввод мощностей в 2015 году |  |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Ввод мощностей |  |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда :
|  | кол-во единиц двор.террит-й, проездов | кв.м | км |  | ЛО | МО | кол-во единиц двор.террит-й, проездов | кв.м | км |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| Межбюджетные трансферты, ВСЕГО: | Х | Х | Х | 1048448.15 | 832500 | 215948.15 | Х | Х | Х | Х | 832500 | 215948.15 | 1048448.15 | 832500 | 215948.15 | 0 | 0 | 0
в том числе по мероприятиям:
1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО: | Х | 1104 | 0.184 | 1048448.15 | 832500 | 215948.15 | 0 | 1104 | 0.184 | 1048448.15 | 832500 | 215948.15 | 1048448.15 | 832500 | 215948.15 | 0 | 0 | 0
Х
Х
Х
Х
из них:
1.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. ВСЕГО: | Х | 1104 | 0.184 | 1048448.15 | 832500 | 215948.15 | 0 | 1104 | 0.184 | 1048448.15 | 832500 | 215948.15 | 1048448.15 | 832500 | 215948.15 | 0 | 0 | 0
| а) Ремонт, всего: | Х | 1104 | 0.184 | 1048448.15 | 832500 | 215948.15 | 0 | 1104 | 0.184 | 1048448.15 | 832500 | 215948.15 | 1048448.15 | 832500 | 215948.15 | 0 | 0 | 0
в том числе по объектам:
1.1.1 | ремонт участка дороги от автодороги Лодейное Поле- Будогощь до начала дома № 8 дер.Бор Борского сельского поселения | Х | 1104 | 0.184 | 1048448.15 | 832500 | 215948.15 | 0 | 1104 | 0.184 | 1048448.15 | 832500 | 215948.15 | 1048448.15 | 832500 | 215948.15 | 0 | 0 | 0
Администрация Борского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области
Глава администрации ________________ / М.А. Матвеев/
Главный бухгалтер __________________ /Т.П.Федорина /
МП