ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы

«Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Борского сельского поселения»

наименование муниципальной программы

| за | 9 | месяцев | 2019г | года (нарастающим итогом) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Администрация Борского сельского поселения

наименование ответственного исполнителя

| #G0Наименование подпрограммы (при ее наличии) | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы (подпрограммы) | Объем финансирования план на 2019 год |  |  |  |  | Объем финансирования факт за 9 месяцев 2019г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 1. Создание условий для устойчивого развития местного самоуправления в Борском сельском поселении (оплата вознаграждения старостам) | 33,0 |  |  | 33,0 |  | 13 |  |  | 13 |  |
|  | 2. Благоустройство сельских населенных пунктов Борского сельского поселения | 1435,5 |  |  | 1435,5 |  | 610,8 |  |  | 610,8 |  |
|  | 3.Повышение уровня защиты населенных пунктов и людей от чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами | 40,0 |  |  | 40,0 |  | 5,3 |  |  | 5,3 |  |
|  | 4. Программа по борьбе с борщевиком Сосновского | 40,0 |  |  | 40,0 |  | 40,0 |  |  | 40,0 |  |
|  | 5. Обеспечение сохранности и улучшение дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1821,5 |  | 1699,6 | 121,9 |  | 1099,3 |  | 0,0 | 1099,3 |  |
|  | 5.1.В том числе реализация закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» | 738,5 |  | 670,8 | 67,7 |  | 67,7 |  | 0,0 | 67,7 |  |
|  | 5.2. В том числе реализация закона от 14 декабря 2012 года №03-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» | 1083,0 | 0,0 | 1028,8 | 54,2 | 0,0 | 1031,6 |  | 0,0 | 1031,6 |  |
|  | Итого: | 3370,0 |  | 1699,6 | 1670,4 |  | 1768,4 |  |  | 1768,4 |  |