Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на 01 января 2019г.

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации Борского сельского поселения**

 **Тихвинского муниципального района**

 **Ленинградской области о ходе реализации плана**

 **мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых**

 **показателей результативности использования субсидии**

 **мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых**

 **показателей результативности использования субсидии**

**на 01.01.2019 года.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| **I.Реализация мероприятий муниципальной программы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Борского сельского поселения»** |
| **1.** | **Ремонт участка дороги общего пользования от дома 29 до дома 47 в дер. Кайвакса** |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2 квартал2018 года | Администрация муниципального образования Борское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Заключен муниципаль ный контракт №0145300009618000234-0263632-01 от 05.07.2018г. |
| 1.2. | Выполнение работ по ремонту участка дороги от дома 29 до дома 47 в дер. Кайвакса | 2-3 квартал 2018 года | Подрядная организация | Ремонт участка дороги от дома 29 до дома 47 в дер. Кайвакса | Исполнено в полном объеме |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Сентябрь 2018 года | Администрация муниципального образования Борское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Произведенаприемка и оплата по акту выполненных работ №1 от 25.07.2018г.; п/п: №848,849 от 07.08.2018г. |
| **1.1.** | **Ремонт участка дороги от дома № 12 до дома № 7 в д. Кайвакса** |
| 1.1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 3-4 квартал2018 года | администрация муниципального образования Борское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Заключение договора | Договор №18 от 01.11.2018г. |
| 1.1.2. | Выполнение работ по ремонту участка дороги от дома № 12 до дома № 7 в д. Кайвакса | 3-4 квартал2018 года | Подрядная организация | Ремонт участка дороги от дома № 12 до дома № 7 в д. Кайвакса | Исполнено в полном объеме |
| 1.1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | 3-4 квартал2018 года | Администрация муниципального образования Борское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Произведенаприемка и оплата по акту выполненных работ №1 от 14.11.2018г.; п/п: №1259,1260 от 16.11.2018г.. |
| **1.2.** | **Ремонт участка дороги от дома № 12 до дома № 5 в д. Кайвакса** |
| 1.2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 3-4 квартал2018 года | администрация муниципального образования Борское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Заключение договора | Договор №17 от 01.11.2018г. |
| 1.2.2. | Выполнение работ по ремонту участка дороги от дома № 12 до дома № 5 в д. Кайвакса | 3-4 квартал2018 года | Подрядная организация | Отремонтирован участок дороги от дома № 12 до дома № 5 в д. Кайвакса | Исполнено в полном объеме |
| 1.2.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | 3-4 квартал2018 года | Администрация муниципального образования Борское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Произведенаприемка и оплата по акту выполненных работ №1 от 14.11.2018г.; п/п: №1261,1262 от 16.11.2018г. |
| **II. Контроль за реализацией муниципальной программы** |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | 3-4 квартал2018 года | Администрация муниципального образования Борское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Акт приемки-передачи объекта заказчику подрядчиком  | В сроки предусмотренные муниципаль ным контрактом/ дополнительным соглашением |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным | Администрация муниципального образования Борское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | Отчеты по освоению объемов и целевых показателей по состоянию на 01.04.2018, 01.07.2018, 01.10.2018г.г.01.01.2019г.,подготовле-ны  |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректи-ровке местного бюджета | Администрация муниципального образования Борское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур | Корректировка муниципальной программы выполнена, доп. соглашение подписано |

Исполняющий обязанности

главы администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Л.Голубев