Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Ганьковского сельского поселения за 2022 год.

I. Пояснительная записка к отчету о достигнутых значениях целевых показателей и уровне эффективности муниципальных программ Ганьковского сельского поселения за 2022 год

В 2022 году по Ганьковскому сельскому поселению предусмотрены к финансированию четыре муниципальные программы, за 2022 год суммарный объем финансирования программ в Ганьковском сельском поселении составил 17555,3 тыс. руб., (99,85 % от запланированного годового объема).

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей и уровне эффективности муниципальных программ Ганьковского сельского поселения за 2022 год составлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ганьковского сельского поселения, утвержденным Постановлением Администрации от 25.10.2021 г. № 04-124-а.

В соответствии с Постановлением, администрацией поселения были предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.

На основании данных, представленных в годовых отчетах, проведен анализ эффективности и результативности муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась по 2 критериям:

1) степени достижения целей и задач муниципальных программ путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальных программ с их плановыми значениями;

2) эффективности использования бюджетных средств муниципальных программ путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования программ в целом.

Оценка эффективности программы производилась в соответствии с достигнутыми фактическими значениями:

|  | Уровень эффективности программы | Доля показателей (индикаторов), соответствующих плановым, % (Сд = К ≥95/Кобщ. х 100%)* | Уровень финансирования реализации программы, % (Уф = Фф/Фпл х 100%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | высокий | ≥ 95 | ≥95 |
| 2 | удовлетворительный | ≥80 | ≥80 |
| 3 | неудовлетворительный | ˂80 | ˂80 |

* - при расчете доли индикаторов, соответствующим плановым, в расчет бралось отношение количества индикаторов с достигнутыми фактическими значениями ≥95 % к общему количеству индикаторов программы.

В результате проведенной оценки эффективности муниципальных программ по Ганьковскому сельскому поселению:

Признать степень эффективности выполнения следующих программ высокой:

1. Муниципальная программа "Развитие сферы культуры и спорта в Ганьковском сельском поселении".

Уровень финансирования реализации программы 99,72 %.

Объем финансовых ресурсов, затраченных на реализацию программы в 2022 году, составил 8 252,9 тыс. руб. при плановом объеме 8 275,8 тыс. рублей.

2. Муниципальная программа «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Ганьковского сельского поселения».

Уровень финансирования реализации программы 99,92 %.

Объем финансовых ресурсов, затраченных на реализацию программы в 2022 году, составил 4 263,8 тыс. руб. при плановом объеме 4 267,4 тыс. рублей.

3. Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Ганьковском сельском поселении».

Уровень финансирования реализации программы 100,00 %.

Объем финансовых ресурсов, затраченных на реализацию программы в 2022 году, составил 40,2 тыс. руб. при плановом объеме 40,2 тыс. рублей.

4. Муниципальная программа «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Ганьковском сельском поселении».

Уровень финансирования реализации программы 99,99 %.

Объем финансовых ресурсов, затраченных на реализацию программы в 2022 году, составил 4 998,4 тыс. руб. при плановом объеме 4 998,8 тыс. рублей.

Показатель степени достижения целей программ 100%.

II. Результаты оценки эффективности муниципальных программ Ганьковского сельского поселения.

Ответственным исполнителем по всем муниципальным программам является администрация Ганьковского сельского поселения.

Итоговые результаты оценки в целом:

| Значение уровня эффективности | Число программ, ед. |  | В % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| высокий | 4 | 100 |  |
| удовлетворительный | 0 | 0 |  |
| неудовлетворительный | 0 | 0 |  |
| Итого | 4 | 100 |  |

III. Предложения по управлению реализацией муниципальных программ.

1. При установлении индикаторов программы необходимо устанавливать конкретные показатели, которые должны выражаться в числовой форме, поддающейся расчету.

2. Устанавливать в программе только те показатели (индикаторы), на результат достижения которых ответственный исполнитель может повлиять.

3.  Своевременно отслеживать и вносить изменения в муниципальные программы в процессе реализации программ в случае изменения планируемых объемов финансирования, так как они влияют на изменения значений показателей эффективности реализации программ.

Приложения:

1. Отчет об уровне финансирования мероприятий муниципальных программ Ганьковского сельского поселения за 2022 год.

2. Отчет о достигнутых значениях целевых индикаторов, уровне финансирования и уровне эффективности муниципальных программ Ганьковского сельского поселения за 2022 г.