# ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Ганьковское сельское поселение Тихвинского муниципального района

на реализацию областного закона Ленинградской области от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» и  о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

по состоянию на 01.01.2019 года (нарастающим итогом)

| Наимено-вание проекта | Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставленной субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставленной субсидии | Сведения об объемах финансирования | Исполнено на 01.01.2019 (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2018 года | Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей)* | За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)* | За счет средств внебюд-жетных источни-ков (рублей) * | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета муниципального образования (рублей) | За счет средств внебюджетных источни-ков (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета муниципального образования (рублей) | За счет средств внебю-джетных источни-ков (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.Ремонт асфальтового покрытия проезда к дворовой территории многоквартирных домов 1 и 2 с обустройством места для стоянки автотранспорта по адресу: дер.Ганьково, квартал летчика Кузнецова у дома 1, 2 | 535,5 м.кв | 535,5 | 861949,0 | 812724,0 | 48725,0 | 500,0 | 861949,0 | 812724,0 | 48725,0 | 500,0 | 861949,0 | 812724,0 | 48725,0 | 500,0 | 0 |
| 2.Ремонт пожарного водоема по адресу: дер.Ганьково, квартал летчика Кузнецова у д.18 | 1 шт. | 1шт | 219102,44 | 191311,73 | 27540,71 | 250,00 | 219102,44 | 191311,73 | 27540,71 | 250,00 | 219102,44 | 191311,73 | 27540,71 | 250,00 | 0 |
| 2.1. Устройство подъезда и площадки к пожарному водоему по адресу: деревня Ганьково, квартал летчика Кузнецова, у дома №18 | 32 м.кв. | 32 м.кв | 69190,56 | 59964,27 | 8976,29 | 250,00 | 69190,56 | 59964,27 | 8976,29 | 250,00 | 69190,56 | 59964,27 | 8976,29 | 250,00 | 0 |
| Итого | х | х | 1150242,0 | 1064000,0 | 85242,0 | 1000,0 | 1150242,0 | 1064000,0 | 85242,0 | 1000,0 | 1150242,0 | 1064000,0 | 85242,0 | 1000,0 | 0 |

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

| Глава администрации муниципального образования ___________ Н.С.Арыкова |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ганьковское сельское поселение (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа муниципального образования ___________ _____________________ |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Исполнитель _____Старицина С.М.,(81367)41266____________________________ |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |

М.П.

Приложение

к ежеквартальному отчету

на 01.01.2019 года

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования Ганьковское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)

по достижению значения целевого показателя результативности предоставленной субсидии из областного бюджета («Дорожная карта»)

|  | Наименование проектов и мероприятий по их реализации | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Ганьковского сельского поселения» в 2018 году |
| 1.1 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда к дворовой территории многоквартирных домов 1 и 2 с обустройством места для стоянки автотранспорта по адресу: дер.Ганьково, квартал летчика Кузнецова, дома 1, 2 |
| 1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта, договора на выполнение работ | 2-3 квартал 2018г | Администрация Ганьковского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | Заключен МК № 0145300009618000365-0260096-02 от 29.08.2018г., договор №15 от 27.09.2018г. подрядчик ИП Федоров С.А. |
| 2. | Проведение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия проезда к дворовой территории многоквартирных домов 1 и 2 с обустройством места для стоянки автотранспорта по адресу: дер.Ганьково, квартал летчика Кузнецова, дома 1, 2 | 3 квартал, октябрь 2018 года | Подрядная организация | Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия проезда к дворовой территории многоквартирных домов 1 и 2 с обустройством места для стоянки автотранспорта по адресу: дер.Ганьково, квартал летчика Кузнецова, дома 1, 2 | Работы выполнены, акт приемки №1 от 27.09.2018; акт приемки №1 от 02.10.2018г. |
| 3. | Приемка и оплата выполненных работ в порядке, установленном контрактом, договором | Октябрь 2018 года | Администрация Ганьковского сельского поселения | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | Пл.пор. № 1366-1369 от 10.10.2018г. |
| 1.2 Ремонт пожарного водоема по адресу: дер.Ганьково, квартал летчика Кузнецова у д.18 |
| 1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал 2018г | Администрация Ганьковского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | Заключен МК № 0145300009618000360-0260096-01 от 29.08.2018г., подрядчик ООО «СтройСтандарт» |
| 2 | Проведение работ по ремонту пожарного водоема по адресу: дер.Ганьково, квартал летчика Кузнецова у д.18 | 3 квартал 2018 года | Подрядная организация | отремонтирован пожарный водоем по адресу: дер.Ганьково, квартал летчика Кузнецова у д.18 | Работы выполнены, акт приемки № 1 от 28.09.2018 |
| 3 | Приемка и оплата выполненных работ в порядке, установленном контрактом | Октябрь 2018 года | Администрация Ганьковского сельского поселения | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом-28.09.2018г. |
| 1.2.1 | Устройство подъезда и площадки к пожарному водоему по адресу: деревня Ганьково, квартал летчика Кузнецова, у дома №18 |
| 1 | Заключение договора на выполнение работ | Сентябрь 2018 года | Администрация Ганьковского сельского поселения | Заключение договора | Заключен договор № 14/09 от 14.09.2018г., подрядчик ООО «СтройСтандарт» |
| 2 | Проведение работ по устройству подъезда и площадки к пожарному водоему по адресу: деревня Ганьково, квартал летчика Кузнецова, у дома №18 | Сентябрь 2018 года | Подрядная организация | Обустроен подъезд и площадка к пожарному водоему по адресу: деревня Ганьково, квартал летчика Кузнецова, у дома №18 | Работы выполнены, акт приемки №1 от 28.09.2018 |
| 3 | Приемка и оплата выполненных работ в порядке, установленном договором | Октябрь 2018 года | Администрация Ганьковского сельского поселения | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | Пл.пор.№ 1371,1372 от 10.10.2018г. |
| Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Ганьковского сельского поселения» в 2018 году. |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В течение периода действия муниципального контракта | Администрация Ганьковского сельского поселения | Выполнение муниципального контракта | В сроки, предусмотренные Соглашением |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставленной субсидии из областного бюджета и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным | Администрация Ганьковского сельского поселения | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | Отчет подготовлен по состоянию на 01.07.2018г. на 01.10.2018 на 01.01.2019г. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Ганьковского сельского поселения | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Дополнительное соглашение № 1, Дополнительное соглашение № 2 от 13.09.2018 |