## Лист1
Приложение 5 к Соглашению № 5 от «19» января 2016 г.
О Т Ч Е Т о ходе реализациипо региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2013-2017 годах» по этапу 2016 года
по состоянию на 1 октября 2016 года
Наименование муниципального образования |  |  |  | Ганьковское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
№ п\п | Адрес расселяемого многоквартирного дома | Количество жителей |  | Количество жилых помещений |  |  |  | Плащадь жилых помещений |  |  |  | Стоимость переселения |  |  |  | Дата завер-шения расселения | Фактическая дата сноса
|  | Всего, планируемых к переселению | Пересе-лено | Всего, планируемых к расселению | Расселено фактически | в том числе: |  | Всего, планируемая к расселению | Расселено фактически, с учетом доп. метров | в том числе: |  | за счет средств Фонда | в рамках обязательного софинансирования (областной и местный бюджеты) | за счет дополнительных источников
[6 empty] | Частная собственность | муниципальная собственность |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  |  | на дополнитель-ную площадь | на превыше-ние цены 1 кв. м
|  | чел. | чел. | ед. |  | ед. | ед. | кв.м. | кв.м. | кв.м. | кв.м. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| Итого по МО | 11 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 164.1 | 20.2 | 0 | 20.2 | 187690.49 | 200073.91 | 268747.6 | 0 | 31.07.2017 | 31.08.2017
1 | п.Капшинский,д.16 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 61.2 | 20.2 |  | 20.2 | 187690.49 | 200073.91 | 268747.6 | 0
2 | п.Капшинский,д.8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 84.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | п.Капшинский,д.6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
И.о.главы администрации муниципального образования
| Ганьковское сельское поселение | [6 empty] | Е.Н.Дудкина