Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Ганьковского сельского поселения за 2018 год.

I. Пояснительная записка к отчету о достигнутых значениях целевых показателей и уровне эффективности муниципальных программ Ганьковского сельского поселения поселения за 2018 год

В 2018 году по Ганьковскому сельскому поселению предусмотрены к финансированию четыре муниципальные программы.

За январь-декабрь 2018 года суммарный объем финансирования программ в Ганьковском сельском поселении составил 17499,8 тыс. руб., (73,9 % от запланированного годового объема).

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей и уровне эффективности муниципальных программ Ганьковского сельского поселения за 2018 год составлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ганьковского сельского поселения, утвержденным Постановлением Администрации от 14.11.2013 г. №04-152а.

В соответствии с Постановлением, администрацией поселения были предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.

На основании данных, представленных в годовых отчетах, проведен анализ эффективности и результативности муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась по 2 критериям:

1) степени достижения целей и задач муниципальных программ путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальных программ с их плановыми значениями;

2) эффективности использования бюджетных средств муниципальных программ путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования программ в целом.

По 3 критерию - степени реализации мероприятий муниципальной программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) - оценка не производилась в связи с отсутствием в части программ запланированных результатов реализации мероприятий или отсутствием подразделения общих мероприятий на конкретные, поддающиеся оценке по установленным плановым показателям.

Оценка эффективности программы производилась в соответствии с достигнутыми фактическими значениями:

|  | Уровень эффективности программы | Доля показателей (индикаторов), соответствующих плановым, % (Сд = К ≥95/Кобщ. х 100%)* | Уровень финансирования реализации программы, % (Уф = Фф/Фпл х 100%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | высокий | ≥ 95 | ≥95 |
| 2 | удовлетворительный | ≥80 | ≥70 |
| 3 | неудовлетворительный | ˂80 | ˂70 |

* - при расчете доли индикаторов, соответствующим плановым, в расчет бралось отношение количества индикаторов с достигнутыми фактическими значениями ≥95% к общему количеству индикаторов программы

В результате проведенной оценки эффективности муниципальных программ по Ганьковскому сельскому поселению:

Признать степень эффективности выполнения следующих программ высокой:

1. Муниципальная программа "Развитие сферы культуры и спорта в Ганьковском сельском поселении".

Уровень финансирования реализации программы 99,83%

Объем финансовых ресурсов, затраченных на реализацию программы в 2018 году, составил 6447,7 тыс. руб. при плановом объеме 6458,4 тыс. рублей.

Показатель степени достижения целей программы-100%

2. Муниципальная программа «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Ганьковского сельского поселения».

Уровень финансирования реализации программы 97,63%

Объем финансовых ресурсов, затраченных на реализацию программы в 2018 году, составил 5001,4 тыс. руб. при плановом объеме 5122,6 тыс. рублей.

Показатель степени достижения целей программы 100%.

3. Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Ганьковском сельском поселении».

Уровень финансирования реализации программы 98,6%

Объем финансовых ресурсов, затраченных на реализацию программы в 2018 году, составил 3390,1 тыс. руб. при плановом объеме 3438,4 тыс. рублей.

Показатель степени достижения целей программы-100%

Признать степень эффективности выполнения следующих программ неудовлетворительным:

1. Муниципальная программа «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Ганьковском сельском».

Уровень финансирования реализации программы – 62,1%.

Объем финансовых ресурсов, затраченных на реализацию программы в 2018 году, составил 2660,6 тыс. руб. при плановом объеме 4286,4 тыс. рублей.

Показатель степени достижения целей программы 0%.

Администрацией Ганьковского сельского поселения в ноябре месяце в одностороннем порядке был расторгнут контракт за ненадлежащее качество выполненных работ и обязательств по муниципальному контракту по ремонту улицы Центральной в пос.Мехбаза. Средства в объеме 1305,2 тыс.руб. остались невостребованными. Финансирование работ по содержанию дорог осуществлялось в объеме потребности.

II. Результаты оценки эффективности муниципальных программ Ганьковского сельского поселения.

ответственным исполнителям по всем муниципальным программам является администрация Ганьковского сельского поселения

Итоговые результаты оценки в целом:

| Значение уровня эффективности | Число программ, ед. | В % к итогу |
| --- | --- | --- |
| высокий | 3 | 75 |
| удовлетворительный | 0 | 0 |
| неудовлетворительный | 1 | 25 |
| Итого | 4 | 100 |

III. Предложения по управлению реализацией муниципальных программ

1. При установлении индикаторов программы необходимо устанавливать конкретные показатели, которые должны выражаться в числовой форме, поддающейся расчету.

2. Устанавливать в программе только те показатели (индикаторы), на результат достижения которых ответственный исполнитель может повлиять.

3.  Своевременно отслеживать и вносить изменения в муниципальные программы в процессе реализации программ в случае изменения планируемых объемов финансирования, т.к. они влияют на изменения значений показателей эффективности реализации программ.

Приложения:

1. Отчет об уровне финансирования мероприятий муниципальных программ Ганьковского сельского поселения за 2018 год.

2. Отчет о достигнутых значениях целевых индикаторов, уровне финансирования и уровне эффективности муниципальных программ Ганьковского сельского поселения за 2018 г.