Приложение

к ежеквартальному отчету

на 01.01.2020 года

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации Горского сельского поселения**

**Тихвинского муниципального района Ленинградской области**

**о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование проектов и мероприятий по их реализации** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Горского сельского поселения»**
 |
| 1. | **Приобретение информационных щитов в деревнях Кулига, Имолово, Прогаль, Засыпье, Вяльгино, Городок, пос.Новый**  |
| 1.1. | Заключение контракта на поставку товара | 3 квартал2019 года | Администрация Горского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Заключение договора | Заключен договор № ФР-302 от 30.07.2019 г. с ООО «Фабрика рекламы» |
| 1.2. | Поставка товара | 3 квартал2019 года | Подрядная организация |  | Поставщик поставил товар. |
| 1.3. | Приемка работ в порядке, установленном договором | 3 квартал2019 года | Администрация Горского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Акт о приемке выполненных работ | Товарная накладная № 302 от 30.07.2019 г. |
|  |
| 2. | **Приобретение и установка элементов детской площадки в дер.Пяхта** |
| 2.1. | Заключение договора на поставку и установку товара | 3 квартал2019 года | Администрация Горского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Заключение договора | Заключен договор № 17/06-2019-4 от 17.06.2019 г. на поставку товара с ООО «Компания Опенспорт»И договор № 17/06-2019-5 от 17.06.2019 г. на установку оборудования с ООО «Компания Опенспорт» |
| 2.2. | Поставка товара | 3 квартал2019 года | Подрядная организация |  | Поставщик поставил товар. |
| 2.3. | Выполнение работ по установке элементов детской площадки в дер.Пяхта | 3 квартал2019 года | Подрядная организация | Создание комфортных условий проживания детского населения деревни Пяхта | Подрядчик установил игровое оборудование. |
| 2.4. | Приемка работ в порядке, установленном договором | 3 квартал2019 года | Администрация Горского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Акт о приемке выполненных работ | Товарная накладная на поставку товара № 49 от 26.07.2019 г. Акт на установку детского игрового оборудования № 48 от 26.07.2019 года. |
| 3. | **Приобретение и замена светильников уличного освещения с ДРЛ на светодиодные с установкой фотоэлементов в деревнях Чаголино, Пяхта, Малыновщина, Прогаль, Имолово, Новое Село, Вяльгино, Засыпье, Павшино, Жар, Городок, Залющик, Кулига, Рандога, Крючково, Островок, Пудроль, Валдость, пос.Новый** |
| 3.1. | Заключение договора на поставку и установку товара | 3 квартал2019 года | Администрация Горского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Заключение договора | Заключен договор № 181752/1 от 03.07.19 г., № 181752/2 от 08.07.19 г., № 181752/3 от 01.08.19 г. с ООО «ЭЛЕКТРОПОСТАВКА» на закупку светильников и заключен договор № 22-19 от 01.07.19 г., № 25-19 от 17.07.19 г., № 28-19 от 25.07.19 г. с ИП Куванов М.Ю. на установку светильников. |
| 3.2. | Поставка товара | 3 квартал2019 года | Подрядная организация |   | Поставщиком поставлен товар. |
| 3.3. | Выполнение работ по замене светильников уличного освещения с ДРЛ на светодиодные с установкой фотоэлементов в деревнях Чаголино, Пяхта, Малыновщина, Прогаль, Имолово, Новое Село, Вяльгино, Засыпье, Павшино, Жар, Городок, Залющик, Кулига, Рандога, Крючково, Островок, Пудроль, Валдость, пос.Новый | 3 квартал 2019 года | Подрядная организация | Создание комфортных условий проживания населения | Подрядчиком выполнены работы по замене светильников с ДРЛ на светодиодные. |
| 3.4. |  Приемка работ в порядке, установленном договором | 3 квартал 2019 года | Администрация Горского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Акт о приемке выполненных работ | Счет-фактура № 565/51880 от 03.07.19 г., № 565/5347 от 08.07.19 г., № 565/6272 от 01.08.19 г. на закупку светильников.Акт № 1 от 01.08.19 г., № 1 от 08.07.19 г., № 1 от 20.07.19 г. за замену светильников.  |
| **II. Контроль реализации муниципальной программы: «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Горского сельского поселения »** |
| **1.** | **Мониторинг реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе:**  |
| 1.1. | Приемка и оплата выполненных работ | Не позднее декабря2019 года | Администрация Горского сельского поселения Тихвинского муниципального района | Акт приемки законченных работ по объектам | В сроки, предусмотренные соглашением. |
| 1.2. | Подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности Предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,в соответствии с Соглашением  | Не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Администрация Горского сельского поселения Тихвинского муниципального района | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | Отчет подготовлен по состоянию на 01.07.2019 года01.10.2019 года, 01.01.2020 года. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Горского сельского поселения Тихвинского муниципального района | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | По состоянию на 01.10.2019 года заключено дополнительное соглашение №1 от 25.07.2019 г. |