## 4 квартал
Приложение № 4
к Соглашению
от «14» февраля 2024 г. № 1ПЗ/2024
ОТЧЕТ
о достижении показателей результатов
использования Субсидии
по состоянию на «01» января 2025 г.
Наименование уполномоченного органа местного самоуправления муниципального образования Ленинградской области |  |  | Администрация муниципального образования Горское сельское поселение Тихвинского района Ленинградской области
Наименование бюджета муниципального образования |  |  | Бюджет Горского сельского поселения
Наименование органа исполнительной власти - главного распорядителя средств областного бюджета |  |  | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области
Наименование муниципальной программы |  |  | мероприятия по капитальному ремонту
Периодичность: |  |  | годовая
№ п/п | Наименование мероприятия, объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) | Наименование результатов использования Субсидии | Единица измерения | Значение результатов использования Субсидии |  | Причина отклонения
|  |  |  | плановое | фактическое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Капитальный ремонт участка тепловых сетей от УТ-9 до здания Культурно-досугового Центра д. Горка | Протяженность отремонтированных участков линейных объектов | м | 748 | 670 | Данная ситуация сложилась из-за того, что теплосети подземные, комиссией ошибочно была определена протяженность участка
|  |  |  | 748 | 670
Глава администрации
Горского сельского поселения |  |  |  | Вишнякова Т.Р.
Главный бухгалтер |  |  |  |  | Пасынкова Ю.Г.
Исп. Пасынкова Ю.Г.
т. 88136739176