ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы

Развитие сферы культуры и спорта Коськовского сельского поселения

*наименование муниципальной программы*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| за  | **2** | квартал  | **2017** | года (нарастающим итогом)  |

Администрация Коськовского сельского поселения, МУ «Коськовский ДЦ»

наименование ответственного исполнителя

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подпрограммы (при ее наличии)**  | **Мероприятия, входящие в план мероприятий программы (подпрограммы)**  | **Объем финансирования****план на 2017 год**  | **Объем финансирования****факт за 2 квартал** **2017г.** |
|   |   | **Всего**  | **В том числе:**  | **Всего**  | **В том числе:**  |
|  |  |  | **ФБ** | **ОБ** | **МБ** | **Прочие** |  | **ФБ** | **ОБ** | **МБ** | **Прочие** |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  |
|  |  Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры | 3979370,00 |   |  357220,00 | 3622150,00 |   | 1489954,64 |   | 55731,87  | 1434222,77 |   |
|   |  Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения | 441680,00 |   |  44780,00 | 396900,00 |   | 193770,90 |   | 22376,48  | 171394,42 |   |
|  **Развитие физической культуры и спорта в Коськовском сельском поселении****на 2014 – 2017 годы** |  Создание условий для организации спортивно-оздоровительной работы на территории Коськовского сельского поселения | 379700,00 |   |   | 379700,00 |   | 139980,42 |   |   | 139980,42 |   |
| **ИТОГО** |  | 4800750,00 |  | 402000,00 | 4398750,00 |  | 1823705,96 |  | 78108,35 | 1745597,61 |  |

 Глава администрации М.А. Степанов Гл. бухгалтер Н.Н. Боровская