# ОТЧЕТ

# о реализации мероприятий муниципальной программы

# «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Коськовского сельского поселения»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #G0за | **4** | квартал | **2016** | года (нарастающим итогом) |

Администрация Коськовского сельского поселения

наименование ответственного исполнителя

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#G0Наименование подпрограммы (при ее наличии)** | **Мероприятия, входящие в план мероприятий программы (подпрограммы)** | **Объем финансирования**  **план на 2016 год** | | | | | | **Объем финансирования**  **факт за 4 квартал 2016г.** | | | | | |
|  |  | **Всего** | **В том числе:** | | | | | **Всего** | | **В том числе:** | | | |
|  |  |  | **ФБ** | **ОБ** | **МБ** | **Прочие** |  | | **ФБ** | | **ОБ** | **МБ** | **Прочие** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | | 10 | 11 | 12 |
|  | Развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов в решении вопросов местного значения | 47312,00 |  |  | 47312,00 |  | 47312,00 | |  | |  | 47312,00 |  |
|  | Создание условий для эффективного функционирования надежного и качественного обеспечения жителей и социально значимых объектов коммунальными услугами | 1170871,00 |  | 1141600,00 | 29271,00 | 10000,00 | 1170871,00 | |  | | 1141600,00 | 29271,00 | 10000,00 |
|  | Программа по борьбе с борщевиком Сосновского | 28708,07 |  |  | 28708,07 |  | 28708,07 | |  | |  | 28708,07 |  |
|  | Благоустройство сельских населенных пунктов Коськовского сельского поселения | 433981,02 |  |  | 433981,02 |  | 433981,02 | |  | |  | 433981,02 |  |
|  | Повышение уровня защиты населенных пунктов и людей от чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами | 410467,00 |  | 372390,00 | 38077,00 |  | 410467,00 | |  | | 372390,00 | 38077,00 |  |
|  | Повышение уровня защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ведение гражданской обороны | 10543,90 |  |  | 10543,90 |  | 10543,90 | |  | |  | 10543,90 |  |
| **ИТОГО** |  | **2111882,99** |  | **1513990,00** | **587892,99** | **10000,00** | **2111882,99** | |  | | **1513990,00** | **587892,99** | **10000,00** |

Глава администрации М.А. Степанов Гл. бухгалтер Н.Н. Боровская