# ОТЧЕТ

# о реализации муниципальной программы

# Развитие сферы культуры и спорта Коськовского сельского поселения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #G0за | **1** | квартал | **2025** | года (нарастающим итогом) |

МУ «Коськовский ДЦ»

наименование ответственного исполнителя

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подпрограммы, основного мероприятия** | **Объем финансирования**  **план на 2025 год** | | | | | **Объем финансирования**  **факт за 1 квартал** **2025г.** | | | | | **Проведенные основные мероприятия** | |
|  | **Всего** | **В том числе:** | | | **Всего** | | **В том числе:** | | |  | |
|  |  | **ФБ** | **ОБ** | **МБ** |  | | **ФБ** | **ОБ** | **МБ** |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| **Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организации культуры"** | **6 237,1** |  | **439,9** | **5797,2** | **1 556,4** | |  | **94,3** | **1 462,1** |  | |
| Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 554,0 |  |  | 554,0 | 90,0 | |  |  | 90,0 | обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | |
| Расходы за счет дополнительной финансовой помощи из бюджета Тихвинского района | 4 477,1 |  |  | 4 477,1 | 1 236,0 | |  |  | 1 236,0 | расходы на коммунальные услуги, оплата налога на имущество организаций и земельный налог | |
| Иные межбюджетные трансферты на оказание дополнительной финансовой помощи поселениям в целях финансового обеспечения расходных обязательств поселений на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников учреждений культуры из бюджета Тихвинского района | 326,1 |  |  | 326,1 | 41,7 | |  |  | 41,7 | расходы на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников учреждений культуры | |
| Дополнительные расходы на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" за счет средств областного и местного бюджетов | 879,9 |  | 439,9 | 440,0 | 188,7 | |  | 94,3 | 94,4 | доп. расходы на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | |
| **Комплекс процессных мероприятий "Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов"** | **975,5** |  | **232,6** | **742,9** | **147,5** | |  | **21,9** | **125,6** |  | |
| Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 64,0 |  |  | 64,0 | 7,5 | |  |  | 7,5 | обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | |
| Иные межбюджетные трансферты на оказание дополнительной финансовой помощи поселениям в целях финансового обеспечения расходных обязательств поселений на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников учреждений культуры из бюджета Тихвинского района | 446,4 |  |  | 446,4 | 96,2 | |  |  | 96,2 | расходы на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников учреждений культуры | |
| Дополнительные расходы на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" за счет средств областного и местного бюджетов | 465,1 |  | 232,6 | 232,5 | 43,8 | |  | 21,9 | 21,9 | доп. расходы на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | |
| **Комплекс процессных мероприятий "Развитие физической культуры и спорта в Коськовском сельском поселении"** | **1 106,1** |  |  | **1 106,1** | **206,9** | |  |  | **206,9** |  | |
| Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 1 100,1 |  |  | 1 100,1 | 206,9 | |  |  | 206,9 | обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | |
| Организация и проведение мероприятий и спортивных соревнований | 6,0 |  |  | 6,0 | 0,0 | |  |  | 0,0 |  | |
| **Итого по программе, в т.ч.** | **8 318,7** |  | **672,5** | **7 646,2** | **1 910,8** | |  | **116,2** | **1 794,6** |  | |
| **Итого по процессной части** | **8 318,7** |  | **672,5** | **7 646,2** | **1 910,8** | |  | **116,2** | **1 794,6** |  | |

Глава администрации М.А. Степанов Гл. бухгалтер Н.Н. Боровская