АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

КОСЬКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ТИХВИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ  КОСЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 08 ноября  2013 года	№ 06-196-1-а

Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Коськовского сельского поселения

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Ленинградской области от 07 марта 2013 года № 66 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ленинградской области», администрация Коськовского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ (далее Порядок) муниципального образования Коськовское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской (далее Коськовского сельского поселения) (приложение).

2. Порядок  применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении местного бюджета Коськовского сельского поселения, начиная с бюджета на 2014 год (на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов).

3. Должностным лицам администрации Коськовского сельского поселения в процессе разработки и реализации муниципальных программ Коськовского сельского поселения руководствоваться требованиями утвержденного Порядка.

4. Заведующему финансовым сектором – главному бухгалтеру  администрации Коськовского сельского поселения при подготовке проектов местного бюджета руководствоваться утвержденным Порядком.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Коськовского сельского поселения  				М.А. Степанов

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Коськовского сельского поселения

от 08 ноября 2013 г.  № 06-196-1-а

(приложение)

ПОРЯДОК

РАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

КОСЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок  это правило разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Коськовского сельского поселения (далее - муниципальные программы), а также контроля за ходом их реализации.

1.2. Муниципальной программой является система мероприятий, согласованных по задачам, срокам осуществления и ресурсам, и инструментов муниципальной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых муниципальных функций достижение приоритетов и целей муниципальной политики в сфере социально-экономического развития и безопасности жизнедеятельности на территории Коськовского сельского поселения.

1.3. Муниципальная программа может включать подпрограммы, направленные на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы (далее - подпрограммы).

Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности, решаемых в рамках муниципальной программы задач.

1.4. Термины и понятия, используемые в настоящем Порядке:

- муниципальная программа Коськовского сельского поселения - утвержденный постановлением администрации Коськовского сельского поселения, документ стратегического планирования, определяющий комплекс мероприятий, обоснованных и согласованных по ресурсам, срокам и исполнителям, обеспечивающих эффективное решение приоритетных социально-экономических задач Коськовского сельского поселения;

- подпрограмма муниципальной программы - комплекс взаимоувязанных по целям, срокам, исполнителям и ресурсам мероприятий, выделенный исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы;

- цель муниципальной программы/подпрограммы - желаемое состояние сферы реализации муниципальной программы/подпрограммы;

- задача муниципальной программы/подпрограммы - результат выполнения комплекса мероприятий, направленных на достижение цели (целей) муниципальной  программы/подпрограммы;

- мероприятие муниципальной программы/подпрограммы - комплекс действий по решению соответствующей задачи;

- основное мероприятие муниципальной программы/подпрограммы - комплекс мероприятий, по составу определяемый ответственным исполнителем (соисполнителем) муниципальной программы;

- показатель (индикатор) муниципальной программы/подпрограммы - количественная характеристика цели, задачи, мероприятия;

- заказчик муниципальной программы - администрация Коськовского сельского поселения;

- ответственный исполнитель муниципальной программы - администрация Коськовского сельского поселения ;

- соисполнители муниципальной программы - муниципальные учреждения, являющиеся ответственными за  реализацию отдельных  подпрограмм, основных мероприятий  муниципальной программы.

- участники муниципальной программы - муниципальные учреждения Коськовского сельского поселения, иные юридические и физические лица, участвующие в реализации одного или нескольких основных мероприятий подпрограммы.

1.5. Сроки реализации муниципальной программы устанавливаются ответственным исполнителем на период не менее 3 (трех) лет и определяются в постановлении об утверждении муниципальной программы.

1.6. Ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает координацию деятельности соисполнителей  и участников муниципальной программы.

1.7. Муниципальные программы разрабатываются в соответствии с принципами:

- соответствия долгосрочным целям социально-экономического развития Коськовского сельского поселения, Тихвинского района и Ленинградской области;

- полноты охвата сфер реализации муниципальной программы/подпрограммы и средств бюджетов Коськовского сельского поселения;

- измеримости результатов;

- согласованности ответственности и полномочий ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы;

- регулярного мониторинга результативности и эффективности муниципальных программ.

2. Требования к содержанию муниципальной программы.

2.1. Муниципальная программа разрабатывается исходя из положений концепции и программы социально-экономического развития Коськовского сельского поселения, основных направлений деятельности Коськовского сельского поселения на соответствующий период, федеральных, областных законов, решений совета депутатов Коськовского сельского поселения, распоряжений и постановлений администрации Коськовского сельского поселения.

Необходимость разработки муниципальной программы определяется на основании данных мониторинга социальных и экономических процессов, выводов концепций, исследований социального и экономического развития Коськовского сельского поселения.

2.2. Муниципальная программа имеет следующую структуру:

2.2.1.  муниципальной программы по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;

2.2.2. Текстовая часть муниципальной программы по разделам:

1) общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации муниципальной программы;

2) приоритеты и цели муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, описание основных целей и задач муниципальной программы;

3) прогноз конечных результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере;

4) сроки реализации муниципальной программы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей;

5) подпрограммы (при их наличии) и основные мероприятия муниципальной программы (их характеристика);

6)      основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и(или) конечных результатов муниципальной программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых правовых актов;

7) обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы;

8) методика оценки эффективности реализации программы.

2.2.3. Приложения к муниципальной программе:

1) план основных мероприятий муниципальной программы по годам реализации муниципальной программы (приложение 3);

2) подпрограммы муниципальной программы (при их наличии в составе программы) включают в себя те же разделы, что и муниципальная программа, указанные в п.2.2.1.,2.2.2. настоящего Порядка;

3) прогнозные значения показателей (индикаторов) реализации программы, в т.ч. по годам реализации муниципальной программы (приложение 2);

4) информация о ресурсном обеспечении реализации программы за счет средств местного, областного и федерального бюджетов и прочих источников (с расшифровкой по главным распорядителям средств в разрезе подпрограмм, а также по годам реализации муниципальной программы) (приложение 3).

2.3. Муниципальная программа может содержать:

в случае оказания муниципальными учреждениями муниципальных услуг юридическим и(или) физическим лицам - прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы;

в случае использования налоговых, тарифных и кредитных инструментов - обоснование необходимости их применения для достижения цели и(или) конечных результатов муниципальной программы с финансовой оценкой по этапам ее реализации;

2.4. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы должны:

количественно характеризовать ход реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы;

отражать специфику развития конкретной области, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;

иметь количественное значение;

непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации муниципальной программы;

в случае использования налоговых, кредитных и иных инструментов, а также в случае предоставления субсидий юридическим лицам и(или) физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг - содержать обоснование необходимости применения указанных инструментов для достижения цели и конечных результатов муниципальной программы с финансовой оценкой по этапам ее реализации.

2.5. В перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы подлежат включению показатели, значения которых удовлетворяют одному из следующих условий:

рассчитываются по методикам, принятым международными организациями;

определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения;

рассчитываются по методикам, включенным в состав муниципальной программы.

2.6. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы проводится ответственным исполнителем на этапе ее разработки и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие Коськовского сельского поселения.

2.8. Обязательным условием оценки планируемой эффективности муниципальной программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период реализации целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также мероприятий в установленные сроки.

В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации муниципальной программы применяются:

-критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада муниципальной программы в экономическое развитие Коськовского сельского поселения в целом,

-оценку влияния ожидаемых результатов муниципальной программы на различные сферы экономики Коськовского сельского поселения, включающие прямые (непосредственные) эффекты от реализации муниципальной программы и косвенные (внешние) эффекты, возникающие в сопряженных секторах экономики Коськовского сельского поселения;

-критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации муниципальной программы в социальное развитие, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке.

3. Основание и этапы разработки  и утверждения муниципальной программы.

3.1. Разработка муниципальной  программы осуществляется на основании перечня муниципальных программ Коськовского сельского поселения, утверждаемого администрацией Коськовского сельского поселения.

Проект перечня муниципальных программ формируется администрацией Коськовского сельского поселения на основании положений федеральных законов и областных законов, предусматривающих реализацию государственных программ, во исполнение отдельных решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Губернатора Ленинградской области и Правительства Ленинградской области, нормативных правовых актов местного самоуправления Коськовского сельского поселения и предложений совета депутатов Коськовского сельского поселения.

Внесение изменений в перечень муниципальных программ осуществляется по решению администрации Коськовского сельского поселения до 30 декабря года, предшествующего текущему финансовому году.

3.2. Перечень муниципальных программ содержит:

наименования муниципальных программ (подпрограмм в их составе);

наименования ответственных исполнителей муниципальных программ;

основные направления социально-экономического развития Коськовского сельского поселения.

3.3. Разработка проекта муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями в форме проекта постановления администрации Коськовского сельского поселения.

3.4. Проект постановления администрации Коськовского сельского поселения об утверждении муниципальной программы рассматривается в установленном порядке, визируется главой администрации Коськовского сельского поселения, соисполнителями и участниками муниципальной программы.

3.5. Проект муниципальной программы, согласовывается всеми соисполнителями. Юридический отдел администрации Тихвинского района осуществляет правовую оценку проекта программы.

В случае если проект муниципальной программы не согласован, к проекту прилагаются замечания.

3.6. Ответственный исполнитель обеспечивает предварительное обсуждение проекта муниципальной программы с участием представителей исполнителей и участников программы, на которое могут приглашаться представители общественных организаций, организаций, предприниматели, к сфере деятельности которых относится муниципальная программа.

3.7. Состав материалов представляемых ответственным исполнителем для рассмотрения проекта постановления администрации Коськовского сельского поселения об утверждении муниципальной программы включает:

- проект постановления администрации Коськовского сельского поселения об утверждении муниципальной программы;

- проект плана мероприятий по реализации муниципальной программы;

-обоснование планируемых ресурсов на реализацию муниципальной программы.

3.8. Основные параметры утвержденных муниципальных программ подлежат отражению в прогнозе, концепции и программе социально-экономического развития Коськовского сельского поселения.

3.9. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации, начинающиеся с очередного финансового года, утверждаются постановлением администрации Коськовского сельского поселения в срок до 15 ноября текущего финансового года. Изменения в ранее утверждённые муниципальные программы подлежат утверждению в течение финансового года.

4. Финансовое обеспечение реализации

муниципальных программ

4.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных  программ в части расходных обязательств Коськовского сельского поселения осуществляется за счет бюджетных ассигнований соответствующих местных  бюджетов (далее - бюджетные ассигнования). Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) утверждается решениями совета депутатов Коськовского сельского поселения о принятии бюджета Коськовского сельского поселения на очередной финансовый год.

4.2. Внесение изменений в муниципальные программы Коськовского сельского поселения является основанием для подготовки проектов решений советов депутатов Коськовского сельского поселения о внесении изменений в бюджет Коськовского сельского поселения в соответствии с Положениями о бюджетном процессе муниципального образования.

4.3. Финансирование подпрограмм, включенных в состав муниципальной программы, осуществляется в порядке и за счет средств, предусмотренных соответственно для подпрограмм.

4.4. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Коськовского сельского поселения, регулирующими порядок составления проекта местного бюджета и планирование бюджетных ассигнований.

5. Управление и контроль реализации

муниципальной программы

5.1. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с Планом реализации муниципальной программы, разрабатываемым ответственным исполнителем программы и  содержащим перечень конкретных мероприятий и контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков, ожидаемых результатов, бюджетных ассигнований, а также информации о расходах из других источников.

План реализации муниципальной программы утверждается постановлением администрации Коськовского сельского поселения после принятия советом депутатов Коськовского сельского поселения решения об утверждении бюджета  Коськовского сельского поселения на очередной финансовый год, но не позднее 30 декабря текущего финансового года.

5.2. Проект постановления администрации Коськовского сельского поселения об утверждении Плана реализации муниципальной программы разрабатывается ответственным исполнителем программы,  рассматривается в установленном порядке, визируется соисполнителями и участниками муниципальной программы, комитетами и отделами администрации Тихвинского района по профилю деятельности.

5.3. Ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями принимать решение о внесении изменений в перечень и состав мероприятий, сроки реализации мероприятий, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы.

Указанные изменения не должны оказывать влияние на параметры муниципальной программы, утвержденные постановлением администрации Коськовского сельского поселения, и вести к ухудшению плановых значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также увеличению сроков исполнения основных мероприятий муниципальной программы.

В случае  внесения изменений в План реализации муниципальной программы, которые не изменяют параметры муниципальной программы, утвержденные постановлением администрации Коськовского сельского поселения, внесение изменений в План реализации муниципальной программы осуществляется путем подготовки и утверждения постановления администрации Коськовского сельского поселения о внесении соответствующих изменений в План реализации муниципальной программы в соответствии с пунктом 5.2. настоящего Порядка.

5.4. В случае если изменения в План реализации муниципальной программы оказывают влияние на параметры муниципальной программы, утвержденные постановлением администрации Коськовского сельского поселения, внесение изменений в План реализации муниципальной программы осуществляется только после внесения изменений в муниципальную программу.

5.5. В целях обеспечения эффективного мониторинга и контроля реализации мероприятий муниципальной программы ответственный исполнитель одновременно с Планом реализации муниципальной программы может разрабатывать детальный план-график реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и на плановый период. План-график реализации муниципальной программы используется ответственным исполнителем для организации и координации работы соисполнителей и участников программы в процессе выполнения мероприятий программы.

5.6. Ответственный исполнитель совместно с соисполнителями, составляет годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы (далее - годовой отчет) и направляет указанный годовой отчет до 15 февраля года, следующего за отчетным в комитет по экономике и инвестициям и комитет финансов администрации Тихвинского района.

Годовой отчет предоставляется в соответствии с формой (приложение 4) и пояснительной запиской и содержит:

-конкретные результаты, достигнутые за отчетный период в целом, в том числе за счет бюджетных ассигнований отчетного периода;

-перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

-анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

-данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств;

-информацию об изменениях, внесенных в муниципальную программу;

иную информацию.

5.7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

1) оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений, приведенных в таблице 1, по формуле:

,

где:

- степень достижения целей (решения задач);

- фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы;

- плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или

(для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, и сопоставления фактических и плановых объемов финансирования подпрограмм из всех источников ресурсного обеспечения в целом (бюджеты различных уровней, внебюджетные источники), по формуле:

,

где:

- уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

- плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период;

3) степени реализации мероприятий муниципальной программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий подпрограммы по годам на основе ежегодных планов реализации муниципальной программы.

До начала очередного года реализации муниципальной программы ответственный исполнитель по каждому показателю (индикатору) муниципальной программы (подпрограммы) определяет интервалы значений показателя (индикатора), при которых реализация муниципальной программы характеризуется:

высоким уровнем эффективности;

удовлетворительным уровнем эффективности;

неудовлетворительным уровнем эффективности.

Нижняя граница интервала значений показателя (индикатора) для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности определяется значением, соответствующим 95 процентному плановому приросту показателя (индикатора) на соответствующий год; нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения муниципальной программы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже, чем значение, соответствующее 75% плановому приросту значения показателя на соответствующий год.

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

значения 95% и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;

уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы () составил не менее 95%, уровень финансирования реализации основных мероприятий всех подпрограмм муниципальной программы составил не менее 90%;

не менее 95% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Муниципальная  программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

значения 80% и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;

уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы () составил не менее 70%;

не менее 80% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

Годовой отчет размещается на сайте  Коськовского сельского поселения в сети Интернет.

5.8. Доклад ответственного исполнителя о ходе реализации муниципальной программы при необходимости может заслушиваться на совете депутатов Коськовского сельского поселения.

5.9. Заведующий финансовым сектором – главный бухгалтер до 15 февраля года, следующего за отчетным, представляет главе администрации Коськовского сельского поселения информацию о расходах местного бюджета на реализацию муниципальных программ.

5.10. Администрация Коськовского сельского поселения ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным, готовит и представляет в совет депутатов Коськовского сельского поселения в составе отчета об исполнении бюджета Коськовского сельского поселения за соответствующий финансовый год,  сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, который содержит:

-сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период;

-сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальных программ за отчетный год;

-сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ;

-оценку деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальных программ;

-при необходимости - предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, сокращении (увеличении) финансирования и(или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ размещается на официальном сайте Коськовского сельского поселения в сети Интернет.

5.11. В целях контроля реализации муниципальных программ администрация Коськовского сельского поселения осуществляет ежеквартально мониторинг реализации муниципальных программ и составляет отчет о ходе реализации муниципальных программ   ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

5.12. Заведующий финансовым сектором – главный бухгалтер ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет главе администрации Коськовского сельского поселения информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальных программ в части их финансового обеспечения.

5.13. Внесение изменений в муниципальную программу, оказывающих влияние на параметры муниципальной программы, утвержденные постановлением администрации Коськовского сельского поселения, осуществляется по инициативе ответственного исполнителя, либо во исполнение поручений главы администрации, в том числе по результатам мониторинга реализации муниципальных программ, в соответствии с настоящим Порядком

Внесение изменений в сводную бюджетную роспись местного бюджета в части расходов, направляемых на финансирование муниципальных программ, осуществляется заведующим финансовым сектором- главным бухгалтером администрации Коськовского сельского поселения.

6. Полномочия ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы  при разработке

и реализации муниципальных программ

6.1. Ответственный исполнитель:

-обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с соисполнителями, подготовку проекта постановления администрации Коськовского сельского поселения об ее утверждении и направление ее в установленном порядке в администрацию Коськовского сельского поселения;

-обеспечивает разработку Плана мероприятий по реализации муниципальной программы, подготовку проекта постановления администрации Коськовского сельского поселения об его утверждении;

-организует реализацию муниципальной программы, принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу, несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

-представляет сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

-проводит оценку эффективности мероприятий муниципальной программы;

-запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы;

-рекомендует соисполнителям осуществить разработку отдельных мероприятий, в том числе в форме подпрограммы;

-подготавливает годовой отчет.

6.2. Соисполнители:

участвуют в разработке и осуществляют реализацию соответствующих подпрограмм муниципальной программы;

представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию и отчет о ходе реализации отдельных мероприятий муниципальной программы, в том числе, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы;

при необходимости представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы;

6.3. Участники муниципальной программы:

осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;

представляют ответственному исполнителю и соисполнителю предложения при разработке муниципальной программы в части мероприятий муниципальной программы, в реализации которых предполагается их участие;

представляют ответственному исполнителю и соисполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчета.

Приложение 1

к Порядку разработки,

реализации и оценки эффективности

муниципальных программ

Коськовского сельского поселения

(Форма)

ПАСПОРТ

муниципальной программы Коськовского сельского поселения

_____________________________________________________________

(наименование программы)

| #G0Полное наименование |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |
| Соисполнители муниципальной программы |  |
| Участники муниципальной программы |  |
| Подпрограммы муниципальной программы |  |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы |  |
| Цели муниципальной программы |  |
| Задачи муниципальной программы |  |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы |  |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы |  |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |  |

Приложение 2

к Порядку разработки,

реализации и оценки эффективности

муниципальных программ

Коськовского сельского поселения

ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

показателей (индикаторов) по реализации муниципальной программы _______________________________________________________________________________________________

(наименование программы)

| #G0№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| + |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма/основное мероприятие |
| 1. |  |  |  |  |  |
| + |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма/основное мероприятие |
| 1. |  |  |  |  |  |
| + |  |  |  |  |  |

Приложение 3

к Порядку разработки,

реализации и оценки эффективности

муниципальных программ

Коськовского сельского поселения

+

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации муниципальной программы

______________________________________________________________________________________________________

(наименование программы)

| #G0Наименование мероприятия | Планируемые объемы финансирования, тыс. руб. | Ответст-венный исполни-тель, соиспол-нители, участни-ки |
| --- | --- | --- |
|  | ИТОГО | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |  |
|  |  | всего | ФБ | ОБ | МБ | всего | ФБ | ОБ | МБ | всего | ФБ | ОБ | МБ |  |

Приложение 4

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Коськовского сельского поселения

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы

_________________________________________________________________________

наименование муниципальной программы

| за |  | квартал |  | года (нарастающим итогом) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

____________________________________________________________________________

наименование ответственного исполнителя

| #G0Наименование подпрограммы (при ее наличии) | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы (подпрограммы) | Объем финансирования план на ____________ год | Объем финансирования факт за ____ квартал |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: | Всего | В том числе: |
|  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Примечание.

1. В разделе «Прочие» (графы 7, 12) указываются внебюджетные средства.

2. Отчет представляется с пояснительной запиской, а при несоответствии содержания отчетной формы плану мероприятий (графа 2) по  каждому мероприятию дается разъяснение причин.

3) к отчету прилагается +.