## Квартальный
ОТЧЕТ (ежеквартальный) о достижении значения целевых показателей результативности и о расходах бюджета муниципального образования Мелегежское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области, источником финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета Ленинградской области, предоставляемая в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областнвм законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления" по состоянию на 01.01.2018 года (нарастающим итогом)
(руб.)
Наименование мероприятия | Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результа-тивности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования |  |  | Исполнено на 01.01.2018 |  |  | Исполнено за последний квартал 2018 года |  |  | Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей)
|  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Ремонт участка дороги ул. Строительная, дер. Новоандреево | 1500 кв.м. | 1500 кв.м. | 703326.66 | 640000 | 63326.66 | 703326.66 | 640000 | 63326.66 | 703326.66 | 640000 | 63326.66 | 0
Ремонт участка дороги ул. Южная, д. Шибенец | 1470 кв.м. | 1470 кв.м. | 689260.11 | 620000 | 69260.11 | 689260.11 | 620000 | 69260.11 | 689260.11 | 620000 | 69260.11 | 0
Приобретение контейнеров с крышками в дер. Новоандреево | 10 шт. | 10 шт. | 66000 | 59346.66 | 6653.33 | 66000 | 59346.66 | 6653.33 | 66000 | 59346.66 | 6653.33 | 0
Приобретение контейнеров с крышками в дер. Кострино | 5 шт. | 5 шт. | 33000 | 29673.34 | 3326.67 | 33000 | 29673.34 | 3326.67 | 33000 | 29673.34 | 3326.67 | 0
Приобретение ограждения для контейнерной площадки в дер. Новоандреево | 1шт. | 1шт. | 17380 | 16380 | 1000 | 17380 | 16380 | 1000 | 17380 | 16380 | 1000 | 0
Итого |  |  | 1508966.77 | 1365400 | 143566.77 | 1508966.77 | 1365400 | 143566.77 | 1508966.77 | 1365400 | 143566.77 | 0
Все суммы указываются в рублях (не в тысячах рублей!)
Обязательно наличие графы "Итого"
Глава администрации Мелегежского сельского поселения |  |  |  | С.Ю. Прохоренко
|  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы)
Главный бухгалтер |  |  |  | А.А. Сельчикова
|  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы)
Исполнитель: | Сельчикова А.А 8(81367)38-154.
(фамилия, инициалы) (номер телефона)

## Годовой
ОТЧЕТ (годовой) о достижении значения целевых показателей результативности и о расходах бюджета муниципального образования Мелегежское сельское поселение Тихвинского муниципального района, источником финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета Ленинградской области, предоставляемая в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправлени" за 2018 год
Наименование мероприятия | Утверждено средств (рублей) |  | поступило средств (рублей) из: |  | расходы подтвержденые документами (рублей) |  | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта, подлежащий возврату (рублей) | Принятые бюджетные обязательства
| областной бюджет | местный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |  | контрагент | номер и дата договора | наименование работ | сумма договора, (рублей) | выполнено работ, (рублей) | номер, дата акта выполненных работ | Фактические показатели результативности использования субсидии (факт% к плану)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Ремонт участка дороги ул. Строительная, дер. Новоандреево | 640000 | 63326.66 | 640000 | 63326.66 | 640000 | 63326.66 | 0 | ООО "ЭКОТЕХ" | от 09.06.2018 года № 0145300009618000189-0274696-01 | Ремонт участка дороги ул. Строительная, дер. Новоандреево | 703326.66 | 703326.66 | акт приемки выполненых работ от 09.07.2018 года | 1500 кв.м.
Ремонт участка дороги ул. Южная, д. Шибенец | 620000 | 69260.11 | 620000 | 69260.11 | 620000 | 69260.11 | 0 | ООО "ЭКОТЕХ" | от 09.06.2018 года № 0145300009618000189-0274696-01 | Ремонт участка дороги ул. Южная, д. Шибенец | 689260.11 | 689260.11 | акт приемки выполненых работ от 09.07.2018 года | 1470 кв.м.
Приобретение контейнеров с крышками в дер. Новоандреево | 59346.66 | 6623.33 | 59346.66 | 6653.33 | 59346.66 | 6653.33 | 0 | ИП Андреев | № 144 от 02 июля 2018 года | Приобретение контейнеров с крышками в дер. Новоандреево | 66000 | 66000 | товарная накладная № 168 от 02.07.2018 года | 10 шт.
Приобретение контейнеров с крышками в дер. Кострино | 29673.34 | 3326.67 | 29673.34 | 3326.67 | 29673.34 | 3326.67 | 0 | ИП Андреев | № 144 от 02 июля 2018 года | Приобретение контейнеров с крышками в дер. Кострино | 33000 | 33000 | товарная накладная № 168 от 02.07.2018 года | 5 шт.
Приобретение ограждения для контейнерной площадки в дер. Новоандреево | 16380 | 1000 | 16380 | 1000 | 16380 | 1000 | 0 | ИП Андреев | № 38 от 02 апреля 2018 года | Приобретение ограждения для контейнерной площадки в дер. Новоандреево | 17380 | 17380 | товарная накладная № 91 от 02.04.2018 года | 1 шт.
| 1365400 | 143536.77 | 1365400 | 143566.77 | 1365400 | 143566.77 | 0 |  |  |  | 1508966.77 | 1508966.77
Все суммы указываются в рублях (не в тысячах рублей!)
Обязательно наличие графы "Итого"
Согласовано:
Глава администрации | [7 empty] | Председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области
С.Ю. Прохоренко
|  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы)
Главный бухгалтер |  |  |  | А.А. Сельчикова
|  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) | [7 empty] | Л.В. Бурак
[9 empty] | (подпись) |  |  | (фамилия, инициалы)
Исполнитель: А.А. Сельчикова 8(81367)38-154
(фамилия, инициалы) (номер телефона)