Приложение 4

к Порядку разработки,

реализации и оценки эффективности

муниципальных программ

Пашозерского сельского поселения,

утвержденному постановлением

администрации Пашозерского сельского поселения

от 12 ноября 2013 г. № 08-124-а

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы

_______"Развитие сферы культуры в Пашозерском сельском поселении" ____________________

наименование муниципальной программы

|  | 9 | месяцев | 2021 | года (нарастающим итогом) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

______________________ Муниципальное учреждение «Пашозерский Центр культуры и досуга»_______________________________

наименование ответственного исполнителя

| Наименование подпрограммы (при ее наличии) | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы (подпрограммы) | Объем финансирования план на ___2021_________ год (тыс.руб.) |  |  |  |  | Объем финансирования факт за 9 месяцев 2021 год (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Основное мероприятие 1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры. | 3529,0 |  | 454,2 | 3074,8 |  | 2129,2 |  | 393,9 | 1735,3 |  |
|  | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 127,5 |  |  | 127,5 |  | 36,7 |  |  | 36,7 |  |
|  | Расходы за счет дополнительной финансовой помощи из бюджета Тихвинского района | 2744,2 |  |  | 2744,2 |  | 1555,9 |  |  | 1555,9 |  |
|  | Сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента РФ за счет средств областного и местного бюджетов | 378,4 |  | 189,2 | 189,2 |  | 257,7 |  | 128,9 | 128,8 |  |
|  | Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения в Пашозерском сельском поселении | 278,9 |  | 265,0 | 13,9 |  | 278,9 |  | 265,0 | 13,9 |  |
|  | Основное мероприятие 2. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения | 559,6 |  | 110,0 | 449,6 |  | 320,1 |  | 83,1 | 237,0 |  |
|  | Расходы за счет дополнительной финансовой помощи из бюджета Тихвинского района | 339,6 |  |  | 339,6 |  | 153,9 |  |  | 153,9 |  |
|  | Сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента РФ за счет средств областного и местного бюджетов | 220,0 |  | 110,0 | 110,0 |  | 166,2 |  | 83,1 | 83,1 |  |
|  | ИТОГО | 4088,6 |  | 564,2 | 3524,4 |  | 2449,3 |  | 477,0 | 1972,3 |  |

Примечание.

1. В разделе «Прочие» (графы 7, 12) указываются внебюджетные средства.

2. Отчет представляется с пояснительной запиской, а при несоответствии содержания отчетной формы плану мероприятий (графа 2) по каждому мероприятию дается разъяснение причин.

3.  К отчету прилагается