Приложение 4

к Порядку разработки,

реализации и оценки эффективности

муниципальных программ

Пашозерского сельского поселения,

утвержденному постановлением

администрации Пашозерского сельского поселения

от 12 ноября 2013 г. № 08-124-а

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы

«Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления

своих полномочий на территории Пашозерского сельского поселения»

наименование муниципальной программы

|  |  |  | 2018 | года (нарастающим итогом) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

______________________ Администрация Пашозерского сельского поселения______________________________________________

наименование ответственного исполнителя

| Наименование подпрограммы (при ее наличии) | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы (подпрограммы) | Объем финансирования план на ___2018_________ год (тыс.руб.) | Объем финансирования факт за 2018 год (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: | Всего | В том числе: |
|  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Основное мероприятие 1. Развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов в решении вопросов местного значения, в том числе: | 31,8 |  |  | 31,8 |  | 31,8 |  |  | 31,8 |  |
|  | Мероприятия по поддержке инициатив жителей населенных пунктов в решении вопросов местного значения | 31,8 |  |  | 31,8 |  | 31,8 |  | 0,0 | 31,8 |  |
|  | Основное мероприятие 2. Повышение уровня защиты населенных пунктов и людей от чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами,природного и техногенного характера, гражданской обороне, в том числе: | 61,0 |  |  | 61,0 |  | 56,9 |  |  | 56,9 |  |
|  | Повышение уровня защиты населенных пунктов и людей от чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами | 61,0 |  |  | 61,0 |  | 56,9 |  |  | 56,9 |  |
|  | Основное мероприятие 3.Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона, в том числе: | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 4. Благоустройство, озеленение и уборка территории Пашозерского сельского поселения, в том числе: | 95,6 |  |  | 95,6 |  | 94,0 |  |  | 94,0 |  |
|  | Благоустройство, озеленение и уборка территории поселения | 95,6 |  |  | 95,6 |  | 94,0 |  |  | 94,0 |  |
|  | Основное мероприятие 6.Программа по борьбе с борщевиком Сосновского, в том числе: | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  | Программа по борьбе с борщевиком Сосновского | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 7. Ремонт дорог местного значения, в том числе: | 1776,0 |  | 1684,6 | 91,4 |  | 1775,4 |  | 1684,6 | 90,8 |  |
|  | на реализацию областного закона № 3-ОЗ от 15.01.2018 | 1131,0 |  | 1064,0 | 67,0 |  | 1131,0 |  | 1064,0 | 67,0 |  |
|  | на реализацию областного закона № 95-ОЗ от 14.12.2012 | 645,0 |  | 620,6 | 24,4 |  | 644,4 |  | 620,6 | 23,8 |  |
|  | ИТОГО | 1964,4 |  | 1684,6 | 279,8 |  | 1958,1 |  | 1684,6 | 273,5 |  |

Примечание.

1. В разделе «Прочие» (графы 7, 12) указываются внебюджетные средства.

2. Отчет представляется с пояснительной запиской, а при несоответствии содержания отчетной формы плану мероприятий (графа 2) по каждому мероприятию дается разъяснение причин.

3.  К отчету прилагается