Приложение 4

к Порядку разработки,

реализации и оценки эффективности

муниципальных программ

Пашозерского сельского поселения,

утвержденному постановлением

администрации Пашозерского сельского поселения

от 22 октября 2021 г. № 08-78-а

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы

«Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления

своих полномочий на территории Пашозерского сельского поселения»

наименование муниципальной программы

|  | 9 | месяцев | 2022 | года (нарастающим итогом) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

______________________ Администрация Пашозерского сельского поселения______________________________________________

наименование ответственного исполнителя

| Наименование подпрограммы (при ее наличии) | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы (подпрограммы) | Объем финансирования план на ___2022_________ год (тыс.руб.) |  |  |  |  | Объем финансирования факт за 9 месяцев 2022 года (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий 1. Защита населенных пунктов и людей от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность, в том числе: | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 32,9 |  |  | 32,9 |  |
|  | Мероприятия по повышению уровня защиты населенных пунктов и людей от чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 32,9 |  |  | 32,9 |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий 2. Гражданская оборона в том числе: | 10,0 |  |  | 10,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  | Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 10,0 |  |  | 10,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий 3. Благоустройство, озеленение и уборка территории Пашозерского сельского поселения, в том числе: | 1506,0 |  | 1054,9 | 441,1 | 10,0 | 1394,7 |  | 1054,9 | 329,8 | 10,0 |
|  | Мероприятия по благоустройству, озеленению и уборке территории Пашзерского сельского поселения | 283,5 |  |  | 283,5 |  | 172,2 |  |  | 172,2 |  |
|  | Мероприятия на реализацию областного закона от 15 января 2018 года №3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области" за счет средств областного и местного бюджетов | 1222,5 |  | 1054,9 | 157,6 | 10,0 | 1222,5 |  | 1054,9 | 157,6 | 10,0 |
|  | Комплекс процессных мероприятий 4. Программа по борьбе с борщевиком Сосновского, в том числе: | 10,0 |  |  | 10,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  | Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского | 10,0 |  |  | 10,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий 5. Ремонт дорог, в том числе: | 1080,5 |  | 939,2 | 140,3 | 1,0 | 1080,5 |  | 939,2 | 140,3 | 1,0 |
|  | Мероприятия на реализацию областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" за счет областного и местного бюджетов | 1080,5 |  | 939,2 | 140,3 | 1,0 | 1080,5 |  | 939,2 | 140,3 | 1,0 |
|  | Комплекс процессных мероприятий 6. Организация деятельности по сбору (в т.ч. раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов, в том числе: | 40,0 |  |  | 40,0 |  | 28,8 |  |  | 28,8 |  |
|  | Расходы на приобретение контейнеров для сбора ТКО, обустройство и содержание площадок накопления ТКО | 40,0 |  |  | 40,0 |  | 28,8 |  |  | 28,8 |  |
|  | ИТОГО | 2746,5 |  | 1994,1 | 741,4 | 11,0 | 2536,9 |  | 1994,1 | 531,8 | 11,0 |

Примечание.

1. В разделе «Прочие» (графы 7, 12) указываются внебюджетные средства.

2. Отчет представляется с пояснительной запиской, а при несоответствии содержания отчетной формы плану мероприятий (графа 2) по каждому мероприятию дается разъяснение причин.

3.  К отчету прилагается