Приложение 4

к Порядку разработки,

реализации и оценки эффективности

муниципальных программ

Пашозерского сельского поселения,

утвержденному постановлением

администрации Пашозерского сельского поселения

от 13 ноября  2023 г. № 08-141-а

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы

_______"Развитие сферы культуры и спорта в Пашозерском сельском поселении" ____________________

наименование муниципальной программы

|  | 4 | квартал | 2024 | года (нарастающим итогом) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

______________________ Муниципальное учреждение «Пашозерский Центр культуры и досуга»______________________________

наименование ответственного исполнителя

| Мероприятия, входящие в план мероприятий программы (подпрограммы) | Объем финансирования план на ___2024_________ год (тыс.руб.) |  |  |  |  | Объем финансирования факт за 4 квартал 2024 год (тыс.руб.) |  |  |  |  | Проведенные основные мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе: |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры. | 5014,1 |  | 616,2 | 4397,9 |  | 4820,7 |  | 616,2 | 4204,5 |  |  |
| Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 3972,9 |  |  | 3972,9 |  | 3779,5 |  |  | 3779,5 |  | обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, расходы за счет дополнительной финансовой помощи из бюджета Тихвинского района |
| Расходы на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» за счет средств областного и местного бюджетов | 732,3 |  | 366,2 | 366,1 |  | 732,3 |  | 366,2 | 366,1 |  | доп. расходы на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |
| Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 45,8 |  |  | 45,8 |  | 45,8 |  |  | 45,8 |  | обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, расходы за счет дополнительной финансовой помощи из бюджета Тихвинского района |
| Расходы на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения за счет средств областного и местного бюджетов | 263,1 |  | 250,0 | 13,1 |  | 263,1 |  | 250,0 | 13,1 |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 2. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения | 644,6 |  | 176,1 | 468,5 |  | 644,3 |  | 176,1 | 468,2 |  |  |
| Расходы за счет дополнительной финансовой помощи из бюджета Тихвинского района | 292,5 |  |  | 292,5 |  | 292,2 |  |  | 292,2 |  | обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений |
| Дополнительные расходы на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" за счет средств областного и местного бюджетов | 352,1 |  | 176,1 | 176,0 |  | 352,1 |  | 176,05 | 176,05 |  | доп. расходы на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |
| 5525,1 | 5658,7 |  | 792,3 | 4866,4 |  | 5465,0 |  | 792,3 | 4672,7 |  |  |

Примечание.

1. В разделе «Прочие» (графы 6, 11) указываются внебюджетные средства.

Главы администрации 				В.В. Вихров

Главный бухгалтер					Т.А. Хомякова