Приложение 4

к Порядку разработки,

реализации и оценки эффективности

муниципальных программ

Пашозерского сельского поселения,

утвержденному постановлением

администрации Пашозерского сельского поселения

от 13 ноября  2023 г. № 08-141-а

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы

_______"Развитие сферы культуры и спорта в Пашозерском сельском поселении" ____________________

наименование муниципальной программы

|  | 2 | квартал | 2024 | года (нарастающим итогом) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

______________________ Муниципальное учреждение «Пашозерский Центр культуры и досуга»______________________________

наименование ответственного исполнителя

| Мероприятия, входящие в план мероприятий программы (подпрограммы) | Объем финансирования план на ___2024_________ год (тыс.руб.) |  |  |  |  | Объем финансирования факт за 2 квартал 2024 год (тыс.руб.) |  |  |  |  | Проведенные основные мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе: |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры. | 4685,1 |  | 483,9 | 4201,2 |  | 2685,5 |  | 100,0 | 2585,5 |  |  |
| Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 3954,1 |  |  | 3954,1 |  | 2485,5 |  |  | 2485,5 |  | обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, расходы за счет дополнительной финансовой помощи из бюджета Тихвинского района |
| Расходы на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» за счет средств областного и местного бюджетов | 467,8 |  | 233,9 | 233,9 |  | 200,0 |  | 100,0 | 100,0 |  | доп. расходы на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |
| Расходы на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения за счет средств областного и местного бюджетов | 263,2 |  | 250,0 | 13,2 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 2. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения | 707,1 |  | 156,5 | 550,6 |  | 228,3 |  | 26,4 | 201,9 |  |  |
| Расходы за счет дополнительной финансовой помощи из бюджета Тихвинского района | 394,1 |  |  | 394,1 |  | 175,5 |  |  | 175,5 |  | обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений |
| Дополнительные расходы на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" за счет средств областного и местного бюджетов | 313,0 |  | 156,5 | 156,5 |  | 52,8 |  | 26,4 | 26,4 |  | доп. расходы на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |
| ИТОГО | 5392,2 |  | 640,4 | 4751,8 |  | 2913,8 |  | 126,4 | 2787,5 |  |  |

Примечание.

1. В разделе «Прочие» (графы 6, 11) указываются внебюджетные средства.

Глава администрации 				В.В. Вихров

Главный бухгалтер					Т.А. Хомякова