Приложение 4

к Порядку разработки,

реализации и оценки эффективности

муниципальных программ

Пашозерского сельского поселения,

утвержденному постановлением

администрации Пашозерского сельского поселения

от 13 ноября  2023 г. № 08-141-а

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы

_______"Развитие сферы культуры и спорта в Пашозерском сельском поселении" ____________________

наименование муниципальной программы

|  | 3 | квартал | 2024 | года (нарастающим итогом) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

______________________ Муниципальное учреждение «Пашозерский Центр культуры и досуга»______________________________

наименование ответственного исполнителя

| Мероприятия, входящие в план мероприятий программы (подпрограммы) | Объем финансирования план на ___2024_________ год (тыс.руб.) |  |  |  |  | Объем финансирования факт за 3 квартал 2024 год (тыс.руб.) |  |  |  |  | Проведенные основные мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе: |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры. | 4850,7 |  | 589,0 | 4261,7 |  | 3281,5 |  | 420,7 | 2860,8 |  |  |
| Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 3909,6 |  |  | 3909,6 |  | 2676,9 |  |  | 2676,9 |  | обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, расходы за счет дополнительной финансовой помощи из бюджета Тихвинского района |
| Расходы на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» за счет средств областного и местного бюджетов | 677,9 |  | 339,00 | 338,9 |  | 341,4 |  | 170,7 | 170,7 |  | доп. расходы на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |
| Расходы на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения за счет средств областного и местного бюджетов | 263,2 |  | 250,0 | 13,2 |  | 263,2 |  | 250,0 | 13,2 |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 2. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения | 674,4 |  | 169,5 | 504,9 |  | 368,2 |  | 45,5 | 322,7 |  |  |
| Расходы за счет дополнительной финансовой помощи из бюджета Тихвинского района | 289,5 |  |  | 289,5 |  | 277,1 |  |  | 277,1 |  | обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений |
| Расходы на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения за счет средств областного и местного бюджетов | 45,8 |  |  | 45,8 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| Дополнительные расходы на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" за счет средств областного и местного бюджетов | 339,1 |  | 169,5 | 169,6 |  | 91,1 |  | 45,5 | 45,6 |  | доп. расходы на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |
| 5525,1 | 5525,1 |  | 758,5 | 4766,6 |  | 3649,7 |  | 466,2 | 3183,5 |  |  |

Примечание.

1. В разделе «Прочие» (графы 6, 11) указываются внебюджетные средства.

И.о.главы администрации 				С.Г.Бойцева

Главный бухгалтер					Т.А. Хомякова