Приложение 4

к Порядку разработки,

реализации и оценки эффективности

муниципальных программ

Пашозерского сельского поселения,

утвержденному постановлением

администрации Пашозерского сельского поселения

от 13 ноября  2023 г. № 08-142-а

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы

«Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Пашозерского сельского поселения»

наименование муниципальной программы

|  | 4 | квартал | 2024 | года (нарастающим итогом) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

______________________ Администрация Пашозерского сельского поселения______________________________

наименование ответственного исполнителя

| Мероприятия, входящие в план мероприятий программы (подпрограммы) | Объем финансирования план на ___2024_________ год (тыс.руб.) |  |  |  |  | Объем финансирования факт за 4 квартал 2024 год (тыс.руб.) |  |  |  |  | Проведенные основные мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе: |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 1 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 11,0 |  |  | 11,0 |  | 11 |  |  | 11 |  |  |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 11,0 |  |  | 11,0 |  | 11,0 |  |  | 11,0 |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 2 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 1510,0 |  |  | 1510,0 |  | 1510,0 |  |  | 1510,0 |  |  |
| Мероприятия по гражданской обороне (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 1510,0 |  |  | 1510,0 |  | 1510,0 |  |  | 1510,0 |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 3. Благоустройство, озеленение и уборка территории Пашозерского сельского поселения | 1741,3 |  | 925,9 | 814,9 | 0,5 | 1593,2 |  | 925,9 | 666,8 | 0,5 |  |
| Мероприятия по благоустройству, озеленению и уборке территории Пашзерского сельского поселения | 432,2 |  |  | 432,2 |  | 284,1 |  |  | 284,1 |  | обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, расходы за счет дополнительной финансовой помощи из бюджета Тихвинского района |
| Мероприятия на реализацию областного закона от 15 января 2018 года №3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области" за счет средств областного и местного бюджетов | 1052,7 |  | 925,9 | 126,3 | 0,5 | 1052,7 |  | 925,9 | 126,3 | 0,5 | доп. расходы на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |
| Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры за счет соответствующих иных межбюджетных трансфертов из бюджета Тихвинского района (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 256,4 |  |  | 256,4 |  | 256,4 |  |  | 256,4 |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 4. Программа по борьбе с борщевиком Сосновского | 180,0 |  |  | 180,0 |  | 180,0 |  | 130,0 | 50,0 |  |  |
| Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского | 50,0 |  |  | 50,0 |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |
| Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры за счет соответствующих иных межбюджетных трансфертов из бюджета Тихвинского района | 130,0 |  |  | 130,0 |  | 130,0 |  | 130,0 |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 5. Ремонт дорог | 1169,5 |  | 1020,4 | 139,1 | 10,0 | 1169,5 |  | 1020,4 | 139,1 | 10,0 | обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений |
| Мероприятия на реализацию областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" за счет областного и местного бюджетов | 1169,5 |  | 1020,4 | 139,1 | 10,0 | 1169,5 |  | 1020,4 | 139,1 | 10,0 | доп. расходы на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |
| ИТОГО | 4611,8 |  | 1946,3 | 2655,0 | 10,5 | 4463,7 |  | 2076,3 | 2376,9 | 10,5 |  |

Примечание.

1. В разделе «Прочие» (графы 6, 11) указываются внебюджетные средства.

Глава администрации 				В.В. Вихров

Главный бухгалтер					Т.А. Хомякова