## Дорожная карта-образец
План мероприятий ("Дорожная карта") Администрации муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области "О реализации мероприятий в рамках государственной программы "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" в 2015 году
I.Общее описание "дорожной карты"
Настоящая дорожная карта предусматривает поэтапный план мероприятий по формированию и реализации муниципальных целевых программ, финансирумых с привлечением субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области.
Целями "дорожной карты" являются:
оптимизация этапов и сроков выполнения работ;
упрощение административных процедур на всех стадиях проектирования, строительства (реконструкции), капитального ремонта и ремонта, начиная с включения объекта в программу и заканчивая вводом в эксплуатацию.
II.Формирование муниципальной программы
№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат
I
II.Формирование муниципальной программы
1 | Включение объектов в проекты муниципальных целевых программ | В срок до 15 марта текущего финансового года | Администрация МОШугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Своевременная подготовка заявки в комитет на получение средств субсидий для реализации муниципальных программ
1 | Направление главному распорядителю средств областного бюджета (комитету) заявок для включения объектов в мероприятия государственной программы "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" | В срок до 15 марта текущего финансового года. | Администрация МОШугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Своевременная подготовка заявки в комитет на получение средств субсидий для реализации муниципальных программ
2 | Подготовка проектно-сметной документации на объекты, включенные в заявки, за исключением объектов проектирования | В срок до 15 апреля текущего финансового года. | Администрация МОШугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Правовой акт Администрации МО, утверждающей проектно-сметную документацию на объекты
II | Контроль за реализацией муниципальной программы,финансирование которой осуществляется с привлечением средств субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области.
1 | Заключение Соглашения или его корректировка с комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области на предоставление субсидий в 2015 году за счет средств дорожного фонда | В течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу постановления Правительства Ленинградсмкой области, утверждающего распределение субсидий, либо вносящего изменения в их распределение. | Администрация МОШугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Своевременное внесение изменений по включению средств субсидий в доходную и расходную часть местного бюджета для работы муниципального заказчика по освоению муниципальных программ.
2 | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: приемка и оплата выполненных работ, подготовка отчетов по освоениею объемов по Соглашению с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области | Ежемесячно в срок до 02 числа месяца, следующего за отчетным в течение финансового года. | Администрация МОШугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Отчет по освоениею объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области.
3 | Корректировка муниципальной программы и Соглашения с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области по итогам проведения торгов | При корректировке местного бюджета и постановления Правительства Лен. области по распределению субсидий. | Администрация МОШугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Наиболее эффективное использованиебюджетных средств
III | Реализация муниципальных программ,финансирование которых осуществляется с привлечением средств субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области.
а | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. в населенных пунктах
в том числе по плану мероприятий и по объектам:
1 | Подготовка документов для проведение торгов на право выполнения строительно-монтажных работ. | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий. | Администрация МОШугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона.
1.1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия по адресу: Ленинградская область, Тихвинский район, п. Шугозеро, ул.Больничная | В срок до 27.07.2015 г. |  | подрядная организация по итогам проведения аукциона.
1.2 | Ремонт асфальтобетонного дорожного покрытия участка автомобильной дороги по адресу: Ленинградская область, Тихвинский район, п. Шугозеро, ул. Механизаторов (участок дороги от дома №18 до дома №23) | В срок до 27.07.2015 г. |  | подрядная организация по итогам проведения аукциона.
2 | Выполнение работ по ремонту объекта | В срок в соответствии с заключенным муниципальным контрактом или проектом мун.контракта. | Подрядная организация | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту.
2.1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия по адресу: Ленинградская область, Тихвинский район, п. Шугозеро, ул.Больничная | В срок до 30.10.2015 г. | Подрядная организация | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту.
2.2 | Ремонт асфальтобетонного дорожного покрытия участка автомобильной дороги по адресу: Ленинградская область, Тихвинский район, п. Шугозеро, ул. Механизаторов (участок дороги от дома №18 до дома №23) | В срок до 30.10.2015 г. | Подрядная организация | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту.
3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные мун. контрактом. | Администрация МОШугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области, Подрядная организация | Акт ввода объекта в эксплуатацию.
3.1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия по адресу: Ленинградская область, Тихвинский район, п. Шугозеро, ул.Больничная | В срок до15.11.2015 г. |  | Утвержден 03.11.2015 г.
3.2 | Ремонт асфальтобетонного дорожного покрытия участка автомобильной дороги по адресу: Ленинградская область, Тихвинский район, п. Шугозеро, ул. Механизаторов (участок дороги от дома №18 до дома №23) | В срок до15.11.2015 г. |  | Утвержден 03.11.2015 г.
IY | Контроль за состоянием объектов муниципальных программ в течение гарантийного срока
1 | Осуществление контроля за техническим состоянием объекта в гарантийный период . | В течение гарантийного периода. | Эксплуатирующая организация объекта. | Выявление недостатков технического состояния объекта.
2 | Устранение выявленных недостатков технического состояния объекта. | В течение гарантийного периода. | Подрядная организация | Выявление недостатков технического состояния объекта.
3 | Предъявление претензий, обращений в СРО подрядчика, исков к подрядной организации в случае ее отказа устранить выявленные недостатки в ходе эксплуатации объекта. | В течение гарантийного периода. | Администрация МОШугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Обеспечение возможности возврата денежных средств либо устранения выявленных недостатков силами подрядчика.
Администрация муниципального образования Шугозерское сельскоре поселение Тихвинского муниципального районаЛенинградской области
Глава Администрации _______________/Н.С.Соколова/
___________________ / ____________/
МП

## Отчет
ОТЧЕТ об осуществлении расходов дорожного фонда муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области на реализацию мероприятий Программ муниципального образования в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» по состоянию на 01 июня 2015 года
№,п/п | Наименование показателей | Плановое значение показателей по Соглашению (гр. 11-15 Прилож. № 1) | [5 empty] | Выполнено |  |  |  |  | Оплачено подрядчику (Кассовые расходы МО) |  |  | Остаток средств |  |  | Причины неиспользования средств
|  | Ввод мощностей в 2014 году |  |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Ввод мощностей |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда :
|  | кол-во единиц двор.террит-й, проездов | кв.м | км |  | ЛО | МО | кв.м | км |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| Межбюджетные трансферты, ВСЕГО: | Х | Х | Х | 2280000 | 1696500 | 583500 | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2280000 | 1696500 | 583500 | идет подготовка аукционной документации
в том числе по Программам и мероприятиям:
I | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, ВСЕГО: |  | 2860 | 0.615 | 2280000 | 1696500 | 583500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2280000 | 1696500 | 583500 | идет подготовка аукционной документации
из них:
2 | [7 empty] | Х
I.I | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, ВСЕГО: | Х | 2860 | 0.615 | 2280000 | 1696500 | 583500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2280000 | 1696500 | 583500 | идет подготовка аукционной документации
из них:
Х
| Ремонт автомобильных дорог, всего: | Х | 2860 | 0.615 | 2280000 | 1696500 | 583500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2280000 | 1696500 | 583500
в том числе по объектам:
1.1.1 | ремонт асфальтобетонного дорожного покрытия участка автомобильной дороги по адресу: Ленинградская область, Тихвинский район, п. Шугозеро, ул.Больничная (без съезда) |  | 2000 | 0.4 | 1550000 | 1139500 | 401000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550000 | 1139500 | 401000 | идет подготовка аукционной документации
1.1.2 | ремонт асфальтобетонного дорожного покрытия автомобильной дороги по адресу: Ленинградская область, Тихвинский район, п. Шугозеро, ул.Механизаторов от дома №18 до дома №23 |  | 860 | 0.215 | 730000 | 557000 | 182500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730000 | 557000 | 182500 | идет подготовка аукционной документации
Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
Глава Администрации _______________/Н.С.Соколова/
Главный бухгалтер _______________ /Г.А.Цветкова/
МП