Приложение к ежеквартальному отчету на 01.01.2018 г.

План мероприятий ("Дорожная карта")

Администрации муниципального образования

 Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области по государственной поддержке проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области" Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| Реализация мероприятий муниципальной программы "Благоустройство территории муниципального образования Шугозерское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области |
| 1. | Закупка и установка беседки в д. Поречье |  |
| 1.1. | Заключение договора на приобретение и установку беседки д. Поречье | 2-3 квартал2017 года | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Договор на приобретение и установку беседки в д.Поречье | Закупка и установка беседки в д. Поречье осуществлена |
| 1.2. | Выполнение работ по установке беседки в д. Поречье | 2-3 квартал2017 года | Подрядная организация | Установлена беседка в д. Поречье | Договор №23 от 4 .08.2017г. |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном договором | В сроки, предусмотренные договором | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Акт приема- передачи объекта подрядчиком заказчику | акт приема передачи от 31.08.2017г. |
| 2 | Закупка и установка беседки в д. Олешково |  |
| 2.1. | Заключение договора на приобретение и установку беседки в д. Олешково | 2-3 квартал2017 года | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Договор на приобретение и установку беседки в д. Олешково | Закупка и установка беседки в д. Олешково осуществлена |
| 2.2. | Выполнение работ по установке беседки в д. Олешково | 2-3 квартал2017 года | подрядная организация | Установлена беседка в д. Олешково | договор №24 о 04.08.2017г. |
| 2.3. | Приемка объекта в порядке, установленном договором | В сроки, предусмотренные договором | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Акт приема- передачи объекта подрядчиком заказчику | акт приема передачи от 31.08.2017г. |
| 3. | Закупка и установка детской площадки в д. Чуганово |
| 3.1. | Составление документации для проведения запроса котировок по устройству детской площадки в д. Чуганово | 2 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Документация для проведения запроса котировок по устройству детской площадки в д. Чуганово | Закупка и установка детской площадки в д. Чуганово осуществлена |
| 3.2. | Проведение запроса котировок по устройству детской площадки в д. Чуганово | 2-3 квартал2017 года | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта на устройство детской площадки в д. Чуганово | муниципальный контракт №10-63/0145300009617000255 от 24.08.2017г. |
| 3.3. | Выполнение работ по устройству детской площадки в д. Чуганово | 2-3 квартал2017 года | Подрядная организация | Устроена детская площадка в д. Чуганово | Закупка и установка детской площадки в д. Чуганово осуществлена |
| 3.4. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Акт приема- передачи объекта подрядчиком заказчику | акт приема передачи от 01.09.2017г. №1 |
| 4. | Ремонт колодца д. Тимошино |  |
| 4.1. | Заключение договора на ремонт колодца д. Тимошино | 2-3 квартал2017 года | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Договор на ремонт колодца д. Тимошино | Ремонт колодца д. Тимошино проведен |
| 4.2. | Выполнение работ по ремонту колодца в д. Тимошино | 2-3 квартал2017 года | подрядная организация | Отремонтирован колодец в д. Тимошино | заключен договор №16 от 30.06.2017г. |
| 4.3. | Приемка объекта в порядке, установленном договором | В сроки, предусмотренные договором | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Акт приема- передачи объекта подрядчиком заказчику | акт о приемке выполненных работ №13 от 17.07.2017г. |
| 5. | Подсыпка и грейдерование от въезда в деревню Лизаново до центральной площади |  |
| 5.1. | Заключение договора на подсыпку и грейдерование от въезда в деревню Лизаново до центральной площади | 2-3 квартал2017 года | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Договор на подсыпку и грейдерование от въезда в деревню Лизаново до центральной площади | Подсыпка и грейдерование от въезда в деревню Лизаново до центральной площади осуществлено |
| 5.2. | Выполнение работ по подсыпке и грейдерованию от въезда в деревню Лизаново до центральной площади | 2-3 квартал2017 года | подрядная организация | Подсыпка и грейдерование от въезда в деревню Лизаново до центральной площади | Договор №17 от 02.10.17г. |
| 5.3. | Приемка объекта в порядке, установленном договором | В сроки, предусмотренные договором | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Акт приема- передачи объекта подрядчиком заказчику | Акт приема-передачи от 05.10.2017г. |
| 6. | Благоустройство кладбища д. Никульское |  |
| 6.1. | Заключение договора на благоустройство кладбища д. Никульское | 2-3 квартал2017 года | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Договор на благоустройство кладбища д. Никульское | Благоустройство кладбища д. Никульское проведено |
| 6.2. | Выполнение работ по благоустройству кладбища д. Никульское | 2-3 квартал2017 года | подрядная организация | Благоустройство кладбища д. Никульское | Договор №171004 от 04.10.2017г. |
| 6.3. | Приемка объекта в порядке, установленном договором | В сроки, предусмотренные договором | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Акт приема- передачи объекта подрядчиком заказчику | акт о приемке выполненных работ №14 от 20.10.2017г.  |
| 7. | Приобретение снегоуборочной машины д. Малая Палуя |  |
| 7.1. | Заключение договора на приобретение снегоуборочной машины в д. Малая Палуя | 2-3 квартал2017 года  | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Договор на приобретение снегоуборочной машины в д. Малая Палуя | Договор ИКЗ 173471501604547150100110000020000244 от 4.12.2017г. |
| 7.2. | Приобретение снегоуборочной машины д. Малая Палуя | 2-3 квартал2017 года | Поставщик товара | Акт приема- передачи снегоуборочной машины  | счет-фактура № УТ-5638 от15.12.2017г. |
| 8. | Закупка и установка спортивной площадки в д. Андронниково |
| 8.1. | Проведение запроса котировок по устройству детской площадки в д. Андронниково | 2-3 квартал | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта на устройство спортивной площадки в д. Андронниково | заключен муниципальный контракт №10-68/0145300009617000299 от 14.09.2017г.договор №616 от 4.12.2017г. |
| 8.2. | Выполнение работ по устройству детской площадки в д. Андронниково | 2-3 квартал | Подрядная организация | Устроена детская площадка в д. Андронниково | спортивная площадка установлена д. Андронниково установлена |
| 8.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Акт приема- передачи объекта подрядчиком заказчику | акт приема передачи№1 от 18.092017г.товарная накладная №649 от 15.12.2017г. |
| 9. | Закупка и установка беседки в д. Андронниково |
| 9.1. | Заключение договора на приобретение, и установку беседки д. Андронниково | 2-3 квартал2017 года | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Договор на приобретение и установку беседки в д. Андронниково | заключен договор 322 от 04.08.2017г.  |
| 9.2. | Выполнение работ по установке беседки в д. Андронниково | 2-3 квартал2017 года | подрядная организация | Установлена беседка в д. Андронниково | Установлена беседка в д. Андронниково |
| 9.3. | Приемка объекта в порядке, установленном договором | В сроки, предусмотренные договором | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Акт приема- передачи объекта подрядчиком заказчику | Акт сдачи-приемки и установки товара от 31.08.201г. |
| 10. | Инженерно - геологические изыскания в районе строительства моста в д. Мошково |
| 10.1. | Заключение договора на проведение инженерно - геологические изысканий в районе строительства моста в д. Мошково | 2-3 квартал2017 года | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Договор на проведение инженерно - геологические изысканий в районе строительства моста в д. Мошково | Заключен договор №14317 -17/1 от 03.07.2017г. |
| 10.2. | Проведение инженерно - геологические изысканий в районе строительства моста в д. Мошково | В сроки, предусмотренные договором | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Инженерно - геологические изысканий в районе строительства моста в д. Мошково | Инженерно - геологические изысканий в районе строительства моста в д. Мошково проведены |
| 10.3.  | Получение данных по инженерно - геологические изысканиях в районе строительства моста в д. Мошково | В сроки, предусмотренные договором | Подрядная организация | Технический отчет  | Предоставлен технический отчет по акту №7 от 31.07.2017г. сдачи-приемки выполненных работ по договору №14317 -17/1 от 03.07.2017г. |
| 11 | Паспортизация искусственного сооружения (пешеходного моста в д. Мошково) |
| 11.1. | Заключение договора на паспортизацию искусственного сооружения( пешеходного моста в д. Мошково) | 2-3 квартал2017 года | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | договор на паспортизацию искусственного сооружения( пешеходного моста в д. Мошково) | заключен договор №1431-17/2 от 03.07.2017г. |
| 11.2. | Обследование искусственного сооружения (пешеходного моста в д. Мошково) | В сроки, предусмотренные договором | Подрядная организация | Обследование искусственного сооружения (пешеходного моста в д. Мошково) | Обследование искусственного сооружения (пешеходного моста в д. Мошково) завершено |
| 11.3. | Составление документации по паспортизации искусственного сооружения (пешеходного моста в д. Мошково) | В сроки, предусмотренные договором | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Акт приема- передачи документации по паспортизации искусственного сооружения (пешеходного моста в д. Мошково) | акт-сдачи-приемки выполненных работ по Договору от 30.08.2017г. |
| **II. Контроль за реализацией муниципальной программы** |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |
| 1.1 | приемка и оплата выполненных работ | В сроки, предусмотренные Соглашением | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Акт приемки- передачи объекта заказчику подрядчиком | В сроки, предусмотренные Соглашением |
| 1.2 | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом Ленинградской области | Подготовлен Отчет за 1,2,3, 4 квартал 2017г. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Корректировка муниципальной программы и Соглашения производилась.Утверждено решение совета депутатов Шугозерского сельского поселения от 31 июля 2017 года № 10-110 «О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов Шугозерского сельского поселения от 22 декабря 2016г. №10-86 «О бюджете муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».Подписано доп. соглашение от 17.07.2017г. к соглашении. №165-93 по внесению изменений по наименованию мероприятия. |

Глава администрации
Шугозерского сельского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.С. Соколова

МП

ОТЧЕТ
(ежеквартальный)
об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета Ленинградской области администрации Шугозерского сельского поселения на реализацию проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" по состоянию на 01.01.2018 года (нарастающим итогом)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия**  | **Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением** | **Фактические показатели результа-тивности использования субсидии** | **Сведения об объемах финансирования** | **Исполнено на01.01.2018**  | **Исполнено за последний квартал 2017 года** | **Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей)** |
|  | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Закупка и установка беседки в д. Поречье | 1 шт. | 1 шт | 93000 | 90730 | 2270 | 93000 | 90730 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Закупка и установка беседки в д. Олешково | 1 шт. | 1шт. | 93000,00 | 90730,00 | 2270,00 | 93000,00 | 90730,00 | 2270,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Закупка и установка детской площадки в д. Чуганово | 1 шт. | 1 шт. | 204000,00 | 199045,00 | 4955,00 | 204000,00 | 199045,00 | 4955,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ремонт колодца д. Тимошино | 1 шт. | 1 шт. | 95000,00 | 92700,00 | 2300,00 | 95000,00 | 92700,00 | 2300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подсыпка и грейдерование от въезда в деревню Лизаново до центральной площади | 600 кв.м. | 600 кв.м. | 90000,00 | 87800,00 | 2200,00 | 90000,00 | 87800,00 | 2200,00 | 90000,00 | 87800,00 | 2200,00 | 0 |
| Благоустройство кладбища д. Никульское | 1 шт. | 1 шт. | 94870,00 | 92573,00 | 2297,00 | 94870,00 | 92573,00 | 2297,00 | 94870,00 | 92573,00 | 2297,00 | 0 |
| Приобретение снегоуборочной машины д. Малая Палуя | 1 шт. | 1 шт. | 80000,00 | 77986,00 | 2014,00 | 80000,00 | 77986,00 | 2014,00 | 80000,00 | 77986,00 | 2014,00 | 0 |
| Закупка и установка спортивной площадки в д. Андронниково | 1 шт. | 1 шт. | 112360,00 | 109606,00 | 2754,00 | 112360,00 | 109606,00 | 2754,00 | 10360,00 | 10108,00 | 252,00 | 0 |
| Закупка и установка беседки в д. Андронниково | 1 шт. | 1 шт. | 93000,00 | 90730,00 | 2270,00 | 93000,00 | 90730,00 | 2270,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Инженерно - геологические изыскания в районе строительства моста в д. Мошково |  1шт. | 1 шт. | 95000,00 | 92700,00 | 2300,00 | 95000,00 | 92700,00 | 2300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Паспортизация искусственного сооружения (пешеходного моста в д. Мошково) | 1 шт. | 1 шт. | 95000,00 | 92700,00 | 2300,00 | 95000,00 | 92700 | 2300 | 95000 | 92700 | 2300 | 0 |
| **Итого** |  10 шт./600 кв.м.  |  10 шт./600 кв.м.  | 1 145 230 | 1 117 300 | 27 930,00  | 1145230,00 | 1117300,00 | 27930,00 | 370230 | 361167 | 9063,00 |  -  |