Отчет о достигнутых значениях целевых индикаторов, уровне финансирования и уровня эффективности муниципальных программ

Шугозерского сельского поселения за 2020 год

Приложение №2

| Наименование целевых индикаторов | Ед. изм | Целевые индикаторы | Финансирование | Уровень эффективности программы в целом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Плановые значения | Фактические значения | Степень достижения (%) | Уровень достижения | Плановые значения тыс.руб. | Фактические значения тыс.руб. | Уровень финансирования (%) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. «Развитие сферы культуры и спорта Шугозерского сельского поселения» |
| - достижение соотношения средней заработной платы работников учреждения и средней заработной платы по субъекту Российской Федерации; | % | 90,11 | 92,82 | 103 | 75,7% | 13619,7 | 12751,5 | 93,6 | неудовлетворительный |
| - увеличение количества участников культурно -досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом; | % | 0,1 | 0,03 | 30 |  |  |  |  |  |
| - увеличение количества посещений библиотек от предыдущего года; | % | 0,1 | 0,07 | 70 |  |  |  |  |  |
| - увеличение количества работников культуры, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку; | % | 15 | 15 | 100 |  |  |  |  |  |
| 2. «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Шугозерского сельского поселения» |
| - количество проведенных конференций жителей; | шт. | 9 | 9 | 100 | 100% | 10433,3 | 9413,9 | 90,2 | удовлетворительный |
| - количество реализованных мероприятий по благоустройству территории; | шт. | 11 | 11 | 100 |  |  |  |  |  |
| - количество реализованных мероприятий по пожарной безопасности; | шт. | 2 | 2 | 100 |  |  |  |  |  |
| - защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | шт. | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  |  |
| - организация уличного освещения Шугозерского сельского поселения | шт. | 3 | 3 | 100 |  |  |  |  |  |
| - мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского | шт. | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  |  |
| 3. «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Шугозерском сельском поселении» |
| - уменьшение количества аварий на объектах теплоснабжения к текущему году; | % | 5 | 5 | 100 | 100% | 9206,2 | 8305,2 | 90,2 | удовлетворительный |
| 4. «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Шугозерском сельском поселении» |
| - повышение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям; | % | 5 | 5 | 100 | 100% | 4995,6 | 3641,2 | 72,9 | удовлетворительный |
| 5. «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Шугозерского сельского поселения» |
| - Доля граждан (семей), улучшивших жилищные условия в рамках реализации подпрограммы от общего числа граждан (семей), нуждающихся в улучшении жилищных условий, проживающих на территории Шугозерского сельского поселения | % | 1 | 3 | 300 | 300% | 5557,3 | 5557,3 | 100% | высокий |
| 6. «Формирование комфортной городской среды на территории Шугозерского сельского поселения на 2018-2022 гг.» |
| - количество благоустроенных дворовых территорий | % | 1 | 1 | 100 | 100% | 0 | 0 | 0 |  |
| - количество общественных территорий | % | 1 | 1 | 100 | 100% | 8569,5 | 8569,5 | 100% | высокий |

<75% (показатель не выполнен)