#### АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

**ТИХВИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**(АДМИНИСТРАЦИЯ ТИХВИНСКОГО РАЙОНА)**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

31 октября 2023 г. 01-2737-а

**от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |
| --- |
| Об утверждении муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Развитие сферы культуры Тихвинского городского поселения» |

21, 1100, ДО

В целях создания условий для эффективного развития сферы культуры в Тихвинском городском поселении; в соответствии с постановлениями администрации Тихвинского района: от 25 октября 2021 года № 01-2056-а «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тихвинского района и Тихвинского городского поселения», от 29 августа 2023 года № 01-2210-а «Об утверждении перечня муниципальных программ Тихвинского района и перечня муниципальных программ Тихвинского городского поселения», администрация Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу Тихвинского городского поселения «Развитие сферы культуры Тихвинского городского поселения» (приложение).

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией муниципальной программы Тихвинского района «Развитие сферы культуры Тихвинского городского поселения», производить в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Тихвинского городского поселения.

3. Признать утратившими силу постановления администрации Тихвинского района:

- **от 9 ноября 2022 года №01-2520-а** «Об утверждении муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Развитие сферы культуры Тихвинского городского поселения»;

- **от 21 марта 2023 года №01-696-а** «О внесении изменений в муниципальную программу Тихвинского городского поселения «Развитие сферы культуры Тихвинского городского поселения», утвержденную постановлением администрации Тихвинского района от 9 ноября 2022 года № 01-2520-а»;

- **от 21 июня 2023 года №01-1577-а** «О внесении изменений в муниципальную программу Тихвинского городского поселения «Развитие сферы культуры Тихвинского городского поселения», утвержденную постановлением администрации Тихвинского района от 9 ноября 2022 года № 01-2520-а»;

- **от 18 августа 2023 года №01-2125-а** «О внесении изменений в муниципальную программу Тихвинского городского поселения «Развитие сферы культуры Тихвинского городского поселения», утвержденную постановлением администрации Тихвинского района от 9 ноября 2022 года № 01-2520-а»;

- **от 19 октября 2023 года №01-2615-а** «О внесении изменений в муниципальную программу Тихвинского городского поселения «Развитие сферы культуры Тихвинского городского поселения», утвержденную постановлением администрации Тихвинского района от 9 ноября 2022 года № 01-2520-а».

4. Обнародовать настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте Тихвинского района: www.tikhvin.org.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2024 года.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Тихвинского района по социальным и общим вопросам.

Глава администрации Ю.А. Наумов

Ефремова Екатерина Геннадьевна, 70-872

Фомина Наталья Анатольевна, 70-878

**СОГЛАСОВАНО:**

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы администрации по социальным и общим вопросам | Котова Е.Ю. |
| Заместитель главы администрации - председатель комитета финансов | Суворова С.А. |
| И.о. заместителя главы администрации по экономике и инвестициям | Петров И.В. |
| Председатель комитета по культуре, спорту и молодёжной политике | Бондарев Д. Н. |
| Заведующий общим отделом | Савранская И.Г. |
| И.о. заведующего общим отделом | Федорова Л.Е. |
| Заведующий юридическим отделом | Павличенко И.С. |

**РАССЫЛКА:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дело | 1 |  |
| Комитет по культуре, спорту и молодёжной политике | 4 |  |
| Комитет финансов | 1 |  |
| Комитет по экономике и инвестициям | 1 |  |
| МУ «ТРДК» | 1 |  |
| МУ БСЦ «Тэффи» | 1 |  |
| МУ «ЦБС» | 1 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ИТОГО:** | **10** |  |

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Тихвинского района

от 31 октября 2023 г. №01-2737-а

(приложение)

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**Тихвинского городского поселения «Развитие сферы культуры**

**Тихвинского городского поселения»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**Тихвинского городского поселения «Развитие сферы культуры**

**Тихвинского городского поселения»**

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2024-2026 годы |
| Ответственный исполнитель  муниципальной программы | Комитет по культуре, спорту и молодежной политике администрации Тихвинского района (далее Комитет КСМ) |
| Соисполнители муниципальной программы | нет |
| Участники муниципальной  программы | - Муниципальное учреждение «Тихвинский Районный Дом Культуры»  - Муниципальное учреждение «Тихвинская централизованная библиотечная система»;  - Муниципальное бюджетное учреждение «Библиотека-социокультурный центр «Тэффи». |
| Подпрограммы муниципальной программы | Не требуются |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | Отраслевой проект «Развитие инфраструктуры культуры» |
| Цель муниципальной программы | Повышение обеспеченности населения Тихвинского городского поселения традиционными продуктами отрасли культуры. |
| Задачи муниципальной программы | - организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов, информатизация библиотек;  - создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами культуры;  - популяризация объектов культурного наследия, развитие музейного дела;  - создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии декоративно-прикладного искусства;  - создание условий для массового отдыха жителей поселения;  - укрепление и развитие материально-технической базы, информатизация учреждений культуры, обновление и модернизация специального оборудования.  - создание условий для профессиональной переподготовки кадров, улучшение условий труда, повышение имиджа работника культуры  - повышение культурной привлекательности Тихвинского городского поселения |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | По итогам реализации муниципальной программы ожидается достижение следующих показателей  **Проектная часть:**  **- ввод в эксплуатацию объекта капитального ремонта**  2024 год (IV этап - архитектурные и конструктивные решения, внутреннее электрооборудование и электроосвещение, внутреннее водоотведение и водоснабжение, вентиляция, наружные сети водопровода и канализация, технологические решения, мероприятия по обеспечению доступа инвалидов) – 100 %  2025 год (V этап - автоматическая пожарная сигнализация, автоматическая установка пожаротушения, технологические решения, мероприятия по обеспечению доступа инвалидов, система видеонаблюдения, структурированная кабельная сеть) – 100%  - 2026 год - -  **Процессная часть:**  - достижение соотношения средней заработной платы работников учреждения и средней заработной платы по субъекту Российской Федерации  2024 год -89,6%  2025 год – 89,6%  2026 год -89,6%  - увеличение количества участников клубных формирований в сравнении с предыдущим годом;  2024 год -0,1%  2025 год – 0,1%  2026 год -0,1%  - увеличение объема электронного каталога по сравнению с предыдущим годом;  2024 год – 108,5 %  2025 год – 108,5%  2026 год -108,5%   * увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий в сравнении с предыдущим годом (в том числе онлайн мероприятия)   2024 год -0,1%  2025 год – 0,1%  2026 год -0,1%  - увеличение количества посещений библиотек в сравнении с предыдущим годом  2024 год -0,1%  2025 год – 0,1%  2026 год -0,1% |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего, в том числе по годам реализации | Общий объем финансового обеспечения программы составляет **546152,9** тыс. рублей, из них:  **в 2024 году – 241693,9 тыс. руб.**  **в 2025 году – 176405,2 тыс. руб.**  **в 2026 году – 128053,8 тыс. руб.** |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы, всего, в т.ч. по годам реализации | Налоговые расходы не предусмотрены |

**1.** **Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации муниципальной программы.**

Программа направлена на обеспечение условий для всестороннего развития культурного потенциала Тихвинского городского поселения как ресурса социально-экономического развития территории. Программа определяет приоритетные направления государственной политики в области культуры на 2024-2026 годы на территории Тихвинского городского поселения, позволяет создать основу для более эффективного и динамичного развития сферы культуры, является базовым документом для разработки планов, программ и отдельных проектов в муниципальных учреждениях культуры, творческих объединениях и коллективах.

Программа предусматривает создание условий развития историко-культурной самобытности территории, блокирования возможных источников социальной напряженности, реализации творческого потенциала населения.

На территории Тихвинского городского поселения располагаются 3 учреждения культуры:

- муниципальное учреждение «Тихвинский Районный Дом Культуры» (с тремя сельскими филиалами);

- муниципальное учреждение «Тихвинская централизованная библиотечная система» (с тремя городскими, тремя сельскими филиалами);

- муниципальное бюджетное учреждение «Библиотека-социокультурный центр «Тэффи».

Сегодня в учреждениях культуры Тихвинского городского поселения работает 110 человек. Из них 65 человек - специалисты, которые постоянно повышают свой профессиональный уровень, участвуя в семинарах, мастер-классах, творческих лабораториях и т.д. С целью повышения художественного и организационного уровня проводимых мероприятий необходимо регулярно повышать квалификацию сотрудников, оказывать методическую и информационную поддержку организуемых мероприятий, отдельных культурных проектов (конкурсов, фестивалей).

Эффективное использование ресурсов сферы культуры позволит сформировать имидж Тихвина как города высокой культуры, увеличить число туристов, продолжительность их пребывания в городе. С этой целью необходимо активное участие творческих коллективов города в культурных процессах, расширение культурного обмена, интеграция в сферу туризма, развитие инновационных технологий.

Современные способы получения информации и работы с ней предлагают библиотекам использовать новые формы и методы работы с читателем, пропагандировать печатное слово, шедевры отечественной и зарубежной классики, создавать условия для реализации читателей в литературном творчестве, привлекая их к участию в мероприятиях, клубах, литературных и краеведческих объединениях, пополняя библиотечные фонды.

Необходима модернизация оснащения концертных и диско-залов культурно-досуговых учреждений, продолжение работы по обеспечению пожарной безопасности, энергосбережению учреждений культуры, организации комфортной для потребителя услуг культуры среды.

Важным фактором, способствующим развитию отрасли, является создание институтов государственно-частного партнерства в городе Тихвине, которое с 2011 года успешно действует на базе ООО «Город» по договору с муниципальным учреждением «Тихвинский Районный Дом Культуры». Это сотрудничество планируется продолжить в 2024-2026 годах, т.к. оно позволяет обеспечить занятия творческих коллективов городского поселения (225 клубных формирований) и проводить важные культурные мероприятия городского, районного, регионального и российского уровней на базе ООО «Город» (Дворец культуры) (ежегодно учреждениями культуры проводится более 1500 мероприятий различного уровня).

Большую роль в процессе привлечения населения к культурным мероприятиям играет рекламная продукция. Специалистами разрабатываются афиши, флайерсы, буклеты, пригласительные и др. Информация о мероприятиях публикуется в средствах массовой информации, размещается на сайтах, транслируется на радио и телевидении. Ежегодно изготавливается «Календарь культурных событий», в котором можно увидеть крупные культурные проекты и даты их проведения.

Для решения поставленных задач необходимо повысить эффективность использования ресурсов в сфере культуры, способствовать раскрытию ее социально-экономического потенциала.

**2.** **Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере развития сферы культуры в Тихвинском городском поселении.**

Приоритеты государственной культурной политики Российской Федерации определены Указом Президента Российской Федерации № 808 от 24 декабря 2014 года "Об утверждении Основ государственной культурной политики". Национальные цели и стратегические задачи определены Указом Президента Российской Федерации № 474 от 21 июля 2020 года "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года".

Целями государственной культурной политики являются:

формирование гармонично развитой личности и укрепление единства российского общества;

укрепление гражданской идентичности, создание условий для воспитания граждан;

сохранение исторического и культурного наследия и его использование для воспитания и образования;

передача от поколения к поколению традиционных для российской цивилизации ценностей и норм, традиций, обычаев и образцов поведения;

создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала;

обеспечение доступа граждан к знаниям, информации, культурным ценностям и благам.

В среднесрочной перспективе необходимо направить усилия на приобщение жителей Тихвинского городского поселения к продуктам отрасли культуры (литературным, музейным, театральным, народного творчества и т.д.) и повышение их воспитательного и просветительского потенциала.

При реализации приоритетов государственной культурной политики Российской Федерации необходимо учесть особенности современного этапа развития. Речь не только об информатизации и виртуализации продуктов культуры (тем более что привычный формат все еще остается более востребованным), но и о постепенном смещении акцентов в работе учреждений культуры. Несмотря на доступность информации в сети Интернет, роль того же библиотекаря как человека, способного сориентировать читателя в огромном мире различных научных, художественных и публицистических произведений, неоценима и может быть еще долго востребована.

Реализация мероприятий муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Развитие сферы культуры Тихвинского городского поселения» призвана обеспечить всестороннее, планомерное и полноценное развитие сферы культуры, закрепить и развить позитивные изменения в нормативно-правовом, информационном, кадровом и научно-методическом обеспечении отрасли, ее управлении и финансировании, в развитии социально-культурной инфраструктуры города и его культурно-досуговой сферы, в области воспитания гражданственности и патриотизма.

В ходе реализации Программы определяются пути развития учреждений культуры, стабилизируется состояние сети учреждений культуры Тихвинского городского поселения, создаются условия для досуга жителей и обеспечения их услугами культуры, проводится работа по улучшению качества услуг культуры населению, создаются условия для развития народного творчества.

Осуществление системы программных мероприятий позволяет создавать благоприятные условия для успешного функционирования объектов культуры в 2022-2024 годах, четко планировать и координировать деятельность учреждений культуры в рамках того или иного культурного проекта, прогнозировать динамику культурных процессов на территории Тихвинского городского поселения.

Создаваемый в процессе реализации Программы культурный продукт будет способствовать сохранению лучших традиций и продвижению новаций в культурную жизнь общества, воспитанию патриотизма и гражданственности, толерантности и гуманизма, профилактике негативных явлений, социальной адаптации людей с ограниченными возможностями, поддержке наименее социально защищенных слоев населения.

Реализация основных направлений государственной политики по развитию сферы культуры в Тихвинском городском поселении позволяет создавать условия для эффективной интеграции отрасли в процесс повышения уровня благосостояния граждан, сохранения социальной стабильности, развития институтов гражданского общества и обеспечения устойчивого социально-экономического развития страны.

Учитывая значимость Тихвина как одного из ярчайших исторических городов Ленинградской области, чье историко-культурное наследие заслуживает особого внимания, реализация стратегического плана развития сферы культуры будет содействовать закреплению положительного имиджа города Тихвина, приобщению подрастающего поколения к духовным и нравственным корням российской культуры, творчеству и здоровому образу жизни.

В 2028 году планируется введение в эксплуатацию объекта по адресу г. Тихвин, пл. Свободы, д.1 (МУ «Тихвинский Районный Дом Культуры»)

**3. Информация о проектах и комплексах процессных мероприятий муниципальной программы.**

Комплексы проектных мероприятий программы включают в себя:

*а) Работы по капитальному ремонту здания муниципального учреждения «Тихвинский Районный Дом Культуры»*

В составе комплекса предусматривается реализация мероприятий по:

- капитальному ремонту кровли здания и фасада,

- замене отопительной системы и насосной станции,

- замене электропроводки и косметическому ремонту всех помещений и зрительного зала.

Комплексы процессных мероприятий программы включают в себя:

*а) Комплекс процессных мероприятий «Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения»*

В составе комплекса предусматривается реализация мероприятий по:

- по обеспечению деятельности (услуг, работ) муниципальных учреждений по организации библиотечного обслуживания и досуга населения.»

- организации культурно-просветительских мероприятий

- сохранению целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации – за счет областного и районного бюджетов

- государственной поддержке отрасли культуры – за счет средств областного бюджета (комплектование книжных фондов муниципальных библиотек).

*б) Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры».*

В составе комплекса предусматривается реализация мероприятий по

- обеспечению деятельности (услуг, работ) муниципальных учреждений по организации досуга населения и развития самодеятельного народного творчества.

- организации культурно-досуговых мероприятий

- сохранению целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации – за счет областного и районного бюджетов.

*в) Комплекс процессных мероприятий «Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры».*

В составе комплекса предусматривается реализация мероприятий по

- предоставлению бюджетным учреждениям субсидии на укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры

- развитию общественной инфраструктуры муниципального значения - за счет средств областного и местного бюджетов

- формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Тихвинском городском поселении-за счет средств областного и местного бюджетов.

Основные мероприятия подпрограммы направлены на по повышение охватов населения услугами культуры и удовлетворение потребностей населения в сфере культуры, предоставляемых различным категориям населения.

**4. Методика оценки эффективности** **реализации муниципальной** **программы.**

Эффективность реализации муниципальной программы в целом оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) по годам по отношению к предыдущему году и нарастающим итогом к базовому году в соответствии с пунктом 5.9 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тихвинского района и Тихвинского городского поселения.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем на основе анализа:

- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений, в соответствии с приложением № 1 к муниципальной программе.

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Тихвинского района и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы из всех источников ресурсного обеспечения в целом.

\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 1

к муниципальной программе Тихвинского городского поселения «Развитие сферы культуры Тихвинского городского поселения», утвержденной постановлением администрации Тихвинского района

от 31 октября 2023 г. № 01-2737-а

**Прогнозные значения показателей (индикаторов)**

**реализации муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Развитие сферы культуры Тихвинского городского поселения».**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измере-ния** | **Значение показателя** | | |
| **2024 г.** | **2025 г** | **2026 г.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Проектные мероприятия** | | | | | |
| 1. **Мероприятия, направленные на достижение целей отраслевого проекта «Развитие инфраструктуры культуры»** | | | | | |
| 1 | ввод в эксплуатацию объекта капитального ремонта | % | - | - | 100 |
| 1.1 | IV этап - архитектурные и конструктивные решения, внутреннее электрооборудование и электроосвещение, внутреннее водоотведение и водоснабжение, вентиляция, наружные сети водопровода и канализация, технологические решения, мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | % | 100 | - | - |
| 1.2 | V этап - автоматическая пожарная сигнализация, автоматическая установка пожаротушения, технологические решения, мероприятия по обеспечению доступа инвалидов, система видеонаблюдения, структурированная кабельная сеть | % | - | 100 | - |
| **Процессные мероприятия** | | | | | |
| **1. Комплекс процессных мероприятий «Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения»** | | | | | |
| 1 | соотношение средней заработной платы работников учреждения и средней заработной платы по субъекту Российской Федерации; | % | 89,6 | 89,6 | 89,6 |
| 2 | увеличение количества посещений библиотек по сравнению с предыдущим годом | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 3 | увеличение объема электронного каталога по сравнению с предыдущим годом; | % | 108,0 | 108,5 | 108,5 |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры. Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении** | | | | | |
| 1 | соотношение средней заработной платы работников учреждения и средней заработной платы по субъекту Российской Федерации; | % | 89,6 | 89,6 | 89,6 |
| 2 | увеличение количества участников клубных формирований по сравнению с предыдущим годом; | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 3 | увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом; | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| **3. Комплекс процессных мероприятий «Укрепление**  **и развитие материально-технической базы учреждений культуры»** | | | | | |
| 1 | увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом; | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

­­­­\_\_\_\_\_\_\_

Приложение №2

к муниципальной программе Тихвинского

городского поселения «Развитие сферы культуры

Тихвинского городского поселения»,

утвержденной постановлением администрации

Тихвинского района

от 31 октября 2023 г. № 01-2737-а

**План**

**реализации муниципальной программы Тихвинского городского поселения**

**«Развитие сферы культуры Тихвинского городского поселения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Структурный элемент** | **Ответственный исполнитель соисполнитель, участник** | **Годы реализации** | **Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет)** | | | | | |
|  |  |  | **Всего** | **Федеральный бюджет** | **Областной бюджет** | | **Местный бюджет** | **Прочие источники** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | | **7** | **8** |
| **Отраслевой проект** | | | | | | | | |
| **1.** **Отраслевой проект «Развитие инфраструктуры культуры»** | **Ответственный исполнитель: Комитет КСМ,**  **Участники: МУ «ТРДК»** | **2024** | **109890,1** | **0,0** | **100000,0** | | **9890,1** | **0,0** |
| **2025** | **47311,8** | **0,0** | **44000,0** | | **3311,8** | **0,0** |
| **2026** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** |
| 1.1. Капитальный ремонт объектов культуры в Тихвинском городском поселении – за счет областного и местного бюджета. | **Ответственный исполнитель:** Комитет КСМ,  Участники: МУ «ТРДК» | 2024 | 109890,1 | 0,0 | 100000,0 | | 9890,1 | 0,0 |
| 2025 | 47311,8 | 0,0 | 44000,0 | | 3311,8 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| **Итого по проектной части** |  | **2024** | **109890,1** | **0,0** | **100000,0** | | **9890,1** | **0,0** |
| **2025** | **47311,8** | **0,0** | **44000,0** | | **3311,8** | **0,0** |
| **2026** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** |
|  | **2024-2026** | **157201,9** | **0,0** | **144000,0** | | **13201,9** | **0,0** |
| **Процессная часть** | | | | | | | | |
| **1. Комплекс процессных мероприятий «Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения»** | **Ответственный исполнитель: Комитет КСМ,**  **Участники: МУ «ТРДК», МУ «ТЦБС», МБУ «БСЦ «Тэффи»** | **2024** | **53894,1** | **0,0** | **11890,4** | **42003,7** | | **0,0** |
| **2025** | **53894,1** | **0,0** | **11890,4** | **42003,7** | | **0,0** |
| **2026** | **53894,1** | **0,0** | **11890,4** | **42003,7** | | **0,0** |
| 1.1. Обеспечение деятельности (услуг, работ) муниципальных учреждений по организации библиотечного обслуживания и досуга населения (МУ «ТЦБС», МУ «БСЦ «Тэффи») | **Ответственный исполнитель:** Комитет КСМ,  Участники: МУ «ТЦБС», МБУ «БСЦ «Тэффи» | 2024 | 30657,2 | 0,0 | 0,0 | 30657,2 | | 0,0 |
| 2025 | 30657,2 | 0,0 | 0,0 | 30657,2 | | 0,0 |
| 2026 | 30657,2 | 0,0 | 0,0 | 30657,2 | | 0,0 |
| 1.2. Организация культурно-просветительских мероприятий | **Ответственный исполнитель:** Комитет КСМ,  Участники: МУ «ТЦБС», МБУ «БСЦ «Тэффи» | 2024 | 72,0 | 0,0 | 0,0 | 72,0 | | 0,0 |
| 2025 | 72,0 | 0,0 | 0,0 | 72,0 | | 0,0 |
| 2026 | 72,0 | 0,0 | 0,0 | 72,0 | | 0,0 |
| 1.3. Сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации – за счет областного и районного бюджетов | **Ответственный исполнитель:** Комитет КСМ,  Участники: МУ «ТЦБС», МБУ «БСЦ «Тэффи» | 2024 | 22413,8 | 0,0 | 11206,9 | 11206,9 | | 0,0 |
| 2025 | 22413,8 | 0,0 | 11206,9 | 11206,9 | | 0,0 |
| 2026 | 22413,8 | 0,0 | 11206,9 | 11206,9 | | 0,0 |
| 1.4. Государственная поддержка отрасли культуры – за счет средств областного бюджета (комплектование книжных фондов муниципальных библиотек) | **Ответственный исполнитель:** Комитет КСМ,  Участники: МУ «ТЦБС» | 2024 | 751,1 | 0,0 | 683,5 | 67,6 | | 0,0 |
| 2025 | 751,1 | 0,0 | 683,5 | 67,6 | | 0,0 |
| 2026 | 751,1 | 0,0 | 683,5 | 67,6 | | 0,0 |
| **2.** **Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры.** | **Ответственный исполнитель: Комитет КСМ,**  **Участники: МУ «ТРДК»,** | **2024** | **73159,7** | **0,0** | **12123,5** | **61036,2** | | **0,0** |
| **2025** | **73159,7** | **0,0** | **12123,5** | **61036,2** | | **0,0** |
| **2026** | **73159,7** | **0,0** | **12123,5** | **61036,2** | | **0,0** |
| 2.1. Обеспечение деятельности (услуг, работ) муниципальных учреждений по организации досуга населения и развития самодеятельного народного творчества (МУ «ТРДК») | **Ответственный исполнитель:** Комитет КСМ,  Участники: МУ «ТРДК», | 2024 | 44562,3 | 0,0 | 0,0 | 44562,3 | | 0,0 |
| 2025 | 44562,3 | 0,0 | 0,0 | 44562,3 | | 0,0 |
| 2026 | 44562,3 | 0,0 | 0,0 | 44562,3 | | 0,0 |
| 2.2. Организация культурно-досуговых мероприятий | Ответственный исполнитель:Комитет КСМ,  Участники: МУ «ТРДК», МУ «ТЦБС», МБУ «БСЦ «Тэффи» | 2024 | 4350,4 | 0,0 | 0,0 | 4350,4 | | 0,0 |
| 2025 | 4350,4 | 0,0 | 0,0 | 4350,4 | | 0,0 |
| 2026 | 4350,4 | 0,0 | 0,0 | 4350,4 | | 0,0 |
| 2.3. Сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации – за счет областного и районного бюджетов | Ответственный исполнитель:Комитет КСМ,  Участники: МУ «ТРДК», | 2024 | 24247,0 | 0,0 | 12123,5 | 12123,5 | | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| **3. Комплекс процессных мероприятий «Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры»** | **Ответственный исполнитель: Комитет КСМ,**  **Участники: МУ «ТРДК», МУ «ТЦБС», МБУ «БСЦ «Тэффи»** | **2024** | **4750,0** | **0,0** | **1268,5** | **3481,5** | | **0,0** |
| **2025** | **2039,6** | **0,0** | **0,0** | **2039,6** | | **0,0** |
| **2026** | **1000,0** | **0,0** | **0,0** | **1000,0** | | **0,0** |
| 3.1. Предоставление бюджетным учреждениям субсидии на укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры | Ответственный исполнитель:Комитет КСМ,  Участники: МУ «ТРДК», | 2024 | 2414,8 | 0,0 | 0,0 | 2414,8 | | 0,0 |
| 2025 | 1039,6 | 0,0 | 0,0 | 1039,6 | | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 3.2. Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения - за счет средств областного и местного бюджетов | **Ответственный исполнитель:** Комитет КСМ,  Участники: МУ «ТРДК», МУ «ТЦБС», МБУ «БСЦ «Тэффи» | 2024 | 1335,2 | 0,0 | 1268,5 | 66,7 | | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 3.3. Новогоднее украшение городской среды (монтаж, демонтаж и приобретение новогодних украшений) | **Ответственный исполнитель:** Комитет КСМ,  Участники: МУ «ТРДК» | 2024 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | | 0,0 |
| 2025 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | | 0,0 |
| 2026 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | | 0,0 |
| **Итого по процессной части** | | **2024** | **131803,8** | **0,0** | **25282,4** | **106521,4** | | **0,0** |
| **2025** | **129093,4** | **0,0** | **24013,9** | **105079,5** | | **0,0** |
| **2026** | **128053,8** | **0,0** | **24013,9** | **104039,9** | | **0,0** |
| **2024-2026** | **388951,0** | **0,0** | **73310,2** | **315640,8** | | **0,0** |
| **Всего по муниципальной программе** | | **2024** | **241693,9** | **0,0** | **125282,4** | **116411,5** | | **0,0** |
| **2025** | **176405,2** | **0,0** | **68013,9** | **108391,3** | | **0,0** |
| **2026** | **128053,8** | **0,0** | **24013,9** | **104039,9** | | **0,0** |
| **2024-2026** | **546152,9** | **0,0** | **217310,2** | **328842,7** | | **0,0** |

\_\_\_\_\_\_\_\_