| Отчет о ходе реализации мероприятий подпрограммы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области» государственной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области на 2014-2020 годы» за 2015 год |
| --- |
| «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области» |
| Наименование основного мероприятия | Участник | Фактическая дата начала реализации мероприятия (квартал, год) | Фактическая дата окончания реализации мероприятия (квартал, год) | План расходов на реализацию государственной программы в отчетном году, тыс. руб. | Фактическое финансирование программы за 2015 года, тыс. руб. | Выполнение за 2015 года, тыс. руб. | Индикаторы |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | Прочие источники | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | Прочие источники | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | Прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Проведение обследования и паспортизации объектов социальной инфраструктуры услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, формирование и обновление карт доступности жизнедеятельности | Комитет социальной защиты населения администрации Тихвинского района Ленинградской области | III квартал | IV квартал | 0,0 | 75,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 25,0 | 0,0 | 12 объектов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Внедрение технологии трудовой реабилитации инвалидов трудоспособного возраста на базе муниципального учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения» г. Тихвин | МУ «Территориальный центр социального обслуживания населения» | III квартал 2015 года | IV квартал 2015 года | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 20,0 | Приобретение оборудования для мини-прачечной, рабочего места парикмахера, рабочего места сапожника |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Организация мероприятий по приспособлению для доступа инвалидов зданий социального обслуживания | МУ «Территориальный центр социального обслуживания населения» | II квартал 2015 года | IV квартал 2015 года | 760,0 | 380,0 | 380,0 | 0,0 | 760,0 | 380,0 | 380,0 | 0,0 | 760,0 | 380,0 | 380,0 | 0,0 | Ремонт асфальтового покрытия территории для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданию, установка тактильных средств информации, установка знака доступности здания (беспроводная система вызова помощи, тактильные таблицы, пиктограммы, мнемосхемы) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Организация мероприятий по приспособлению для доступа инвалидов зданий социального обслуживания | МУ «Реабилитационный Центр для детей с ограниченными возможностями «Треди» | II квартал | IV квартал | 600,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 600,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 600,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | Замена асфальтового покрытия для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданию МУ «Центр «Треди», установка тактильных средств информации |

| Аналитическая справка по освоению средств, выделенных на реализацию мероприятий подпрограммы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области» государственной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области на 2014-2020 годы» |
| --- |
| Наименование мероприятия | Аналитическая справка |
| Проведение обследования и паспортизации объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, формирование и обновление карт доступности | На реализацию мероприятий выделены денежные средства в сумме 100,0 тыс. руб., в т.ч. из средств областного бюджета 75,0 тыс. руб.; из средств районного бюджета 25,0 тыс. руб. 03.07.2015 г. Межведомственной комиссией по координации деятельности и контролю в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН при администрации Тихвинского района утвержден список объектов ОСИ для организации обследования и паспортизации. Заключен договор 20.07.2015 г. №01-25/105 с ООО «Социальная экспертиза» на проведение обследования и паспортизации объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, расположенных на территории муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области. Срок выполнения контракта 31.10.2015 г. Список обследованных объектов: МОУ «Гимназия №2» МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» МУ «Социально-реабилитационный Центр для несовершеннолетних «Светлячок» МОУ ДОД "Детская художественная школа имени художника Петра Ефимовича Заболотского" Красавская сельская библиотека – МУ «Тихвинская централизованная библиотечная система» Плавательный бассейн МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа «Богатырь» Зал единоборств МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа «Богатырь» МОУ «Лицей №8» Спортивный зал борьбы МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа «Богатырь» МОУ «Шугозерская средняя общеобразовательная школа» МОУ «Борская основная общеобразовательная школа» Отдел ЗАГС администрации Тихвинского района |
| Организация мероприятий по приспособлению для доступа инвалидов зданий социального обслуживания населения муниципального учреждения «Территориальный центр социального обслуживания» | На реализацию мероприятий выделены денежные средства в сумме 1520,0 тыс. руб., в т.ч. из средств федерального бюджета 760,0 тыс. руб., из средств областного бюджета 380,0 тыс. руб., из средств районного бюджета 380,0 тыс. руб. Заключены следующие контракты: 1. Контракт №0145300009615000242-01 от 13 июля 2015 года с ИП Федоров С.А. на ремонт асфальтового покрытия территории для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданию МУ "ТЦСОН" на сумму 1 182 746,88 руб. 2. Контракт №0145300009615000447 от 18 ноября 2015 года с ИП Федоров С.А. на ремонт асфальтового покрытия территории для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданию МУ "ТЦСОН" на сумму 269 695,00 руб. 3. Контракт №225/15 от 22 сентября 2015 года с ООО "Эксперт проект" на проверку сметной документации на ремонт асфальтового покрытия территории для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданию МУ "ТЦСОН" на сумму 20 400,00 руб. 4. Контракт №0145300009615000455-0234653-01 от 30 ноября 2015 года с ООО "Отре-КС" на поставку специальных устройств и приспособлений для создания доступной среды для инвалидов (мнемосхемы, тактильные пиктограммы, беспроводная система вызова помощи) на сумму 92 571,84 руб. в том числе: 45 413,72 руб. из средств полученных от предоставления платных услуг Работы по данным контрактам выполнены, денежные средства освоены в полном объеме. |
| Организация мероприятий по приспособлению для доступа инвалидов зданий социального обслуживания населения муниципального учреждения «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Треди» | На реализацию мероприятий выделены денежные средства в сумме 1200,0 тыс. руб., в т.ч. из средств федерального бюджета 600,0 тыс. руб., из средств областного бюджета 300,0 тыс. руб., из средств районного бюджета 300,0 тыс. руб. 14 июля 2015 г. по результатам проведенного аукциона в электронной форме был заключен муниципальный контракт № 0145300009615000256-0234652-01 с индивидуальным предпринимателем Фёдоровым С.А. на ремонт асфальтового покрытия территории для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданию МУ «Центр «Треди», установку тактильных средств информации. Цена контракта составила 1 174 850 руб., затраты на экспертизу сметной документации 8 500 руб. По указанному муниципальному контракту выполнены следующие работы: - проведена проверка сметной документации и получено положительное заключение; - отремонтировано асфальтовое покрытие площадью 1100 кв.м.; - установлены наземные тактильные средства перед центральным входом в здание, предупреждающие о препятствии. Создана комиссия по приёмке выполненных работ с участием специалиста отдела по строительству администрации муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области. Комиссией проведена проверка результатов выполненных работ и подписаны представленные подрядной организацией документы. 29 октября 2015 года с обществом с ограниченной ответственностью «Вертикаль» заключен договор на приобретение тактильной мнемосхема и стойки для её фиксации. Цена договора составила 23 762 руб. Оплата договора была произведена из средств федерального бюджета – 16 650 руб. и из собственных средств учреждения – 7 112 руб. Работы по данным контрактам выполнены, денежные средства освоены в полном объеме. |
| Внедрение технологии трудовой реабилитации инвалидов трудоспособного возраста на базе муниципального учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения» г. Тихвин | На реализацию мероприятий выделены денежные средства в сумме 420,0 тыс. руб., в т.ч. и из средств областного бюджета 400,0 тыс. руб., из средств, полученных от предоставления платных услуг МУ «Территориальный центр социального обслуживания населения» 20,0 тыс. руб. Денежные средства из областного бюджета в сумме 400,0 тыс. руб. поступили 16.09.2015 г. 1. Контракт №0145300009615000439 от 06 ноября 2015 года с ООО "Хитэк СПб" на приобретение оборудования для создания рабочего места парикмахера на сумму 81 281,66 руб. 2. Контракт № 014530009615000438 от 06 ноября 2015 года на приобретение оборудования для создания рабочего места парикмахера на сумму 77 520,66 руб. 3. Контракт №02-26/237 от 24 ноября 2015 года с ИП Сукиасян Д.Г. на приобретение оборудования для мини-прачечной на сумму 95 099,55 руб. 4. Контракт №0145300009615000458 от 30 ноября 2015 года с ООО "ТД-Прогресс-Р" на приобретение оборудования для мини-прачечной на сумму 121 931,44 руб. 5. Контракт №02-26/238 от 27 ноября 2015 года с ИП Сукиасян Д.Г. на приобретение оборудования для обувной мастерской на сумму 24 166,69 руб. 6. Контракт №11740465 от 21 декабря 2015 года с ООО "Комус" на приобретение расходных материалов на сумму 20 000,00 руб. Работы по данным контрактам выполнены, денежные средства освоены в полном объеме. |