ОТЧЕТ

об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»

по состоянию на 01.07.2017  года (нарастающим итогом)

Тихвинского городского поселения

| Наимено-вание проекта | Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результа-тивности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования | Исполнено на 01.07.2017 (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2017 года | Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | За счет средств внебюд-жетных источни-ков (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | За счет средств внебюджетных источни-ков (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | За счет средств внебю-джетных источни-ков (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Разработка проектной документации на водоотведение старой части города Тихвина Ленинградской области и устройство водоотведения (водоотводные канавы для понижения уровня грунтовых вод, сбора и отвода поверхностных вод от земельного полотна вдоль дорог местного значения в г. Тихвин) (ОС-1) | 1 шт. | 0 | 1823830,00 | 1640500,00 | 182330,00 | 1000,00 | 99000,00 | 89100,00 | 9900,00 | 0 | 99000,00 | 89100,00 | 9900,00 | 0 | 1551400,00 |
| Разработка проектно-сметной документации на ремонт дороги по ул. Заречная (ОС-2) | 1 шт. | 0 | 1001000,00 | 900000,00 | 100000,00 | 1000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000,00 |
| Устройство детской площадки на ул. Труда (ОС-2) | 1 шт. | 0 | 808770,00 | 720000,00 | 80000,00 | 8770,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720000,00 |
| Итого |  |  | 3633600,00 | 3260500,00 | 362330,00 | 10770,00 | 99000,00 | 89100,00 | 9900,00 | 0 | 99000,00 | 89100,00 | 9900,00 | 0 | 3171400,00 |
| Глава администрации Тихвинского муниципального района ________________ В.В. Пастухова |  |  |  | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа ________________ С.А. Суворова |  |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  | _____________ | Л.В. Бурак |  |
| Исполнитель Л.Г. Бодрова 8-81367-73097 |  |  |  |  | (подпись) | (фамилия, инициалы) |  |
| (фамилия, инициалы) (номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

Соглашения от 15.02.2017 года №42/176

Ежеквартальный отчет

Администрации Тихвинского городского поселения Ленинградской области о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)

по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

на 01.07.2017 года

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы |
| 1 | Разработка проектной документации на водоотведение старой части города Тихвина Ленинградской области и устройство водоотведения (водоотводные канавы для понижения уровня грунтовых вод, сбора и отвода поверхностных вод от земельного полотна вдоль дорог местного значения в г. Тихвин) (ОС-1) |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2 квартал 2017 года | Администрация Тихвинского района | Заключение муниципального контракта | Внесены изменения в план-график и план закупок 2 квартал 2017 года |
| 1.2. | Выполнение работ по разработке проектной документации на водоотведение старой части города Тихвина и устройство водоотведения | 2-3 квартал 2017 года | Подрядная организация | проектная документация на водоотведение старой части города Тихвина и устройство водоотведения | 3 квартал 2017 года |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Тихвинского района | Акт приемки- передачи объекта заказчику подрядчиком | - |
| 2. | Разработка проектно-сметной документации на ремонт дороги по ул. Заречная (ОС-2) |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2 квартал 2017 года | Администрация Тихвинского района | Заключение муниципального контракта | Внесены изменения в план-график и план закупок 2 квартал 2017 года |
| 2.2. | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на ремонт дороги по ул. Заречная | 2-3 квартал 2017 года | Подрядная организация | проектно-сметная документация на ремонт дороги по ул. Заречная | 3 квартал 2017 года |
| 2.3. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Тихвинского района | Акт приемки- передачи объекта заказчику подрядчиком | - |
| 3. | Устройство детской площадки на ул. Труда (ОС-2) |
| 3.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2 квартал 2017 года | Администрация Тихвинского района | Заключение муниципального контракта | Внесены изменения в план-график и план закупок 2 квартал 2017 года |
| 3.2. | Проведение работ по устройству детской площадки на ул. Труда | 2-3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Устроенная детская площадка, улучшение условий жизни детского населения | 3 квартал 2017 года |
| 3.3. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Тихвинского района | Акт приемки- передачи объекта заказчику подрядчиком | - |
| Контроль за реализацией муниципальной программы |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Тихвинского района | Акт приемки- передачи объекта заказчику подрядчиком | В течение периода действия муниципального контракта |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным | Администрация Тихвинского района | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | Отчет за 2 квартал 2017 года |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Тихвинского района | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | - |

Глава администрации _________________________ В.В. Пастухова

МП