ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы

«Развитие сферы культуры и спорта в Борском сельском поселении»

наименование муниципальной программы

| за | 9 | месяцев | 2017 | года (нарастающим итогом) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Муниципальное учреждение Борский Культурно-Спортивный Комплекс

наименование ответственного исполнителя

| Наименование подпрограммы (при ее наличии) | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы (подпрограммы) | Объем финансирования план на 2017 год |  |  |  |  | Объем финансирования факт за 9 месяцев 2017г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 1.Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотеки поселения | 688,3 |  |  | 688,3 |  | 475,1 |  |  | 475,1 |  |
|  | 2.Доведение средней заработной платы работников учреждений культуры до «дорожной карты» за счет средств района 50% ,за счет средств областного бюджета 50% | 307,8 |  | 161,5 | 146,3 |  | 149,4 |  | 74,7 | 74,7 |  |
|  | 3.Обеспечение выполнения деятельности муниципального учреждения (Борский КСК) | 4758,9 |  |  | 4758,9 |  | 1755,4 |  |  | 2371,1 |  |
|  | 3.1.Капитальный ремонт Борского культурно-спортивного комплекса | 5263,1 |  | 5000,0 | 263,1 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  | 4.Организация культурно-досуговых мероприятий пл.ус. | 35,7 |  |  | 35,7 |  | 20,7 |  |  | 20,7 |  |
|  | 5.Доведение средней заработной платы работников учреждений культуры до «дорожной карты» за счет средств района 50% ,за счет средств областного бюджета 50% | 923,9 |  | 484,5 | 439,4 |  | 590,6 |  | 295,3 | 295,3 |  |
| Создание условий для организации физической культуры и спорта в поселении и обеспечения доступности для жителей поселения объектов физкультуры и спорта | 1.Обеспечение выполнения деятельности муниципального учреждения (Борский КСК) | 917,4 |  |  | 917,4 |  | 625,8 |  |  | 625,8 |  |
|  | 2.Организация культурно-досуговых мероприятий | 40,0 |  |  | 40,0 |  | 25,2 |  |  | 25,2 |  |
|  | Итого: | 12935,1 |  | 5646,0 | 7289,1 |  | 4908,9 |  | 370,0 | 3887,9 |  |