ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Цвылёвское сельское поселение на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» и  о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

по состоянию на 01.01.2019 года (нарастающим итогом)

| Наименование проектов | Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии | Сведения об объемах финансирования | Исполнено на 01.10.2018года (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2018 года | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей)* | За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)* | За счет средств внебюджетных источников (рублей) * | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета муниципального образования (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета муниципального образования (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Ремонт асфальтового покрытия пешеходных дорожек от д.№40 до д.№52 и от д. № 15 до д. №2 | 580,1 м2 | 580,1 м2 | 522595 | 496465 | 26130 | 15000 | 519982,02 | 493982,62 | 25999,40 | 15000 | 519982,02 | 493982,62 | 25999,40 | 15000 | 2482,38 |
| Ремонт асфальтового покрытия общественной зоны возле МУ «Цвылёвский культурно-спортивный комплекс» пос. Цвылёво |  |  | 597405 | 567535 | 29870 | 15000 | 594418,97 | 564698,32 | 29720,65 | 15000 | 594418,97 | 564698,32 | 29720,65 | 15000 | 2836,68 |
| Итого | х | х | 1120000 | 1064000 | 56000 | 15000 | 1114400,99 | 1058680,94 | 55720,05 | 15000 | 1114400,99 | 1058680,94 | 55720,05 | 15000 | 5319,06 |

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

| Глава администрации муниципального образования ___________ _____________________ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа муниципального образования ___________ _____________________ |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Исполнитель _________________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение

к ежеквартальному отчету

на 01 января 2019 года

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования Цвылёвское сельское поселение о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты»)

по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

|  | Наименование проектов и мероприятий по их реализации | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Цвылёвского сельского поселения». |
| 1. | Ремонт асфальтового покрытия пешеходных дорожек от д.№40 до д.№52 и от д. № 15 до д. №2 |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципальных контрактов на выполнение работ | 2 квартал 2018 года | Администрация Цвылёвского сельского поселения Тихвинского муниципального района | Заключение муниципальных контрактов | Конкурсные процедуры проведены, контракт заключён |
| 1.2. | Выполнение работ по обустройству придомовых территорий. | 3 квартал 2018 года | Подрядные организации | Улучшение благоустройства сельских населенных пунктов, повышение качества жизни населения Цвылёвского сельского поселения. | 3 квартал 2018 года |
| 1.3. | Приемка объектов в порядке, установленном муниципальными контрактами | Сентябрь 2018 | Администрация Цвылёвского сельского поселения Тихвинского муниципального района | Акты приема - передачи объектов заказчику подрядчиком | Сентябрь 2018 |
| 2. | Ремонт асфальтового покрытия общественной зоны возле МУ «Цвылёвский культурно-спортивный комплекс» пос. Цвылёво |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципальных контрактов на выполнение работ | 2 квартал 2018 года | Администрация Цвылёвского сельского поселения Тихвинского муниципального района | Заключение муниципальных контрактов | Конкурсные процедуры проведены, контракт заключён |
| 2.2. | Выполнение работ по обустройству придомовых территорий. | 3 квартал 2018 года | Подрядные организации | Улучшение благоустройства сельских населенных пунктов, повышение качества жизни населения Цвылёвского сельского поселения. | 3 квартал 2018 года |
| 2.3. | Приемка объектов в порядке, установленном муниципальными контрактами | Сентябрь 2018 | Администрация Цвылёвского сельского поселения Тихвинского муниципального района | Акты приема - передачи объектов заказчику подрядчиком | Сентябрь 2018 |
| II. Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Цвылёвского сельского поселения». |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В течение периода действия муниципальных контрактов | Администрация Цвылёвского сельского поселения Тихвинского муниципального района | Акты приемки- передачи объектов заказчику подрядчиком |  |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным | Администрация Цвылёвского сельского поселения Тихвинского муниципального района | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | Подготовлен отчёт на 01.01. 2019 |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Цвылёвского сельского поселения Тихвинского муниципального района | Наиболее эффективное использование бюджетных средств |  |

Глава администрации поселения

__________/Н. В. Карась/

# МП