## Лист1
ОТЧЕТ (ежеквартальный) об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета Ленинградской области МО Ганьковское сельское поселение Тихвинского муниципального района на реализацию проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" по состоянию на 01.10.2016 года (нарастающим итогом)
наименование мероприятия | Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результа-тивности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования |  |  | Исполнено на 01.10.2016 (нарастающим итогом) |  |  | Исполнено за последний квартал 2016 года |  |  | Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей)
|  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Приобретение и установка емкости искусственного пожарного водоема в д.Усадище | 1 шт. | 1 | 381200 | 356262.5 | 24937.5 | 282450 | 262450 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 93812.5
Расчистка и углубление естественных пожарных водоемов в д.Исаково | 2 шт | 0 | 45534.21 | 43257.5 | 2276.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43257.5
Ремонт участка автодорог общего пользования местного значения в населенных пунктах: | 1442 м | 1442 м | 1147400 | 1090030 | 57370 | 1147400 | 1090030 | 57370 | 0 | 0 | 0 | 0
д.Наволок (ул.Центральная), д.Новинка (ул.Уштовичская), д.Куневичи, д.Абрамово, д.Усть-Капша (ул.Речная).
Итого |  |  | 1574134.21 | 1489550 | 84584.21 | 1429850 | 1352480 | 77370 | 0 | 0 | 0 | 137070
Глава администрации | [7 empty] | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области
|  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы)
Главный бухгалтер
|  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |  |  |  | _____________ |  | Бурак Л.В.
[8 empty] | (подпись) |  | (фамилия, инициалы)
Исполнитель | Старицина С.М. 8-81367-41266
(фамилия, инициалы) (номер телефона)
01.10.2016 года