## Отчет на 1 января 2018
Приложение № 4 к дополнительному соглашению №_____от "_____"____________2014г.
ОТЧЕТ об осуществлении расходов дорожного фонда муниципального образования Ганьковское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области на реализацию мероприятий Программ муниципального образования в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» по состоянию на 1 января 2018 года
№ п/п | Наименование направления расходования средств, наименование объектов Программы (целевое назначение субсидии) | Плановые значения показателей по Соглашению (гр.8-12 Прилож. № 1) |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  | Оплачено подрядчику (Кассовые расходы МО, по платежным поручениям) |  |  | Остаток средств, руб |  |  | Причины неиспользования средств
|  | Целевые показатели результативности, км/п.м (*,***/*) | кв.м (*) | Всего, руб. (*,**) | За счет средств дорожного фонда |  | Принято в эксплуатацию в 2017г. (по Акту приемки законченных работ) |  | Всего, руб. (*,**) | За счет средств дорожного фонда (по КС-3) |  | Всего, руб. (*,**) | За счет средств дорожного фонда |  | Всего (гр.16 = гр.5-гр.13) | За счет средств дорожного фонда
[5 empty] | ЛО | МО | км/п.м. (*,***/*) | кв.м. (*) |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО |  | ЛО (гр.17 = гр.6-гр.14) | МО (гр.18 = гр.7-гр.15)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| ВСЕГО: | Х | Х | 1599429.59 | 1085600 | 513829.59 | Х | Х | 1494544.74 | 980715.15 | 513829.59 | 1494544.74 | 980715.15 | 513829.59 | 104884.85 | 104884.85 | 0 | Экономия по итогам проведения эл.аукциона, подлежащая возврату в 2018г.(в сроки,установленные приказом Комитета финансов ЛО от 11.12.2009 № 01-09-196/09 "О порядке возврата и взыскания неиспользованных бюджетных средств"
в том числе по мероприятиям:
1.2 | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования. ВСЕГО:
в том числе по объектам:
1.2.1
1.2.2
2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО: | 0.41 | 2442 | 1599429.59 | 1085600 | 513829.59 | 0.41 | 2442 | 1494544.74 | 980715.15 | 513829.59 | 1494544.74 | 980715.15 | 513829.59 | 104884.85 | 104884.85 | 0
из них:
2.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения. ВСЕГО: | 0.41 | 2442 | 1599429.59 | 1085600 | 513829.59 | 0.41 | 2442 | 1494544.74 | 980715.15 | 513829.59 | 1494544.74 | 980715.15 | 513829.59 | 104884.85 | 104884.85 | 0
| б) Ремонт, всего: | 0.41 | 2442 | 1599429.59 | 1085600 | 513829.59 | 0.41 | 2442 | 1494544.74 | 980715.15 | 513829.59 | 1494544.74 | 980715.15 | 513829.59 | 104884.85 | 104884.85 | 0
в том числе по объектам:
2.1.1 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения д.Ганьково, квартал летчика Кузнецова (от ул.Советская +163 п.м.) | 0.163 | 1067 | 814280 | 472000 | 342280 | 0.163 | 1067 | 814280 | 472000 | 342280 | 814280 | 472000 | 342280 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Ганьково, квартал летчика Кузнецова (от ул. Капшинская +247 п.м.) | 0.247 | 1375 | 680264.74 | 508715.15 | 171549.59 | 0.247 | 1375 | 680264.74 | 508715.15 | 171549.59 | 680264.74 | 508715.15 | 171549.59 | 0 | 0 | 0
| Средства,подлежащие возврату в 2018г.(в сроки,установленные приказом Комитета финансов ЛО от 11.12.2009 № 01-09-196/09 "О порядке возврата и взыскания неиспользованных бюджетных средств" |  |  | 104884.85 | 104884.85 | [9 empty] | 104884.85 | 104884.85
2.2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0