**ОТЧЕТ**

**(ежеквартальный)**

**о достижении значения целевого показателя результативности предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Горское сельское поселение Тихвинского муниципального района**

 **на реализацию областного закона Ленинградской области от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,**

**по состоянию на 01.07.2018 года (нарастающим итогом)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наимено-вание проекта** | **Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставленной субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)** | **Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставленной субсидии**  | **Сведения об объемах финансирования** | **Исполнено на 01.07.2018 (нарастающим итогом)** | **Исполнено за последний квартал 2018 года** | **Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей)** |
| **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)\*** | **За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)\*** | **За счет средств внебюд-жетных источни-ков****(рублей) \*** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)** | **За счет средств внебюджетных источни-ков****(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)** | **За счет средств внебю-джетных источни-ков****(рублей)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| ремонт асфальтового покрытия придомовой территории многоквартирного жилого дома № 25 д. Горка | 675 кв.м. | 0 | 1124210,00 | 1064000,00 | 57210,00 | 3000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1064000,00 |
| **Итого** | х | х | 1124210,00 | 1064000,00 | 57210,00 | 3000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1064000,00 |

\* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глава администрации муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кузнецова Г.В.  |  |  |  |  |  |
|  (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Пасынкова Ю.Г. |  |  |  |
|  (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Исполнитель Пасынкова Ю.Г. т. (881367)39176  |  |  |  |  |  |  |
|  (фамилия, инициалы, номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

М.П.

Приложение

к ежеквартальному

 отчету на 01.07.2018г.

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации муниципального образования Горское сельское поселение о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по достижению значения целевого показателя результативности предоставленной субсидии из областного бюджета («Дорожная карта»)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование проектов и мероприятий по их реализации** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| **I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы):****«О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области»**  |
| 1. | **ремонт асфальтового покрытия придомовой территории многоквартирного жилого дома № 25 д. Горка** |
| 1.1. | проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 3 квартал2018 года | администрация Горского сельского поселения Тихвинского муниципального района | заключение муниципаль-ного контракта | Ведутся конкурсные процедуры |
| 1.2. | выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия придомовой территории многоквартирного жилого дома № 25 д. Горка | 3 квартал2018 года | подрядная организация | благоустройство сельских населенных пунктов Горского сельского поселения | 3 квартал  2018 года |
| 2. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Август 2018 года | администрация Горского сельского поселения Тихвинского муниципального района | акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом |
|  |  |  |  |  |
| **II. Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы):****«О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области** |
| **1.** | **Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:**  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | в течение периода действия муниципального контракта | администрация Горского сельского поселения Тихвинского муниципального района | исполнение муниципальной программы в полном объеме в установ-ленные сроки | Приемка и оплата выпяленных работ была произведена в соответствии с муниципальным контрактом. |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативностипредоставленной субсидии из областного бюджета и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,в соответствии с Соглашением | ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным | администрация Горского сельского поселения Тихвинского муниципального района | отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом | Отчет подготовлен по состоянию на 01.07.2018 года. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | при корректиров-ке местного бюджета | администрация Горского сельского поселения Тихвинского муниципального района | наиболее эффективное использование бюджетных средств | муниципальная программа по состоянию на 01.07.2018 г. не корректировалась. |

Глава администрации

Горского сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Г.В.Кузнецова/