# ОТЧЕТ

# о реализации муниципальной программы

# Развитие сферы культуры и спорта Коськовского сельского поселения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #G0за | **1** | квартал | **2024** | года (нарастающим итогом) |

МУ «Коськовский ДЦ»

наименование ответственного исполнителя

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подпрограммы, основного мероприятия** | **Объем финансирования**  **план на 2024 год** | | | | **Объем финансирования**  **факт за 1 квартал** **2024г.** | | | | **Проведенные основные мероприятия** |
|  | **Всего** | **В том числе:** | | | **Всего** | **В том числе:** | | |  |
|  |  | **ФБ** | **ОБ** | **МБ** |  | **ФБ** | **ОБ** | **МБ** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организации культуры"** | **5326,4** |  | **534,8** | **4791,6** | **1531,5** |  | **52,5** | **1479,0** |  |
| Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 487,7 |  |  | 487,7 | 79,4 |  |  | 79,4 | обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений |
| Расходы за счет дополнительной финансовой помощи из бюджета Тихвинского района | 3769,0 |  |  | 3769,0 | 1347,2 |  |  | 1347,2 | расходы на коммунальные услуги, оплата налога на имущество предприятий |
| Дополнительные расходы на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" за счет средств областного и местного бюджетов | 1069,7 |  | 534,8 | 534,9 | 104,9 |  | 52,5 | 52,4 | доп. расходы на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |
| **Комплекс процессных мероприятий "Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов"** | **786,9** |  | **214,0** | **572,9** | **124,1** |  | **29,5** | **94,6** |  |
| Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 133,6 |  |  | 133,6 | 18,4 |  |  | 18,4 | обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений |
| Иные межбюджетные трансферты на оказание дополнительной финансовой помощи поселениям в целях финансового обеспечения расходных обязательств поселений на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников учреждений культуры из бюджета Тихвинского района | 225,4 |  |  | 225,4 | 46,6 |  |  | 46,6 | расходы на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников учреждений культуры |
| Дополнительные расходы на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" за счет средств областного и местного бюджетов | 427,9 |  | 214,0 | 213,9 | 59,1 |  | 29,5 | 29,6 | доп. расходы на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |
| **Комплекс процессных мероприятий "Развитие физической культуры и спорта в Коськовском сельском поселении"** | **792,9** |  |  | **792,9** | **147,0** |  |  | **147,0** |  |
| Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 786,9 |  |  | 786,9 | 147,0 |  |  | 147,0 | обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений |
| Организация и проведение мероприятий и спортивных соревнований | 6,0 |  |  | 6,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| **Итого по программе, в т.ч.** | **6906,2** |  | **748,8** | **8447,0** | **1802,6** |  | **82,0** | **1720,6** |  |
| **Итого по процессной части** | **6906,2** |  | **748,8** | **6157,4** | **1802,6** |  | **82,0** | **1720,6** |  |

Глава администрации М.А. Степанов Гл. бухгалтер Н.Н. Боровская