ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Коськовского сельского поселения

*наименование муниципальной программы*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #G0за  | **1** | квартал  | **2023** | года (нарастающим итогом)  |

Администрация Коськовского сельского поселения

наименование ответственного исполнителя

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подпрограммы, основного мероприятия**  | **Объем финансирования****план на 2023 год**  | **Объем финансирования****факт за 1 квартал** **2023г.** | **Проведенные основные мероприятия** |
|   | **Всего**  | **В том числе:**  | **Всего**  | **В том числе:**  |  |
|  |  | **ФБ** | **ОБ** | **МБ** |  | **ФБ** | **ОБ** | **МБ** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Комплекс процессных мероприятий "Гражданская оборона"** | **5,0** |  |  | **5,0** | **0,0** |  |  | **0,0** |  |
| Мероприятия по гражданской обороне | 5,0 |  |  | 5,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| **Комплекс процессных мероприятий "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность"** | **1092,9** |  | **926,4** | **166,5** | **0,0** |  | **0,0** | **0,0** |  |
| Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности | 15,0 |  |  | 15,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| Расходы на реализацию областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов ЛО и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований ЛО" за счет средств областного и местного бюджетов | 1077,9 |  | 926,4 | 151,5 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| **Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение сохранности и улучшение дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения"** | **483,1**  |  | **415,2** | **67,9** | **0,0**  |  | **0,0** | **0,0** |  |
| Расходы на реализацию областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов ЛО и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований ЛО" за счет средств областного и местного бюджетов | 483,1  |  | 415,2 | 67,9 | 0,0  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| **Комплекс процессных мероприятий "Благоустройство, озеленение и уборка территории Коськовского сельского поселения"** | **239,8** |  |  | **239,8** | **18,0** |  |  | **18,0** |  |
| Мероприятия по благоустройству, озеленению и уборке территории Коськовского сельского поселения | 239,8 |  |  | 239,8 | 18,0 |  |  | 18,0 | техобслуживание трактора  |
| **Комплекс процессных мероприятий "Организация уличного освещения Коськовского сельского поселения"** | **60,0** |  |  | **60,0** | **0,0** |  |  | **0,0** |  |
| Мероприятия по организации уличного освещения Коськовского сельского поселения | 60,0 |  |  | 60,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| **Комплекс процессных мероприятий "Программа по борьбе с борщевиком Сосновского"** | **100,0** |  |  | **100,0** | **0,0** |  |  | **0,0** |  |
| Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского | 100,0 |  |  | 100,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| **Комплекс процессных мероприятий "Ремонт фасада здания МУ "Коськовский ДЦ"** | **1221,9** |  | **1050,4** | **171,5** | **0,0** |  | **0,0** | **0,0** |  |
| Расходы на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований ЛО" за счет средств областного и местного бюджетов | 1221,9 |  | 1050,4 | 171,5 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| **Итого по программе, в т.ч.** | **3202,7** |  | **2392,0** | **810,7** | **18,0** |  | **0,0** | **18,0** |  |
| **Итого по процессной части** | **3202,7** |  | **2392,0** | **810,7** | **18,0** |  | **0,0** | **18,0** |  |

 Глава администрации М.А. Степанов Гл. бухгалтер Н.Н. Боровская