# ОТЧЕТ

# о реализации муниципальной программы

# Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Коськовского сельского поселения

# *наименование муниципальной программы*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #G0за | **3** | квартал | **2023** | года (нарастающим итогом) |

Администрация Коськовского сельского поселения

наименование ответственного исполнителя

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подпрограммы, основного мероприятия** | **Объем финансирования**  **план на 2023 год** | | | | **Объем финансирования**  **факт за 3 квартал** **2023г.** | | | | | **Проведенные основные мероприятия** | |
|  | **Всего** | **В том числе:** | | | **Всего** | **В том числе:** | | | |  | |
|  |  | **ФБ** | **ОБ** | **МБ** |  | **ФБ** | **ОБ** | **МБ** |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| **Комплекс процессных мероприятий "Гражданская оборона"** | **5,0** |  |  | **5,0** | **0,0** |  |  | **0,0** |  | |
| Мероприятия по гражданской обороне | 5,0 |  |  | 5,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | |
| **Комплекс процессных мероприятий "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность"** | **1092,9** |  | **926,4** | **166,5** | **1077,9** |  | **926,4** | **151,5** |  | |
| Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности | 15,0 |  |  | 15,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | |
| Расходы на реализацию областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов ЛО и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований ЛО" за счет средств областного и местного бюджетов | 1077,9 |  | 926,4 | 151,5 | 1077,9 |  | 926,4 | 151,5 | обустройство пожарных резервуаров закрытого типа в д. Новинка и д. Исаково | |
| **Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение сохранности и улучшение дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения"** | **483,1** |  | **415,2** | **67,9** | **483,1** |  | **415,2** | **67,9** |  | |
| Расходы на реализацию областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов ЛО и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований ЛО" за счет средств областного и местного бюджетов | 483,1 |  | 415,2 | 67,9 | 483,1 |  | 415,2 | 67,9 | Ремонт участка дороги в д. Ратилово по ул. Гороховой | |
| **Комплекс процессных мероприятий "Благоустройство, озеленение и уборка территории Коськовского сельского поселения"** | **296,7** |  |  | **296,7** | **228,1** |  |  | **228,1** |  | |
| Мероприятия по благоустройству, озеленению и уборке территории Коськовского сельского поселения | 296,7 |  |  | 296,7 | 228,1 |  |  | 228,1 | техобслуживание трактора, приобретение ГСМ и запчастей, спиливание опасных деревьев, страхование ОСАГО, уборка контейнерных площадок и вывоз ТКО | |
| **Комплекс процессных мероприятий "Организация уличного освещения Коськовского сельского поселения"** | **65,4** |  |  | **65,4** | **61,9** |  |  | **61,9** |  | |
| Мероприятия по организации уличного освещения Коськовского сельского поселения | 65,4 |  |  | 65,4 | 61,9 |  |  | 61,9 |  | |
| **Комплекс процессных мероприятий "Программа по борьбе с борщевиком Сосновского"** | **100,0** |  |  | **100,0** | **100,0** |  |  | **100,0** | Скашивание борщевика Сосновского | |
| Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  | 100,0 |  | |
| **Комплекс процессных мероприятий "Ремонт фасада здания МУ "Коськовский ДЦ"** | **1221,9** |  | **1050,4** | **171,5** | **1221,9** |  | **1050,4** | **171,5** |  | |
| Расходы на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований ЛО" за счет средств областного и местного бюджетов | 1221,9 |  | 1050,4 | 171,5 | 1221,9 |  | 1050,4 | 171,5 | Ремонт фасада здания МУ "Коськовский ДЦ" | |
| **Итого по программе, в т.ч.** | **3264,9** |  | **2392,0** | **873,0** | **3172,9** |  | **2392,0** | **780,9** |  | |
| **Итого по процессной части** | **3265,0** |  | **2392,0** | **873,0** | **3172,9** |  | **2392,0** | **780,9** |  | |

Глава администрации М.А. Степанов Гл. бухгалтер Н.Н. Боровская