# ОТЧЕТ

# о реализации муниципальной программы

# Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Коськовского сельского поселения

# *наименование муниципальной программы*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #G0за | **4** | квартал | **2022** | года (нарастающим итогом) |

Администрация Коськовского сельского поселения

наименование ответственного исполнителя

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подпрограммы, основного мероприятия** | **Объем финансирования**  **план на 2022 год** | | | | **Объем финансирования**  **факт за 4 квартал** **2022г.** | | | | | **Проведенные основные мероприятия** | |
|  | **Всего** | **В том числе:** | | | **Всего** | **В том числе:** | | | |  | |
|  |  | **ФБ** | **ОБ** | **МБ** |  | **ФБ** | **ОБ** | **МБ** |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| **Комплекс процессных мероприятий "Гражданская оборона"** | **2,5** |  |  | **2,5** | **2,5** |  |  | **2,5** |  | |
| Мероприятия по гражданской обороне | 2,5 |  |  | 2,5 | 2,5 |  |  | 2,5 | Курсы повышения квалификации специалистов администрации | |
| **Комплекс процессных мероприятий "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность"** | **540,7** |  | **468,3** | **72,4** | **540,7** |  | **468,3** | **72,4** |  | |
| Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности | 20,0 |  |  | 20,0 | 20,0 |  |  | 20,0 | Экспертиза сметной документации | |
| Расходы на реализацию областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов ЛО и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований ЛО" за счет средств областного и местного бюджетов | 520,7 |  | 468,3 | 52,4 | 520,7 |  | 468,3 | 52,4 | Обустройство пожарного резервуара закрытого типа | |
| **Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение сохранности и улучшение дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения"** | **503,3** |  | **452,7** | **50,6** | **503,3** |  | **452,7** | **50,6** |  | |
| Расходы на реализацию областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов ЛО и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований ЛО" за счет средств областного и местного бюджетов | 503,3 |  | 452,7 | 50,6 | 503,3 |  | 452,7 | 50,6 | Ремонт участка автомобильной дороги в д. Ратилово по ул. Гороховая | |
| **Комплекс процессных мероприятий "Благоустройство, озеленение и уборка территории Коськовского сельского поселения"** | **2115,7** |  | **1475,5** | **640,2** | **2115,2** |  | **1475,5** | **639,7** |  | |
| Мероприятия по благоустройству, озеленению и уборке территории Коськовского сельского поселения | 475,4 |  |  | 475,4 | 474,9 |  |  | 474,9 | техобслуживание трактора, ремонт подвесного моста, обелисков, скашивание травы, страхование ОСАГО, приобретение ГСМ, расх. материалов, | |
| Расходы на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований ЛО" за счет средств областного и местного бюджетов | 1172,6 |  | 1054,9 | 117,7 | 1172,6 |  | 1054,9 | 117,7 | Обустройство детской площадки в д. Коськово | |
| Расходы на реализацию областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов ЛО и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований ЛО" за счет средств областного и местного бюджетов | 467,7 |  | 420,6 | 47,1 | 467,7 |  | 420,6 | 47,1 | Ремонт моста через р. Шижня к д. Ваньково, Евдокимово и Песчанка | |
| **Комплекс процессных мероприятий "Организация уличного освещения Коськовского сельского поселения"** | **169,6** |  |  | **169,6** | **169,6** |  | **0,00** | **169,6** |  | |
| Мероприятия по организации уличного освещения Коськовского сельского поселения | 169,6 |  |  | 169,6 | 169,6 |  | 0,00 | 169,6 | Приобретение светильников, ремонт уличного освещения | |
| **Комплекс процессных мероприятий "Программа по борьбе с борщевиком Сосновского"** | **10,0** |  |  | **10,0** | **10,0** |  | **0,00** | **10,0** |  | |
| Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского | 10,0 |  |  | 10,0 | 10,0 |  | 0,00 | 10,0 | Скашивание борщевика | |
| **Итого по программе, в т.ч.** | **3341,8** |  | **2396,5** | **945,3** | **3341,3** |  | **2396,5** | **944,8** |  | |
| **Итого по процессной части** | **3341,8** |  | **2396,5** | **945,3** | **3341,3** |  | **2396,5** | **944,8** |  | |

Глава администрации М.А. Степанов Гл. бухгалтер Н.Н. Боровская