**Ежеквартальный отчет**

**Администрации Шугозерского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области**

**по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках**

**подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения**

**органами местного самоуправления своих полномочий"**

**государственной программы Ленинградской области**

**"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"**

**по состоянию на 01 июля 2016 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы** | | | | | |
| **1.** | **Устройство беседки в д. Мишуково** |  |  |  | Выполнено |
| 1.1. | Заключение договора на приобретение, и установку беседки в д. Мишуково | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Договор на приобретение и установку беседки в д. Мишуково | Договор №11 от 04.04.2016г. |
| 1.2. | Выполнение работ по установке беседки в д.Мишуково | 3 квартал | Подрядная организация | Установка беседки в д. Мишуково | Работы проведены |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном договором | В сроки, предусмотренные договором | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Акт приема- передачи объекта подрядчиком заказчику | Акт сдачи-приемки и установки товара от 31.05.2016г. |
| **2.** | **Устройство беседки в д. Ушаково** |  |  |  | Выполнено |
| 2.1. | Заключение договора на приобретение, и установку беседки в д. Ушаково | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Договор на приобретение и установку беседки в д. Ушаково | Договор №12 от 04.04.2016г. |
| 2.2. | Выполнение работ по установке беседки в д. Ушаково | 3 квартал | Подрядная организация | Установка беседки в д. Ушаково | Работы проведены |
| 2.3. | Приемка объекта в порядке, установленном договором | В сроки, предусмотренные договором | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Акт приема- передачи объекта подрядчиком заказчику | Акт сдачи-приемки и установки товара от 31.05.2016г. |
| **3.** | **Устройство беседки в д. Лизаново** |  |  |  | Выполнено |
| 3.1. | Заключение договора на приобретение, и установку беседки в д. Лизаново | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Договор на приобретение и установку беседки в д. Лизаново | Договор №13 от 04.04.2016г. |
| 3.2. | Выполнение работ по установке беседки в д. Лизаново | 3 квартал. | Подрядная организация | установка беседки в д. Лизаново | Работы проведены |
| 3.3. | Приемка объекта в порядке, установленном договором | В сроки, предусмотренные договором | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Акт приема- передачи объекта подрядчиком заказчику | Акт сдачи-приемки и установки товара от 31.05.2016г. |
| **4** | **Устройство беседки в д. Верховье** |  |  |  | Выполнено |
| 4.1. | Заключение договора на приобретение, и установку беседки в д. Верховье | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Договор на приобретение, и установку беседки в д Верховье. | Договор №14 от 04.04.2016г. |
| 4.2. | Выполнение работ по установке беседки в д. Верховье | 3 квартал. | Подрядная организация | Уустановка беседки в д. Верховье | Работы проведены |
| 4.3. | Приемка объекта в порядке, установленном договором | В сроки, предусмотренные договором | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Акт приема- передачи объекта подрядчиком заказчику | Акт сдачи-приемки и установки товара от 31.05.2016г. |
| **5.** | **Устройство беседки в д. Тимошино** |  |  |  | Выполнено |
| 5.1. | Заключение договора на приобретение, и установку беседки в д. Тимошино | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Договор на приобретение, и установку беседки в д. Тимошино | договор №15 от 04.04.2016г. |
| 5.2. | Выполнение работ по установке беседки в д. Тимошино | 3 квартал | Подрядная организация | Установка беседки в д. Тимошино | Работы проведены |
| 5.3. | Приемка объекта в порядке, установленном договором | в сроки, предусмотренные договором | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Акт приема- передачи объекта подрядчиком заказчику | Акт сдачи-приемки и установки товара от 31.05.2016г. |
| **6.** | **Устройство детской площадки в д. Бурмакино** |  |  |  | ведется работа по заключению договора |
| 6.1. | Составление документации для проведения запроса котировок по устройству детской площадки в д. Бурмакино | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Документация для проведения запроса котировок по устройству детской площадки в д. Бурмакино | документация составлена и направлена для размещения на сайте |
| 6.2. | Проведение запроса котировок по устройству детской площадки в д. Бурмакино | 2 квартал | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта на устройство детской площадки в д. Бурмакино | проведен запрос котировок 28.06.2016г. |
| 6.3. | Выполнение работ по устройству детской площадки в д. Бурмакино | 3 квартал | Подрядная организация | Устройство детской площадки в д. Бурмакино |  |
| 6.4. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным договором | В сроки, предусмотренные договором | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Акт приема- передачи объекта подрядчиком заказчику |  |
| **7.** | **Устройство скамейки с навесом в д. Малая Палуя** |  |  |  | Выполнено |
| 7.1 | Заключение договора на приобретение, и установку скамейки с навесом в д. Малая Палуя | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Договор на приобретение и установку скамейки с навесом в д. Малая Палуя | договор №16 от 04.04.2016г. |
| 7.2. | Выполнение работ по установке скамейки с навесом в д. Малая Палуя | 3 квартал. | Подрядная организация | Установка скамейки с навесом в д. Малая Палуя | Работы проведены |
| 7.3. | Приемка объекта в порядке, установленном договором | В сроки, предусмотренные договором | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Акт приема- передачи объекта подрядчиком заказчику | Акт сдачи-приемки и установки товара от 31.05.2016г. |
| **8.** | **Устройство детской площадки в д. Макарьино** |  |  |  | проводятся конкурсные процедуры |
| 8.1. | Составление документации для проведения запроса котировок по устройству детской площадки в д.Макарьино | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Документация для проведения запроса котировок по устройству детской площадки в д. Макарьино | проводятся конкурсные процедуры |
| 8.2. | Проведение запроса котировок по устройству детской площадки в д. Макарьино | Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта на устройство детской площадки в д. Макарьино |  |
| 8.3. | Выполнение работ по устройству детской площадки в д. Макарьино | 3 квартал | Подрядная организация | Устройство детской площадки в д. Макарьино |  |
| 8.4. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным договором | В сроки, предусмотренные договором | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Акт приема- передачи объекта подрядчиком заказчику |  |
| **9.** | **Обустройство места забора воды в д. Андронниково** |  |  |  |  |
| 9.1. | Составление документации для проведения запроса котировок по обустройству места забора воды в д. Андронниково | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Документация для проведения запроса котировок по обустройству места забора воды в д. Андронниково | проводятся конкурсные процедуры |
| 9.2. | Проведение запроса котировок по обустройству места забора воды в д. Андронниково | Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | заключение муниципального контракта на обустройство места забора воды в д. Андронниково |  |
| 9.3. | Выполнение работ по обустройству места забора воды в д. Андронниково | 3 квартал. | Подрядная организация | Обустройство места забора воды в д. Андронниково |  |
| 9.4. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные договором | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Акт приема- передачи объекта подрядчиком заказчику |  |
| 1. **Контроль за реализацией муниципальной программы** | | | | | |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В сроки, предусмотренные Соглашением | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки |  |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально до 03 числа месяца следующего за отчетным периодом | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Отчет об освоении объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом |  |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Наиболее эффективное использование бюджетных средств |  |

Глава администрации поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Соколова Н.С./

МП

ОТЧЕТ  
(ежеквартальный)  
об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета Ленинградской области Шугозерскому сельскому поселению на реализацию проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" по состоянию на 01.07.2016 года (нарастающим итогом)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **наименование мероприятия** | **Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением** | **Фактические показатели результа-тивности использования субсидии** | **Сведения об объемах финансирования** | | | **Исполнено на 01.07.2016 (нарастающим итогом)** | | | **Исполнено за последний квартал 2016 года** | | | **Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей)** |
| **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Устройство беседки в д.Мишуково | 1 шт. | 1 шт. | 83750 | 81660 | 2090 | 83750 | 81660 | 2090 | 83750 | 81660 | 2090 | 0 |
| Устройство беседки в д.Ушаково | 1 шт. | 1 шт. | 83750 | 81660 | 2090 | 83750 | 81660 | 2090 | 83750 | 81660 | 2090 | 0 |
| Устройство беседки в д.Лизаново | 1 шт. | 1 шт. | 83750 | 81660 | 2090 | 83750 | 81660 | 2090 | 83750 | 81660 | 2090 | 0 |
| Устройство беседки в д.Верховье | 1 шт. | 1 шт. | 83750 | 81660 | 2090 | 83750 | 81660 | 2090 | 83750 | 81660 | 2090 | 0 |
| Устройство беседки в д.Тимошино | 1 шт. | 1 шт. | 83750 | 81650 | 2100 | 83750 | 81650 | 2100 | 83750 | 81650 | 2100 | 0 |
| Устройство детской площадки в д. Бурмакино | 1 шт. |  | 188400 | 183690 | 4710 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Устройство скамейки с навесом в д. Малая Палуя | 1 шт. | 1 шт. | 45000 | 43870 | 1130 | 45000 | 43870 | 1130 | 45000 | 43870 | 1130 | 0 |
| Устройство детской площадки в д.Макарьино | 1 шт. |  | 186700 | 182030 | 4670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182030 |
| Обустройство места забора воды в д. Андронниково | 1 шт. |  | 306240 | 299280 | 6960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299280 |
| **Итого** |  |  | 1145090 | 1117160 | 27930 | 463750 | 452160 | 11590 | 463750 | 452160 | 11590 | 481310 |