Приложение 4

к Порядку разработки,

реализации и оценки эффективности

муниципальных программ

Шугозерского сельского поселения,

утвержденному постановлением

администрации Шугозерского сельского поселения

от 20 октября 2023 г. № 10-168-а

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы

_______"Развитие сферы культуры и спорта в Шугозерском сельском поселении" ____________________

наименование муниципальной программы

|  | 1 | полугодие | 2024 | года (нарастающим итогом) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

______________________ Муниципальное учреждение «Шугозерский досуговый центр»______________________________

наименование ответственного исполнителя

| Мероприятия, входящие в план мероприятий программы (подпрограммы) | Объем финансирования план на ___2024_________ год (тыс.руб.) |  |  |  |  | Объем финансирования факт за 1 полугодие 2024 год (тыс.руб.) |  |  |  |  | Проведенные основные мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе: |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры. | 10159,8 |  | 2761,4 | 7398,4 |  | 4586,5 |  | 1565,15 | 3021,35 |  |  |
| Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 5160,5 |  |  | 5160,5 |  | 1979,7 |  |  | 1979,7 |  | обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, расходы за счет дополнительной финансовой помощи из бюджета Тихвинского района |
| Расходы на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» за счет средств областного и местного бюджетов | 4399,8 |  | 2199,9 | 2199,9 |  | 2007,3 |  | 1003,65 | 1003,65 |  | доп. расходы на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |
| Мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в ЛО | 73,2 |  | 61,5 | 11,7 |  | 73,2 |  | 61,5 | 11,7 |  | Приобретение оборудования: кресло-коляска, пандусы, ходунки, планшет для рисования |
| Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений | 526,3 |  | 500,0 | 26,3 |  | 526,3 |  | 500,0 | 26,3 |  | Приобретение сценического сборно-разборного комплекса |
| Комплекс процессных мероприятий 2. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения | 3414,8 |  | 311,3 | 3103,5 |  | 1642,7 |  | 149,8 | 1492,9 |  |  |
| Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 2792,2 |  |  | 2792,2 |  | 1343,1 |  |  | 1343,1 |  | обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений |
| Дополнительные расходы на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" за счет средств областного и местного бюджетов | 622,6 |  | 311,3 | 311,3 |  | 299,6 |  | 149,8 | 149,8 |  | доп. расходы на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |
| Комплекс процессных мероприятий 3: Развитие физической культуры и спорта | 3208,4 |  |  | 3208,4 |  | 1528,5 |  |  | 1528,5 |  |  |
| Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 2544,4 |  |  | 2544,4 |  | 1201,0 |  |  | 1201,0 |  | обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений |
| Организация и проведение мероприятий и спортивных соревнований | 664,0 |  |  | 664,0 |  | 327,5 |  |  | 327,5 |  | организация и проведение мероприятий и спортивных соревнований |
| ИТОГО | 16783,0 |  | 3072,7 | 13710,3 |  | 7757,7 |  | 1714,95 | 6042,75 |  |  |

Примечание.

1. В разделе «Прочие» (графы 6, 11) указываются внебюджетные средства.

Глава администрации 				Н.С. Соколова

Главный бухгалтер					Т.А. Хомякова