Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Тихвинского городского поселения за 2014 год.

I. Пояснительная записка к отчету о достигнутых значениях целевых показателей и уровне эффективности муниципальных программ Тихвинского городского поселения за 2014 год

В 2014 году по Тихвинскому городскому поселению предусмотрены к финансированию 9 муниципальных программ.

За январь-декабрь 2014 года суммарный объем финансирования программ в Тихвинском городском поселении составил 957,8 млн. руб., (96,51% от запланированного годового объема).

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей и уровне эффективности муниципальных программ Тихвинского городского поселения за 2014 год составлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тихвинского района и Тихвинского городского поселения, утвержденным Постановлением Администрации от 26.08.2013 г. №01-2390а в редакции от 27.02.2014 г. №01-509а.

В соответствии с Постановлением, ответственными исполнителями муниципальных программ были предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.

На основании данных, представленных в годовых отчетах, проведен анализ эффективности и результативности муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась по 2 критериям:

1) степени достижения целей и задач муниципальных программ путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальных программ с их плановыми значениями;

2) эффективности использования бюджетных средств муниципальных программ путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования программ в целом.

По 3 критерию - степени реализации мероприятий муниципальной программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) - оценка не производилась в связи с отсутствием в части программ запланированных результатов реализации мероприятий или отсутствием подразделения общих мероприятий на конкретные, поддающиеся оценке по установленным плановым показателям.

Оценка эффективности программы производилась в соответствии с достигнутыми фактическими значениями:

|  | Уровень эффективности программы | Доля показателей (индикаторов), соответствующих плановым, % (Сд = К ≥95/Кобщ. х 100%)* | Уровень финансирования реализации программы, % (Уф = Фф/Фпл х 100%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | высокий | ≥ 95 | ≥95 |
| 2 | удовлетворительный | ≥80 | ≥70 |
| 3 | неудовлетворительный | <80 | <70 |

* - при расчете доли индикаторов, соответствующим плановым, в расчет бралось отношение количества индикаторов с достигнутыми фактическими значениями ≥95% к общему количеству индикаторов программы

В результате проведенной оценки эффективности муниципальных программ по Тихвинскому городскому поселению:

Признать степень эффективности выполнения следующих программ высокой:

1. МП «Организация благоустройства территории населенных пунктов Тихвинского городского поселения на 2014-2017 годы» – ответственный исполнитель - комитет жилищно-коммунального хозяйства;

2. МП «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении на 2014-2017 годы» – ответственный исполнитель - комитет жилищно-коммунального хозяйства;

3. МП «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Тихвинского городского поселения на 2014-2017 годы» – ответственный исполнитель – организационный отдел;

4. МП «Молодежь Тихвинского городского поселения на 2014-2017 годы» – ответственный исполнитель – комитет по культуре, спорту и молодежной политике;

5. МП «Развитие физической культуры и спорта в Тихвинском городском поселении на 2014-2017 годы» – ответственный исполнитель – комитет по культуре, спорту и молодежной политике;

Признать степень эффективности выполнения следующих программ удовлетворительной:

1. «Повышение безопасности дорожного движения в Тихвинском городском поселении на 2014-2017 годы» - ответственный исполнитель – комитет жилищно-коммунального хозяйства;

Уровень финансирования реализации программы - 83,9%.

Объем финансовых ресурсов, затраченных на реализацию программы в 2014 году, составил 5663,6 тыс. рублей при плановом объеме 6748,3 тыс. рублей.

Финансирование не в полной мере, т.к. работы по установке дорожных знаков, кронштейнов дорожных знаков, силовых ограждений, реконструкции световых постов, устройству искусственных дорожных неровностей выполнены не в полном объеме;

Показатель степени достижения целей программы 100%.

2. «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения на 2014 – 2017 годы» - ответственный исполнитель – комитет жилищно-коммунального хозяйства;

Уровень финансирования реализации программы – 88,06%.

Объем финансовых ресурсов, затраченных на реализацию программы в 2014 году, составил 113 520,8 тыс. рублей при плановом объеме 128908,3 тыс. рублей.

Финансирование не в полной мере, т.к. работы, т.к. работы по содержанию и профилированию дорог старой части города и населенных пунктов ТГП; ямочному ремонту; ремонту автомобильных дорог и дворовых территорий выполнены не в полном объеме. Без согласования проектной документации не профинансированы изыскательские и проектные работы.

Показатель степени достижения целей программы 100%.

3. «Развитие сферы культуры Тихвинского городского поселения на 2014-2017 годы» – ответственный исполнитель – комитет по культуре, спорту и молодежной политике;

Уровень финансирования реализации программы – 90,28%.

Объем финансовых ресурсов, затраченных на реализацию программы в 2014 году, составил 68358,4 тыс. руб., при плановом объеме 75717,48 тыс. рублей.

Средства не использованы в полной мере по причинам неполного выполнения текущего ремонта объектов культуры.

Показатель степени достижения целей программы - 100%.

Признать степень эффективности выполнения следующих программ неудовлетворительной:

1. «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Тихвинского городского поселения на 2014 – 2017 годы» - ответственный исполнитель – комитет жилищно-коммунального хозяйства;

Программа включает в себя 4 подпрограммы:

Подпрограмма «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий на основе принципов ипотечного кредитования в Тихвинском городском поселении на 2014 – 2017 годы»

Подпрограмма «Улучшение жилищных условий молодых граждан и молодых семей на 2014 – 2017 годы Тихвинского городского поселения»

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2014 – 2017 годы»

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории Тихвинского городского поселения на 2014 – 2017годы»

Уровень финансирования реализации программы – 97,82%.

Объем финансовых ресурсов, затраченных на реализацию программы в 2014 году, составил 159541,1 тыс. руб. при плановом объеме 163102,4 тыс. рублей.

Степень достижения целей программы – 71%/

Плановые значения индикаторов программы выполнены менее чем на 75%. Это связано с неисполнением двух показателей из семи:

- количество многоквартирных домов, в которых выполнены обязательства регионального оператора по капитальному ремонту при плане 32, фактически составило 4;

- отношение количества многоквартирных домов, которые приведены в надлежащее состояние в рамках выполнения обязательств регионального оператора по устранению недоремонта и удовлетворяют современным нормам безопасности и энергоэффективности, к общему количеству многоквартирных домов в Тихвинском городском поселении при плане 5,8% составило 0,5%.

Эти два показателя относятся к подпрограмме «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории Тихвинского городского поселения на 2014 – 2017годы».

II. Результаты оценки эффективности муниципальных программ Тихвинского городского поселения.

Результаты оценки по ответственным исполнителям:

| Ответственный исполнитель | Число программ, ед. | Значение уровня эффективности |
| --- | --- | --- |
| Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 2 2 1 | высокий удовлетворительный неудовлетворительный |
| Организационный отдел | 1 | высокий |
| Комитет по культуре, спорту и молодежной политике | 2 1 | высокий удовлетворительный |

Итоговые результаты оценки в целом:

| Значение уровня эффективности | Число программ, ед. | В % к итогу |
| --- | --- | --- |
| высокий | 5 | 56 |
| удовлетворительный | 3 | 33 |
| неудовлетворительный | 1 | 11 |
| Итого | 9 | 100 |

III. Предложения по управлению реализацией муниципальных программ

1. Ответственным исполнителям:

1.1. При установлении индикаторов программы необходимо устанавливать конкретные показатели, которые должны выражаться в числовой форме, поддающейся расчету.

1.2. Устанавливать в программе только те показатели (индикаторы), на результат достижения которых ответственный исполнитель может повлиять.

1.3.  Своевременно отслеживать и вносить изменения в муниципальные программы в процессе реализации программ в случае изменения планируемых объемов финансирования, т.к. они влияют на изменения значений  показателей эффективности реализации программ.

Приложения:

1. Отчет об уровне финансирования мероприятий муниципальных программ Тихвинского городского поселения за 2014 год.

2. Отчет о достигнутых значениях целевых индикаторов, уровне финансирования и уровне эффективности муниципальных программ Тихвинского городского поселения за 2014 г.

| ОТЧЕТ о достигнутых значениях целевых индикаторов, уровня финансирования и уровня эффективности муниципальных программ Тихвинского городского поселения за 2014 г. | Приложение №2 |
| --- | --- |
| Наименование целевых индикаторов | Ед. изи. | Целевые индикаторы | Финансирование | Уровень эффективности в программы в целом |
|  |  | плановые значения | фактические значения | степень достижения (%) | уровень достижения | плановые значения тыс.руб. | фактические значения тыс.руб. | уровень финансиро вания (%) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Комитет жилищно коммунального хозяйства |
| 1. Повышение безопасности дорожного движения в Тихвинском городском поселении на 2014-2017 годы |
| - выполнение основных мероприятий по Муниципальной программе | ко-во | 5 | 5 | 100 | 100 | 6748,3 | 5663,7 | 83,93 | удовлетв. |
| - сокращение количества ДТП с пострадавшими (в %) к предыдущему году | % | 3 | 6 | 200 |  |  |  |  |  |
| 2. Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения на 2014-2017 годы |
| - доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 82 | 79,3 | 103,4 | 100 | 128908,3 | 113520,8 | 88,06 | удовлетв. |
| 3. Организация благоустройства территории населенных пунктов Тихвинского городского поселения на 2014-2017 годы |
| - приобретение и монтаж углубленных и металлических контейнеров | шт. | 5 | 5 | 100 | 100 | 16412,9 | 16025,3 | 97,64 | высокий |
| - спил аварийных деревьев | шт. | 300 | 527 | 176 |  |  |  |  |  |
| - уборка несанкционированных свалок | шт. | 5 | 5 | 100 |  |  |  |  |  |
| - капитальный ремонт детских игровых комплексов | шт. | 20 | 20 | 100 |  |  |  |  |  |
| - количество высаженных деревьев | шт. | 60 | 60 | 100 |  |  |  |  |  |
| - количество высаженного кустарника | шт. | 1165 | 1165 | 100 |  |  |  |  |  |
| 4. Обеспечение устойчивогофункционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении на 2014-2017 годы |
| Подпрограмма 1 «Энергетика Тихвинского городского поселения на 2014 – 2017 годы» |  |  |  |  | 100 | 561765,3 | 551841,2 | 98,23 | высокий |
| - объем потерь теплоэнергии при ее передаче; | Гкал | 85844 | 86099 | 99,7 |  |  |  |  |  |
| - уменьшение количества аварий на объектах теплоснабжения к текущему году | % | 4 | 4 | 100 |  |  |  |  |  |
| подпрограмма 2 «Газификация жилищного фонда, расположенного на территории Тихвинского городского поселения, на 2014 – 2017 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - протяженность вновь проложенных распределительных газопроводов | км | 15,5 | 15,5 | 100 |  |  |  |  |  |
| - количество газифицируемых домов в соответствующем году | шт. | 120 | 120 | 100 |  |  |  |  |  |
| подпрограмма 3 «Водоснабжение и водоотведение Тихвинского городского поселения на 2014 – 2017 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - объем потерь теплоэнергии при ее передаче; | тыс.м. куб. | 1827 | 1827 | 100 |  |  |  |  |  |
| - уменьшение количества аварий на объектах водоснабжения к текущему году; | % | 4 | 4 | 100 |  |  |  |  |  |
| подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тихвинского городского поселения на 2014 – 2017 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - экономия теплоэнергии в стоимостном выражении в бюджетных учреждениях | тыс.руб. | 250 | 397,1 | 158,8 |  |  |  |  |  |
| - экономия воды в стоимостном выражении в бюджетных учреждениях | тыс.руб. | 120 | 344 | 286 |  |  |  |  |  |
| - доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением МКД) | % | 93 | 95,4 | 102,5 |  |  |  |  |  |
| - доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО | % | 80,22 | 96,4 | 120,2 |  |  |  |  |  |
| 5. Программа "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Тихвинского городского поселения на 2014-2017 годы " |
| Подпрограмма 1 : «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий на основе принципов ипотечного кредитования в Тихвинском городском поселении на 2014-2017годы |  |  |  |  | <75% (2 из 7 показателя не выполнен) | 163102,4 | 159541,1 | 97,82 | неудовл. |
| – доля граждан, улучшивших жилищные условия в рамках реализации Программы, от общего количества граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий; | % | 1,18 | 1,18 | 100 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 :Улучшение жилищных условий молодых граждан и молодых семей на 2014-2017годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – доля граждан, улучшивших жилищные условия в рамках реализации Программы, от общего количества граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий; | % | 1,9 | 1,9 | 100 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 : Организация строительства муниципального жилищного фонда и создания условий для жилищного строительства на 2014-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – доля граждан, улучшивших жилищные условия в рамках реализации Программы, от общего количества граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий; | % | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 : Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2014-2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – доля граждан, улучшивших жилищные условия в рамках реализации Программы, от общего количества граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий; | % | 12,3 | 12,3 | 100 |  |  |  |  |  |
| – доля снесенных аварийных домов от общего количества аварийного жилищного фонда; | % | 11,4 | 11,4 | 100 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 : Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории Тихвинского городского поселения на 2014-2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – количество многоквартирных домов, в которых выполнены обязательства регионального оператора по капитальному ремонту; | шт. | 32 | 4 | 8 |  |  |  |  |  |
| – отношение количества многоквартирных домов, которые приведены в надлежащее состояние в рамках выполнения обязательств регионального оператора по устранению недоремонта и удовлетворяют современным нормам безопасности и энергоэффективности, к общему количеству многоквартирных домов | % | 5,8 | 0,5 | 11,6 |  |  |  |  |  |
| – отношение количества зарегистрированных в установленном порядка ТСЖ к общему количеству многоквартирных домов в Тихвинском городском поселении, которые приведены в надлежащее состояние в рамках выполнения обязательств Регионального оператора по устранению недоремонта; | % | 13 | 13 | 100 |  |  |  |  |  |
| Организационный отдел |
| 6. Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Тихвинского городского поселения на 2014-2017 годы |
| - количество проведенных конференций жителей; | шт. | 24 | 24 | 100 | 100 | 1924 | 1895,6 | 98,5 | высокий |
| - количество реализованных мероприятий по благоустройству территории жителей; | шт. | 12 | 13 | 100 |  |  |  |  |  |
| - количество реализованных мероприятий по пожарной безопасности жителей. | шт. | 3 | 3 | 100 |  |  |  |  |  |
| Комитет по культуре, спорту и молодежной политике |
| 7. Программа "Молодежь Тихвинского городского поселения на 2014-2017 годы" |
| - доля молодежи, участвующей в мероприятиях Муниципальной программы в общей численности молодежи проживающей на территории Тихвинского городского поселения в сравнении с предыдущим годом; | % | 46,9 | 46,9 | 100 | 100 | 9034,5 | 9034,5 | 100 | высокий |
| - доля молодежи, охваченной организованными формами отдыха, оздоровления и занятости в общей численности молодежи проживающей на территории Тихвинского городского поселения в сравнении с предыдущим годом; | % | 3,2 | 3,2 | 100 |  |  |  |  |  |
| - доля молодежи, вовлеченной в деятельность детско-молодежных общественных объединений в общей численности молодежи проживающей на территории Тихвинского городского поселения в сравнении с предыдущим годом; | % | 0,9 | 1,08 | 120 |  |  |  |  |  |
| - доля молодых людей, участвующих в мероприятиях гражданско-патриотической направленности в общей численности молодежи проживающей на территории Тихвинского городского поселения в сравнении с предыдущим годом. | % | 39,1 | 39,1 | 100 |  |  |  |  |  |
| - сохранение количества кружков (клубов по интересам) различной направленности для подростков и молодежи в муниципальном учреждении «Молодежно-спортивный центр» | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| - сохранение численности занимающихся в кружках (клубах по интересам) различной направленности для подростков и молодежи в муниципальном учреждении «Молодежно-спортивный центр» | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| 8. Программа "Развитие физической культуры и спорта в Тихвинском городском поселении на 2014-2017 годы" |  |  |
| - доля населения, занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности населения ТР; | % | 18,8 | 19,67 | 105 | 100 | 31 965,5 | 31 915,0 | 99,84 | высокий |
| - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся фикультурой и спортом, в общей численности данной категории населения; | % | 13,2 | 19,46 | 147 |  |  |  |  |  |
| - уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности; | % | 13,3 | 13,79 | 104 |  |  |  |  |  |
| - уровень обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями. | % | 9,7 | 13,70 | 141 |  |  |  |  |  |
| - сохранение количества занимающихся в физкультурно-спортивных секциях и группах муниципальных учреждений в сравнении с предыдущим годом | % | 100,0 | 108,90 | 109 |  |  |  |  |  |
| - увеличение количества проводимых физкультурных и спортивных мероприятий в сравнении с предыдущим годом | % | 1,0 | 1,00 | 100 |  |  |  |  |  |
| 9. Программа "Развитие сферы культуры Тихвинского городского поселения на 2014-2017 годы" |
| - соотношение средней зарплаты работников учреждений и средней зарплаты по ЛО; | % | 66,6 | 66,6 | 100 | 100 | 75717,48 | 68358,4 | 90,28 | удовлетв. |
| - увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом; | % | 0,2 | 0,2 | 100 |  |  |  |  |  |
| - увеличение объема электронного каталога по сравнению с предыдущим годом; | % | 103 | 111 | 108 |  |  |  |  |  |
| - доля работников учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку; | % | 0,12 ед. | 0,12 ед | 100 |  |  |  |  |  |
| - уменьшение количества объектов культуры, требующих капитального ремонта от общего количества объектов культуры. | % | 37,5 | 30,8 | 122 |  |  |  |  |  |