#### АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

**ТИХВИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**(АДМИНИСТРАЦИЯ ТИХВИНСКОГО РАЙОНА)**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

18 декабря 2018 г. 01-2795-а

**от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |
| --- |
| О внесении изменений в муниципальную программу Тихвинского городского поселения «Архитектура и градостроительство в Тихвинском городском поселении», утвержденную постановлением администрации Тихвинского района от 12 октября 2017 года №01-2804-а (с изменениями от 21 марта 2018 года №01-725-а) |
| 21, 0100 ОБ НПА |

С целью актуализации муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Архитектура и градостроительство в Тихвинском городском поселении», утвержденной постановлением администрации Тихвинского района от 12 октября 2017 года №01-2804-а, в соответствии с постановлениями администрации Тихвинского района от 26 августа 2013 года №01-2390-а «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тихвинского района и Тихвинского городского поселения» (с изменениями), от 8 сентября 2017 года №01-2334-а «Об утверждении перечня муниципальных программ Тихвинского района и перечня муниципальных программ Тихвинского городского поселения в новой редакции» (с изменениями от 4 октября 2017 года №01-2646-а), администрация Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Тихвинского городского поселения «Архитектура и градостроительство в Тихвинском городском поселении» (далее – муниципальная программа), утвержденную постановлением администрации Тихвинского района **от 12 октября 2017 года №01-2804-а** (с изменениями от 21 марта 2018 года №01-725-а), следующие изменения:

1.1. в **Паспорте** муниципальной программы **раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы»** изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | **«Общий объем финансирования по муниципальной программе составляет за счет средств бюджета Тихвинского городского поселения – 19 059,1 тыс. руб.**, в том числе по годам:  2018 год – 4 509,1 тыс. руб.  2019 год – 6 400,0 тыс. руб.  2020 год – 8 150,0 тыс. руб.» |

1.2. **абзац 3 раздела 4 муниципальной программы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы»** изложить в следующей редакции:

**«Общий объем финансирования по муниципальной программе составляет за счет средств бюджета Тихвинского городского поселения – 19 059,1 тыс. руб.**, в том числе по годам:

2018 год – 4 509,1 тыс. руб.

2019 год – 6 400,0 тыс. руб.

2020 год – 8 150,0 тыс. руб.»;

1.3. **приложение №1 «Прогнозные значения показателей (индикаторов) по реализации муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Архитектура и градостроительство в Тихвинском городском поселении»** к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение №1);

1.4. **приложение №2 «План реализации муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Архитектура и градостроительство в Тихвинском городском поселении»** к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение №2).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Тихвинского района **от 21 марта 2018 года №01-725-а** «О внесении изменений в муниципальную программу Тихвинского городского поселения «Архитектура и градостроительство в Тихвинском городском поселении», утвержденную постановлением администрации Тихвинского района от 12 октября 2017 года №01-2804-а».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Тихвинского района по экономике и инвестициям, заместителя главы администрации Тихвинского района – председателя комитета финансов.

Глава администрации В.В. Пастухова

Шувалова Оксана Владимировна,

75-593

***СОГЛАСОВАНО:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Заведующий общим отделом* |  | *Савранская И.Г.* |
| *Заместитель главы администрации – председатель комитета финансов* |  | *Суворова С.А.* |
| *Заместитель главы администрации по экономике и инвестициям* |  | *Пчелин А.Е.* |
| *Заведующий юридическим отделом* |  | *Максимов В.В.* |
| *Председатель комитета по экономике и инвестициям* |  | *Федоров П.А.* |
| *Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом* |  | *Максимов Ю.А.* |
| *Заведующий отделом архитектуры* |  | *Катышевский* *Ю.В.* |

***РАССЫЛКА:***

|  |  |
| --- | --- |
| *Дело* | *1* |
| *Пчелину А.Е.* | *1* |
| *Отдел архитектуры* | *2* |
| *Комитет финансов* | *1* |
| *Комитет по экономике и инвестициям* | *1* |
| *Отдел бухгалтерского учета и отчетности* | *1* |
| ***ИТОГО:*** | ***7*** |

Приложение №1

к постановлению администрации

Тихвинского района

от 18 декабря 2018 г. №01-2795-а

Приложение №1

к муниципальной программе

Тихвинского городского поселения

«Архитектура и градостроительство

в Тихвинском городском поселении»

**ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ**

**показателей (индикаторов)**

**по реализации** **муниципальной программы Тихвинского городского поселения**

**«Архитектура и градостроительство в Тихвинском городском поселении»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **пп** | **Наименование**  **показателя** | **Единица**  **измерения** | **Значения показателя** | | |
| **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** |
| 1. | Площадь территории Тихвинского городского поселения, в отношении которой разработан и утвержден генеральный план поселения | Кв.км | - | 389 | - |
| 2. | Площадь территории Тихвинского городского поселения, в отношении которой разработаны и утверждены правила землепользования и застройки поселения | Кв.км | 389 | - | - |
| 3. | Количество разработанных карт (планов) объектов землеустройства, сведения о которых подлежат внесению в Единый государственный реестр недвижимости | Ед. | - | 15 | 15 |
| 4. | Площадь территории поселения, обеспеченной актуализированной топоосновой масштаба 1:2000 и документацией по планировке | Га | 11,5 | 78 | 75 |
| 5. | Количество разработанных градостроительных планов земельных участков | чертеж | 168 | 170 | 170 |
| 6. | Количество альбомов типовых проектов фасадов индивидуальных жилых домов (архитектурные решения) для применения их в охранных зонах Тихвина по условиям охраны объектов культурного наследия | альбом | - | 1 | - |
| 7. | Количество объектов недвижимости, находящихся в собственности поселения, в отношении которых или в отношении документации по сохранению которых осуществлена историко-культурная экспертиза, а также количество земельных участков, подлежащих воздействию земляных и строительных работ, прошедших историко-культурную экспертизу земель | Ед. | 1 | 4 | 4 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение №2

к постановлению администрации

Тихвинского района

от 18 декабря 2018 г. №01-2795-а

Приложение №2

к муниципальной программе

Тихвинского городского поселения

«Архитектура и градостроительство

в Тихвинском городском поселении»

**План реализации муниципальной программы Тихвинского городского поселения**

**«Архитектура и градостроительство в Тихвинском городском поселении»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подпрограммы, основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнители, участники** | **Годы**  **реализации** | **Планируемые объемы финансирования, тыс. руб.** | | |
| **Всего** | **Областной бюджет** | **Местный**  **бюджет** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1. Основное мероприятие «Создание генерального плана Тихвинского городского поселения в новой редакции»** | | | | | |
| 1.1. Разработка и утверждение Генерального плана Тихвинского городского поселения в новой редакции | Отдел архитектуры | 2018 | 1758,4 | 0 | 1758,4 |
| 2019 | 1000,0 | 0 | 1000,0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 |
| **ИТОГО по Основному мероприятию 1 «Создание генерального плана Тихвинского городского поселения в новой редакции»** |  | **2018** | **1758,4** | **0** | **1758,4** |
| **2019** | **1000,0** | **0** | **1000,0** |
| **2020** | **0** | **0** | **0** |
| **2018 - 2020** | **2758,4** | **0** | **2758,4** |
| **2. Основное мероприятие «Внесение изменений в правила землепользования и застройки Тихвинского городского поселения применительно ко всей территории поселения»** | | | | | |
| 2.1. Разработка проекта изменений в Правила землепользования и застройки Тихвинского городского поселения применительно ко всей территории поселения | Отдел архитектуры | 2018 | 800,0 | 0 | 800,0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 300,0 | 0 | 300,0 |
| **ИТОГО по Основному мероприятию 2 «Внесение изменений в правила землепользования и застройки Тихвинского городского поселения применительно ко всей территории поселения»** |  | **2018** | **800,0** | **0** | **800,0** |
| **2019** | **0** | **0** | **0** |
| **2020** | **300,0** | **0** | **300,0** |
| **2018 - 2020** | **1100,0** | **0** | **1100,0** |
| **3. Основное мероприятие «Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений об объектах землеустройства»** | | | | | |
| 3.1. Разработка карт (планов) объектов землеустройства, сведения о которых подлежат внесению в Единый государственный реестр недвижимости | Отдел архитектуры | 2018 | 238,6 | 0 | 238,6 |
| 2019 | 1000,0 | 0 | 1000,0 |
| 2020 | 500,0 | 0 | 500,0 |
| **ИТОГО по Основному мероприятию 3 «Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений об объектах землеустройства»** |  | **2018** | **238,6** | **0** | **238,6** |
| **2019** | **1000,0** | **0** | **1000,00** |
| **2020** | **500,0** | **0** | **500,0** |
| **2018 - 2020** | **1738,6** | **0** | **1738,6** |
| **4. Основное мероприятие «Выполнение инженерных изысканий и разработка документации по планировке территории (проектов планировки и проектов межевания территории), в том числе в целях размещения линейных объектов, Тихвинского городского поселения»** | | | | | |
| 4.1. Инженерные изыскания и разработка документации по планировке территории в составе проекта планировки территории и проекта межевания территории Тихвинского городского поселения | Отдел архитектуры | 2018 | 912,0 | 0 | 912,0 |
| 2019 | 2200,0 | 0 | 2200,0 |
| 2020 | 5300,0 | 0 | 5300,0 |
| **ИТОГО по Основному мероприятию 4 «Выполнение инженерных изысканий и разработка документации по планировке территории (проектов планировки и проектов межевания территории), в том числе в целях размещения линейных объектов, Тихвинского городского поселения»** |  | **2018** | **912,0** | **0** | **912,0** |
| **2019** | **2200,0** | **0** | **2200,0** |
| **2020** | **5300,0** | **0** | **5300,0** |
| **2018 - 2020** | **8412,0** | **0** | **8412,0** |
| **5. Основное мероприятие «Подготовка, изготовление чертежей градостроительных планов земельных участков, расположенных на территории Тихвинского городского поселения»** | | | | | |
| 5.1. Разработка чертежей азградостроительных планов земельных участков, расположенных на территории Тихвинского городского поселения | Отдел архитектуры | 2018 | 255,3 | 0 | 255,3 |
| 2019 | 600,0 | 0 | 600,0 |
| 2020 | 650,0 | 0 | 650,0 |
| **ИТОГО по Основному мероприятию 5**  **«Подготовка, изготовление чертежей градостроительных планов земельных участков, расположенных на территории Тихвинского городского поселения»** |  | **2018** | **255,3** | **0** | **255,3** |
| **2019** | **600,0** | **0** | **600,0** |
| **2020** | **650,0** | **0** | **650,0** |
| **2018 - 2020** | **1505,3** | **0** | **1505,3** |
| **6. Основное мероприятие «Выполнение инженерно-геодезических изысканий для разработки проекта благоустройства территории Тихвинского городского поселения»** | | | | | |
| 6.1. Инженерно-геодезические изыскания для разработки проекта благоустройства территории Тихвинского городского поселения | Отдел архитектуры | 2018 | 296,0 | 0 | 296,0 |
| 2019 | 600,0 | 0 | 600,0 |
| 2020 | 700,0 | 0 | 700,0 |
| **ИТОГО по Основному мероприятию 6**  **«Выполнение инженерно-геодезических изысканий для разработки проекта благоустройства территории Тихвинского городского поселения»** |  | **2018** | **296,0** | **0** | **296,0** |
| **2019** | **600,0** | **0** | **600,0** |
| **2020** | **700,0** | **0** | **700,0** |
| **2018 - 2020** | **1596,0** | **0** | **1596,0** |
| **7. Основное мероприятие «Сохранение историко-архитектурной среды исторической части Тихвина на период сер. XIX – н. XX вв. путем применения типовых проектов фасадов индивидуальных жилых домов (архитектурные решения) в охранных зонах города по условиям охраны объектов культурного наследия»** | | | | | |
| 7.1. Разработка альбома типовых проектов фасадов индивидуальных жилых домов (архитектурные решения) для применения их в охранных зонах Тихвина по условиям охраны объектов культурного наследия | Отдел архитектуры | 2018 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 400,0 | 0 | 400,0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 |
| **ИТОГО по Основному мероприятию 7 «Сохранение историко-архитектурной среды исторической части Тихвина на период сер. XIX – н. XX вв. путем применения типовых проектов фасадов индивидуальных жилых домов (архитектурные решения) в охранных зонах города по условиям охраны объектов культурного наследия»** |  | **2018** | **0** | **0** | **0** |
| **2019** | **400,0** | **0** | **400,0** |
| **2020** | **0** | **0** | **0** |
| **2018 - 2020** | **400,0** | **0** | **400,0** |
| **8. Основное мероприятие «Проведение историко-культурной экспертизы земель (земельных участков), подлежащих воздействию земляных и строительных работ, и иной документации, обосновывающей мероприятия по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в собственности поселения»** | | | | | |
| 8.1. Проведение государственной историко-культурной экспертизы | Отдел архитектуры | 2018 | 248,8 | 0 | 248,8 |
| 2019 | 600,0 | 0 | 600,0 |
| 2020 | 700,0 | 0 | 700,0 |
| **ИТОГО по Основному мероприятию 8 «Проведение историко-культурной экспертизы земель (земельных участков), подлежащих воздействию земляных и строительных работ, и иной документации, обосновывающей мероприятия по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в собственности поселения»** |  | **2018** | **248,8** | **0** | **248,8** |
| **2019** | **600,0** | **0** | **600,0** |
| **2020** | **700,0** | **0** | **700,0** |
| **2018 - 2020** | **1548,8** | **0** | **1548,8** |
| **ИТОГО по муниципальной программе Тихвинского городского поселения «Архитектура и градостроительство в Тихвинском городском поселении»** |  | **2018** | **4509,1** | **0** | **4509,1** |
| **2019** | **6400,0** | **0** | **6400,0** |
| **2020** | **8150,0** | **0** | **8150,0** |
| **2018 - 2020** | **19059,1** | **0** | **19059,1** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_