#### АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

**ТИХВИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**(АДМИНИСТРАЦИЯ ТИХВИНСКОГО РАЙОНА)**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 12 января 2021 г. 01-7-а

**от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |
| --- |
| Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тихвинского района и Тихвинского городского поселения  |
| 21, 2800 ОБ |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, распоряжением Комитета экономического развития и экономической деятельности Ленинградской области от 10 июня 2015 года №60 «Об утверждении методических рекомендаций по осуществлению стратегического планирования на уровне муниципальных образований Ленинградской области», администрация Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ (далее - Порядок) муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области и муниципального образования Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области (далее - Тихвинского района и Тихвинского городского поселения соответственно) (приложение).

2. Руководителям структурных подразделений администрации Тихвинского района в процессе разработки и реализации муниципальных программ Тихвинского района и Тихвинского городского поселения руководствоваться требованиями утвержденного Порядка.

3. Комитету по экономике и инвестициям администрации Тихвинского района:

3.1. Обеспечить методическое руководство процессом разработки и реализации муниципальных программ Тихвинского района и Тихвинского городского поселения.

3.2. Осуществлять контроль за соответствием муниципальных программ Тихвинского района и Тихвинского городского поселения требованиям утвержденного Порядка.

4. Комитету финансов администрации Тихвинского района при подготовке проектов местного бюджета руководствоваться утвержденным Порядком.

5. Признать утратившими силу постановления администрации Тихвинского района:

- от 26 августа 2013 года №01-2390-а «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тихвинского района и Тихвинского городского поселения»;

- от 27 февраля 2014 года №01-509-а «О внесении изменений в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тихвинского района и Тихвинского городского поселения, утвержденный постановлением администрации Тихвинского района от 26 августа 2013 года №01-2390-а»;

- от 14 сентября 2015 года №01-2263-а «О внесении изменений в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тихвинского района и Тихвинского городского поселения, утвержденный постановлением администрации Тихвинского района от 26 августа 2013 года №01-2390-а»;

- от 23 октября 2015 года №01-2616-а «О внесении изменений в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тихвинского района и Тихвинского городского поселения, утвержденный постановлением администрации Тихвинского района от 26 августа 2013 года №01-2390-а (редакция от 14 сентября 2015 года №01-2263-а);

- от 22 октября 2020 года №01-2072-а «О внесении изменения в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тихвинского района и Тихвинского городского поселения, утвержденный постановлением администрации Тихвинского района от 26 августа 2013 года №01-2390-а (с изменениями: от 27 февраля 2014 года №01-509-а, от 14 сентября 2015 года №01-2263-а, от 23 октября 2015 года №01-2616-а).

6. Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации - председателя комитета по экономике и инвестициям.

8. Обнародовать настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте Тихвинского района.

Глава администрации Ю.А. Наумов

Амур Анатолий Владимирович,

79-462

***СОГЛАСОВАНО:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Заведующий общим отделом*  |  | *Савранская И.Г.* |
| *Заведующий юридическим отделом*  |  | *Максимов В.В.* |
| *Заместитель главы администрации –* *председатель комитета по экономике и инвестициям*  |  | *Федоров П.А.*  |
| *Заместитель главы администрации –* *председатель комитета финансов*  |  | *Суворова С.А.* |
| *Заместитель главы администрации по социальным и общим вопросам* |  | *Гребешкова И.В.* |

***РАССЫЛКА:***

|  |  |
| --- | --- |
| *Дело*  | *1* |
| *Комитет по экономике и инвестициям*  | *2* |
| *Комитет финансов* | *1* |
| *Комитет по управлению муниципальным имуществом и градостроительству* | *1* |
| *Комитет жилищно-коммунального хозяйства* | *1* |
| *Комитет по образованию* | *1* |
| *Комитет по культуре, спорту и молодежной политике* | *1* |
| *Комитет социальной защиты населения* | *1* |
| *Отдел по развитию АПК*  | *1* |
| *Отдел по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка* | *1* |
| *Отдел безопасности и мобилизационной подготовки* | *1* |
| *Организационный отдел*  | *1* |
| *Жилищный отдел* | *1* |
| *Итого* | *14* |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Тихвинского района

от 12 января 2021г. №01-7-а

(приложение)

**ПОРЯДОК**

**РАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

**МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ТИХВИНСКОГО РАЙОНА И**

**ТИХВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тихвинского района и Тихвинского городского поселения (далее - муниципальные программы), а также контроля за ходом их реализации.

1.2. **Муниципальная программа** является документом стратегического планирования, содержащим комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Тихвинского района или Тихвинского городского поселения.

1.3. Муниципальная программа может включать подпрограммы, содержащие основные мероприятия, мероприятия, направленные на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы (далее - подпрограммы).

Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач.

1.4. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляются структурным подразделением администрации Тихвинского района, определенным администрацией Тихвинского района в качестве **ответственного исполнителя муниципальной программы** (далее - ответственный исполнитель). совместно с соисполнителями муниципальной программы (далее - соисполнители).

**Соисполнителями муниципальной программы** являются структурные подразделениями администрации Тихвинского района, являющиеся ответственными за разработку и реализацию подпрограммы (подпрограмм), входящей в состав муниципальной программы или основных мероприятий программы.

**Участниками муниципальной программы** являются структурные подразделения администрации Тихвинского района, муниципальные учреждения Тихвинского района (Тихвинского городского поселения), участвующие в реализации одного или нескольких основных мероприятий программы или подпрограммы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает координацию деятельности соисполнителей и участников муниципальной программы.

1.5. Муниципальные программы, планируемые к финансированию в очередном финансовом году и плановом периоде, подлежат утверждению постановлением администрации Тихвинского района **не позднее 1 ноября** текущего года.

**2. Требования к содержанию муниципальной программы**

2.1. Муниципальная программа разрабатывается в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенными стратегией социально-экономического развития Тихвинского района и Тихвинского городского поселения на соответствующий период, планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Тихвинского района и Тихвинского городского поселения, с учетом федеральных, областных законов, решений совета депутатов Тихвинского района и совета депутатов Тихвинского городского поселения, распоряжений и постановлений администрации Тихвинского района.

2.2. Муниципальная программа разрабатывается ежегодно в соответствии с порядком осуществления бюджетного процесса в муниципальном образовании. Сроки реализации муниципальной программы устанавливаются ответственным исполнителем на период не менее 3 (трех) лет.

2.3. Муниципальная программа включает:

1) паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;

2) общую характеристику, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации муниципальной программы;

3) приоритеты и цели муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, описание основных целей и задач муниципальной программы;

4) прогноз ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы в соответствующей сфере;

5) сроки реализации муниципальной программы в целом, этапы (если предусмотрены) и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей;

6) прогнозные значения показателей (индикаторов) реализации программы, в т.ч. по годам реализации муниципальной программы (приложение 2 к Порядку);

7) перечень основных мероприятий муниципальной программы, сведения об их взаимосвязи с целью и задачами муниципальной программы (подпрограмм муниципальной программы), их характеристика.

В составе основных мероприятий отражаются как мероприятия, требующие финансирования бюджетов разных уровней, так и мероприятия нефинансового характера, реализуемые для достижения цели, решения задач муниципальной программы (подпрограмм муниципальной программы);

8) объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы;

9)информацию о налоговых расходах, направленных на достижение цели муниципальной программы (при их наличии);

10) методику оценки эффективности реализации муниципальной программы.

11) план реализации муниципальной программы, содержащий информацию о ресурсном обеспечении муниципальной программы по годам реализации в разрезе источников финансирования, подпрограмм муниципальной программы, основных мероприятий муниципальной программы (приложение 3 к Порядку).

12) подпрограммы муниципальной программы (при их наличии в составе программы), включающие в себя те же разделы, что и муниципальная программа, указанные в п. 2.3 настоящего Порядка (за исключением пп. 6, 11).

2.4. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы должны:

- количественно характеризовать решение основных задач и достижение целей муниципальной программы;

- иметь количественное измерение;

2.5. В перечень целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы подлежат включению показатели, значения которых удовлетворяют одному из следующих условий:

- определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения;

- рассчитываются основным исполнителем муниципальной программы на основе данных мониторинга реализации муниципальной программы.

**3. Основание и этапы разработки и утверждения муниципальной программы**

3.1. Разработка муниципальной программы осуществляется на основании перечня муниципальных программ Тихвинского района и Тихвинского городского поселения, утверждаемого администрацией Тихвинского района.

Проект перечня муниципальных программ формируется комитетом по экономике и инвестициям совместно с комитетом финансов администрации Тихвинского района на основании положений федеральных законов и областных законов, предусматривающих реализацию государственных программ, во исполнение отдельных решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Губернатора Ленинградской области и Правительства Ленинградской области, нормативных правовых актов местного самоуправления Тихвинского района и Тихвинского городского поселения и предложений структурных подразделений администрации Тихвинского района.

Внесение изменений в перечень муниципальных программ осуществляется по решению администрации Тихвинского района, с учетом предложений структурных подразделений администрации.

3.2. Перечень муниципальных программ содержит:

- наименования муниципальных программ;

- сведения о заместителе главы администрации, курирующем соответствующее направление деятельности;

- наименования ответственных исполнителей муниципальных программ.

3.3. Разработка проекта муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями в форме проекта постановления администрации Тихвинского района.

3.4. Проект постановления администрации Тихвинского района об утверждении муниципальной программы рассматривается в установленном порядке, визируется заместителем главы администрации Тихвинского района по профилю деятельности, соисполнителями муниципальной программы.

3.5. Проект постановления об утверждении муниципальной программы, согласованный всеми соисполнителями, направляется на согласование в комитет по экономике и инвестициям администрации и комитет финансов администрации Тихвинского района.

3.6. Состав материалов, представляемых ответственным исполнителем для рассмотрения проекта постановления администрации Тихвинского района об утверждении муниципальной программы включает:

- проект постановления администрации Тихвинского района об утверждении муниципальной программы;

- проект муниципальной программы с приложениями.

3.7. В случае получения замечаний в ходе согласования проекта постановления администрации об утверждении муниципальной программы проект должен быть доработан ответственным исполнителем с учетом полученных замечаний и направлен на повторное согласование в срок не более 3 рабочих дней с даты получения таких замечаний.

3.8. Внесение изменений в муниципальную программу, оказывающих влияние на параметры муниципальной программы, утвержденные постановлением администрации Тихвинского района, осуществляется по инициативе ответственного исполнителя, соисполнителя либо во исполнение поручений главы администрации, в том числе по результатам мониторинга реализации муниципальных программ.

3.9. Изменения в ранее утверждённые муниципальные программы подлежат утверждению в течение финансового года. Внесение изменений в муниципальные программы осуществляется ответственным исполнителем путем подготовки проекта постановления администрации Тихвинского района о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с настоящим Порядком.

3.10. По итогам года **не позднее 30 декабря** текущего финансового года в муниципальную программу должны быть внесены изменения в части объемов бюджетных ассигнований, соответствующие последней редакции местного бюджета на текущий финансовый год.

3.11. Ответственный исполнитель обеспечивает обнародование муниципальной программы, путем размещения её на официальном сайте Тихвинского района в сети Интернет.

**4. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ**

4.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета Ленинградской области, местных бюджетов и прочих источников.

4.2. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств Тихвинского района и Тихвинского городского поселения осуществляется за счет бюджетных ассигнований соответствующих местных бюджетов (далее - бюджетные ассигнования). Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ утверждается решениями совета депутатов Тихвинского района о принятии бюджета Тихвинского района и совета депутатов Тихвинского городского поселения о принятии бюджета Тихвинского городского поселения на очередной финансовый год и на плановый период.

4.3. Внесение изменений в муниципальные программы Тихвинского района или Тихвинского городского поселения является основанием для подготовки проектов решений советов депутатов Тихвинского района или Тихвинского городского поселения о внесении изменений в бюджет Тихвинского района или бюджет Тихвинского городского поселения.

4.4. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Тихвинского района и Тихвинского городского поселения, регулирующими порядок составления проекта местного бюджета и планирование бюджетных ассигнований.

**5. Управление и контроль реализации муниципальной программы**

5.1. **Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с** **Планом реализации муниципальной программы** (приложение 3 к Порядку), разрабатываемым ответственным исполнителем программы и содержащим перечень конкретных мероприятий муниципальной программы с указанием их сроков, бюджетных ассигнований, а также информации о финансировании из других источников.

План реализации муниципальной программы утверждается в составе муниципальной программы.

5.2. При необходимости, для более эффективной реализации муниципальной программы, разрабатывается **детальный план мероприятий по реализации муниципальной программы**. Он разрабатывается ответственным исполнителем программы на очередной финансовый год и содержит перечень конкретных мероприятий муниципальной программы с указанием их сроков, объемов бюджетного финансирования, а также информации о финансировании из других источников.

Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы, указанные в детальном плане мероприятий по реализации муниципальной программы, должны соответствовать муниципальной программе.

Детальный план мероприятий по реализации муниципальной программы утверждается распоряжением администрации Тихвинского района или распоряжением (приказом) ответственного исполнителя - структурного подразделения администрации Тихвинского района, являющегося юридическим лицом.

5.3. В случае внесения изменений в детальный план мероприятий по реализации муниципальной программы, которые не изменяют параметры муниципальной программы, утвержденные постановлением администрации Тихвинского района, внесение изменений в детальный план осуществляется в соответствии с пунктом 5.2 настоящего Порядка.

5.4. В случае если изменения в детальный план мероприятий по реализации муниципальной программы оказывают влияние на параметры муниципальной программы, утвержденные постановлением администрации Тихвинского района, внесение изменений в детальный план мероприятий по реализации муниципальной программы осуществляется только после внесения изменений в муниципальную программу.

5.5. В целях контроля реализации муниципальных программ комитет по экономике и инвестициям осуществляет ежеквартальный мониторинг реализации муниципальных программ ответственным исполнителем и соисполнителями.

5.6. В целях контроля реализации муниципальных программ комитет по экономике и инвестициям осуществляет ежеквартальный мониторинг реализации муниципальных программ ответственным исполнителем и соисполнителями.

Ответственный исполнитель совместно с соисполнителями муниципальной программы **ежеквартально до 15-го числа месяца**, следующего за отчетным кварталом, готовит и представляет в комитет по экономике и инвестициям администрации Тихвинского района отчет о ходе реализации муниципальной программы (по форме приложения 4 к Порядку).

Отчет о реализации муниципальных программ должен быть согласован в части финансового обеспечения мероприятий программ с комитетом финансов администрации Тихвинского района*.*

5.7. Ответственный исполнитель **в срок до 10 февраля** года, следующего за отчетным, готовит и представляет в комитет по экономике и инвестициям администрации Тихвинского района **годовой отчет** о реализации муниципальной программы (приложение 4 к Порядку) и годовой отчет о достигнутых значениях целевых индикаторов, уровне финансирования и уровне эффективности муниципальной программы (приложение 5 к Порядку).

5.8. Комитет финансов администрации Тихвинского района представляет в комитет по экономике и инвестициям администрации Тихвинского района информацию об объемах бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальных программ бюджетами Тихвинского района и Тихвинского городского поселения, и фактических расходах бюджетов Тихвинского района и Тихвинского городского поселения на реализацию муниципальных программ в сроки, указанные в п. 5.6. настоящего Порядка.

5.9. Годовой отчет содержит:

1) Отчет о реализации муниципальной программы по форме приложения 4 к Порядку, содержащий:

– данные о плановом и фактическом финансировании муниципальной программы(подпрограммы) в разрезе мероприятий;

- информацию о выполнении мероприятий программы, (по не выполненным мероприятиям - с указаний причин невыполнения).

 2) Оценку эффективности реализации муниципальной программы по форме приложения 5 к Порядку «Отчет о достигнутых значениях целевых индикаторов, уровне финансирования и уровне эффективности муниципальных программ», содержащий:

- сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы;

- информацию об уровне финансировании муниципальной программы(подпрограммы).

3) Пояснительную записку к отчету с оценкой уровня эффективности реализации программы в целом.

5.10. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

**1)** **оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом** путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений, (столбцы 3 - 5 формы приложения 5 к Порядку), по формуле:

,

где:

 - степень достижения целей (решения задач);

 - фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы;

 - плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или

 (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

Нижняя граница интервала значений показателя (индикатора) для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности определяется значением, соответствующим 95 процентному плановому приросту показателя (индикатора) на соответствующий год; нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения муниципальной программы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже, чем значение, соответствующее 80 процентному плановому приросту значения показателя на соответствующий год.

**2)** **степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы** путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, и сопоставления фактических и плановых объемов финансирования подпрограмм из всех источников ресурсного обеспечения в целом (столбцы 7 - 9 формы приложения №5 к Порядку), по формуле:

, где:

 - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

 - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

 - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

Муниципальная программа считается реализуемой **с высоким уровнем эффективности,** если:

- значения 95% и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;

- уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы составил не менее 95%.

Муниципальная программа считается реализуемой **с удовлетворительным уровнем эффективности,** если:

- значения 80% и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;

- уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы составил не менее 80%.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается **неудовлетворительным**.

Уровень эффективности программы указывается в столбце 10 формы приложения 5 к Порядку.

5.11. Доклад ответственного исполнителя о ходе реализации муниципальной программы при необходимости может заслушиваться на совете депутатов Тихвинского района или совете депутатов Тихвинского городского поселения в зависимости от принадлежности программы.

5.12. Комитет по экономике и инвестициям администрации Тихвинского района ежегодно **до 1 апреля года**, следующего за отчетным, готовит и представляет главе администрации **сводный годовой доклад** о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, который содержит:

- сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период;

- сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальных программ за отчетный год;

- сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ;

- оценку деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальных программ;

- при необходимости - предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, сокращении (увеличении) финансирования и(или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ размещается на официальном сайте Тихвинского района в сети Интернет.

**6. Полномочия ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы при разработке и реализации муниципальных программ**

6.1. Ответственный исполнитель:

- обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с соисполнителями, подготовку проекта постановления администрации Тихвинского района об ее утверждении;

- организует реализацию муниципальной программы, принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу, несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

- обеспечивает, при необходимости, разработку детального Плана мероприятий по реализации муниципальной программы и его утверждение в соответствии с требованиями настоящего Порядка;

- представляет по запросам комитета по экономике и инвестициям и комитета финансов сведения, необходимые для проведения ежеквартального мониторинга реализации муниципальной программы;

- запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы;

- проводит оценку эффективности мероприятий муниципальной программы;

- подготавливает годовой отчет и представляет его в комитет экономики и инвестиций и комитет финансов администрации Тихвинского района в установленные сроки.

6.2. Соисполнители:

- участвуют в разработке муниципальных программ (подпрограмм) и осуществляют реализацию основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

- представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию и отчет о ходе реализации отдельных мероприятий муниципальной программы, в том числе, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы.

6.3. Участники муниципальной программы:

- осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;

- представляют ответственному исполнителю и соисполнителю необходимую информацию для подготовки отчета о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

- представляют ответственному исполнителю и соисполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчета.

Приложение 1 к Порядку

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы Тихвинского района**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование программы)

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование программы |   |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы |   |
| Соисполнители муниципальной программы |   |
| Участники муниципальной программы |   |
| Подпрограммы муниципальной программы |   |
| Цели муниципальной программы |   |
| Задачи муниципальной программы |   |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы  |   |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы  |   |
| Финансовое обеспечение государственной программы - всего, в том числе по годам реализации |   |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы  |   |

Приложение 2 к Порядку

**ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ**

**показателей (индикаторов) по реализации муниципальной программы** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п**  | **Наименование показателя**  | **Единица** **измерения**  | **Значение показателя**  |
| **20\_\_ г.** | **20\_\_ г.** | **20\_\_ г.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма (при наличии)  |
| Основное мероприятие 1 |
| 1. |  Показатель (индикатор) 1 |   |   |   |   |
| 2. |  Показатель (индикатор) 2 |   |   |   |   |
| Основное мероприятие 2 |
| 1. |  Показатель (индикатор) 1 |   |   |   |   |
| 2. |  Показатель (индикатор) 2 |   |   |   |   |

Приложение 3 к Порядку

**ПЛАН**

**реализации муниципальной программы**

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия**  | **Ответственный исполнитель, соисполнители, участники**  | **Годы реализации**  | **Планируемые объемы финансирования, тыс. руб.**  |
| **Всего**  | **Федерал. бюджет**  | **Областной бюджет**  | **Местный бюджет**  | **Прочие источники**  |
| 1  | 2  | 3  |   | 4  | 5  | 6  | 7  |
| ***Наименование подпрограммы (при наличии)*** |
| 1. Наименование основного мероприятия 1 |   |  |   |   |   |   |   |
| * 1. Наименование мероприятия
 |   |  |   |   |   |   |   |
|   |   |  |   |   |   |   |   |
| 2. Наименование основного мероприятия 2 |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.1. Наименование мероприятия 1 |   |   |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |   |   |
| **Итого по программе** |   |  |   |   |   |   |   |

Приложение 4 к Порядку

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| за |   | квартал  |   | года (нарастающим итогом)  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование ответственного исполнителя)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подпрограммы** **(при ее наличии), основного мероприятия**  | **Объем финансирования****план на \_\_\_\_\_\_\_\_ год**  | **Объем финансирования****факт за \_\_\_ квартал** | **Проведенные основные мероприятия** |
| **Всего**  | **в том числе:**  | **Всего**   | **в том числе:**  |
| **Федерал. бюджет**  | **Областной бюджет**  | **Местный бюджет**  | **Прочие**  | **Федерал. бюджет**  | **Областной бюджет**  | **Местный бюджет**  | **Прочие**  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ***Наименование подпрограммы (при наличии)*** |
| Наименование основного мероприятия 1  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование основного мероприятия 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание.

1. В разделе «Прочие» (графы 6, 11) указываются внебюджетные средства.

Приложение 5 к Порядку

**ОТЧЕТ
о достигнутых значениях целевых индикаторов, уровне финансирования и уровне эффективности
муниципальных программ
за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование ответственного исполнителя)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы (подпрограммы), основных мероприятий,****целевых индикаторов** | **Целевые индикаторы** | **Финансирование** | **Уровень эффективности программы в целом** |
| **Ед. изм.** | **плановые значения****Зп** | **фактические значения****Зф** | **степень достижения****Сд (%)** | **уровень эффективности программы по целевым индикаторам \*****(%)** | **плановые значения****Фп** **(тыс. руб.)** | **фактические значения****Фф****(тыс. руб.)** | **уровень финансирования****(%)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Наименование программы**  |
| ***Наименование подпрограммы (при наличии)*** |
| ***Наименование основного мероприятия 1*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование целевого индикатора 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование целевого индикатора 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Наименование основного мероприятия 2*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование целевого индикатора 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование целевого индикатора 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\*- уровень эффективности программы по целевым индикаторам определяется в процентах как отношение количества индикаторов со степенью выполнения не ниже 95% к общему количеству индикаторов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_